## 总表
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 院部 | 供水改造 |  |  |  | 304 | 304 | 306.69 | 6月上报申请验收材料
2 | 院部 | 马连洼锅炉改造 | 2004.6 | 2004.12 | 2004-2005 | 800 | 800 | 797.14 | 6月上报申请验收材料
3 | 院部 | 农产品质量标准与检测中心 | 2004.6 | 2005.7 |  | 12614 | 12614 | 11633.11 | 10月上报申请验收材料
4 | 院部 | 中国农作物基因资源与基因改良重大科学工程和作物基因工程技术实验楼 | 2001.12 | 2002.11 | 2002-2003 | 16988 | 16988 | 16978.49 | 已上报申请验收材料
5 | 院部 | 院部大院供电系统增容改造 | 2004.9 | 2007.8 | 2007-2008 | 1069 | 1069 | 1065.78 | 6月上报申请验收材料
6 | 院部 | 部直属科研教育基础设施建设规划编制费 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 6月形成验收材料
7 | 院部 | 马连洼三所所区综合改造 | 2005.9 | 2006.5 |  | 1996 | 1996 | 1892.17 | 8月上报申请验收材料
8 | 院部 | 院部大院和马连洼三所安防监控系统 | 2006.11 | 2007.9 | 2007-2008 | 300 | 300 | 7.22 | 年底完成下达投资的95%
9 | 院部 | 10kv变配电改造工程 |  | 2007.8 | 2007-2008 | 1085 | 1085 | 1084.48 | 6月上报申请验收材料
10 | 院部 | 海南综合实验基地 | 2006.12 | 2008.11 | 2008-2010 | 2710 | 300 | 104.72 | 年底完成下达投资的95%
11 | 院部 | 国家农业生物安全科学中心 | 2008.10 | 已上报未批复 |  | 10000 | 0 | 110.86 | 年底完成下达投资的95%
12 | 院部 | 新疆综合实验基地 | 2007.10 | 2008.12 | 2008-2010 | 2380 | 200 | 35.8 | 年底完成下达投资的95%
13 | 院部 | 中国农业科学院前期工作费用 |  |  | 2007 | 20 | 20 | 8.4 | 年底形成验收材料
14 | 院部 | 中国农业科学院图书馆 | 2007.7 | 2009.3 |  | 20232 | 0 | 278.66 | 年底完成下达投资的95%
15 | 院部 | 2008年中国农业科学院规划编制和重大项目评审费用 |  |  |  | 20 | 20 | 12 | 年底形成验收材料
16 | 院部 | 农业科技展示园 | 2008.10 | 已上报未批复 | 2年 | 2700 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 73238 | 35716 | 34335.52
1 | 作科所 | 农作物国外引种隔离检疫基地搬迁 | 2004.4 | 2006.1 | 2006-2007 | 1545 | 1545 | 1278.11 | 6月上报申请验收材料
2 | 作科所 | 国家农作物大豆改良中心北京分中心二期 | 2007.8 | 2008.6 |  | 595 | 395 | 193.884 | 12月上报申请验收材料
3 | 作科所 | 能源作物高效培育技术示范基地 | 2008.12 | 未上报 |  | 335 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
4 | 作科所 | 部级谷物及制品质量安全监督检验中心 | 2009.4 | 未上报 |  | 1724 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 4199 | 1940 | 1471.994
1 | 植保所 | 科研温室 | 2004.9 | 2005.11 | 2005-2006 | 347 | 347 | 347 | 6月上报申请验收材料
2 | 植保所 | 实验楼改造 | 2004.9 | 2006.8 | 2006-2007 | 294 | 294 | 294 | 6月上报申请验收材料
3 | 植保所 | 国家转基因农作物检测与监测中心（北方） | 2004.9 | 2006.11 | 2006-2007 | 440 | 440 | 336 | 8月上报申请验收材料
4 | 植保所 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 2006.11 | 2007.8 | 2007-2008 | 590 | 590 | 39.69 | 年底完成下达投资的60%
5 | 植保所 | 电梯更新 | 2007 | 未设计 | 2007 | 40 | 40 | 33.195 | 5月上报申请验收材料
6 | 植保所 | 真菌生物农药农业科技成果中试熟化 | 2008.5 | 正在设计 | 2008-2009 | 560 | 560 | 10 | 年底完成下达投资的40%
7 | 植保所 | 蝗虫控制特效药剂高技术产业化示范工程 | 2003 | 未设计 | 2003-2004 | 800 | 800 | 20 | 已申报撤项
| 小计 |  |  |  |  | 3071 | 3071 | 1079.885
1 | 蔬菜所 | 国家转基因园艺作物检测与监测中心项目 | 2007.8 | 2008.7 | 2008-2009 | 281 | 281 | 202.4 | 10月上报申请验收材料
2 | 蔬菜所 | 作物细胞育种国家工程实验室 | 2008.12 | 2008.12 | 2008-2009 | 500 | 500 | 550.6986 | 完成下达投资
3 | 蔬菜所 | 无性繁殖蔬菜资源圃 | 2008.12 | 修改中 |  | 305 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
4 | 蔬菜所 | 农业部植物新品种测试（北京）分中心 | 2005.9 | 2006.10 | 2006-2007 | 168 | 168 | 0 | 力争完成到位资金的95%
| 小计 |  |  |  |  | 1254 | 949 | 753.0986
1 | 环发所 | 畜牧业环境调控专用冷风机科技成果转化 | 2002.12 | 2003.9 | 2003 | 400 | 400 | 400 | 5月正式验收
2 | 环发所 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 2006.9 | 2009.3 | 2009-2010 | 217 | 217 | 41.8 | 年底完成下达投资的80%
3 | 环发所 | 寿阳旱地农业重点野外科学观测试验站 | 2007.10 | 2008.12 | 2008-2009 | 695 | 100 | 41.39 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 1312 | 717 | 483.19
1 | 畜牧所 | 结核病和宠物疫病诊断实验室 | 2005.9 | 2007.12 | 2年 | 1009 | 1009 | 786.9 | 10月上报申请验收材料
2 | 畜牧所 | 畜禽舍搬迁 | 2006.11 | 2007.12 | 2007-2008 | 2433 | 1200 | 1128.6 | 年底完成下达投资的95%
3 | 畜牧所 | 部级乳制品及畜禽环境质量安全监督检验中心 | 2009.4 | 未上报 |  | 2366 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 5808 | 2209 | 1915.5
1 | 蜜蜂所 | 所区改造项目 | 2006.11 | 2008.4 | 2008 | 765 | 400 | 215.71 | 11月上报申请验收材料
2 | 蜜蜂所 | 国家蜜蜂遗传资源保护中心 | 2008.1 | 2009.2 | 2008-2009 | 570 | 300 | 451.32 | 年底完成下达投资的95%
3 | 蜜蜂所 | 农业部蜂产品质量安全监督检验中心 | 2007.5 | 2007.12 | 2007-2009 | 2380 | 2080 | 1349.21 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 3715 | 2780 | 2016.24
1 | 饲料所 | 酶法生产低聚寡糖饲料添加剂科技成果转化示范 | 2003 | 2006.3 | 1年 | 445 | 445 | 382.64 | 8月上报申请验收材料
2 | 饲料所 | 饲料安全评价基准实验室 | 2005.8 | 2007.4 | 2年 | 770 | 705 | 172.74 | 年底完成下达投资的80%
3 | 饲料所 | 饲料工艺标准参考实验室 | 2008.12 | 未上报 |  | 710 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 1925 | 1150 | 555.38
1 | 加工所 | 2007全国农产品加工技术研发中心体系 | 2006.10 | 2007.9 | 2007-2008 | 1800 | 1800 | 1772.1646 | 请所里与行业司局沟通，8月验收完成。
2 | 加工所 | 2008全国农产品加工技术研发中心体系 | 2007.11 | 2008.11 | 2008-2009 | 1340 | 1340 | 19 | 年底完成下达投资的95%
3 | 加工所 | 2009全国农产品加工技术研发中心体系 | 2008.12 | 已上报未批复 |  | 880 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
4 | 加工所 | 农作物航天诱变技术改良中心 | 2003 | 2006.7 | 2006-2007 | 5000 | 3660 | 3090.56 | 年底完成下达投资的95%
5 | 加工所 | 放射性废水处理系统退役 | 2007.10 | 2008.11 | 2008-2010 | 800 | 800 | 1.4084 | 11月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 8020 | 7600 | 4883.133
1 | 生物所 | 国家植物用转基因微生物检测与监测中心 | 2006.9 | 2007.10 | 2007-2008 | 409 | 409 | 347.6917 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 409 | 409 | 347.6917
1 | 资划所 | 植物营养与养分循环重点开放实验室实验仪器设备购置 | 2006.12 | 2007.12 | 2007-2008 | 900 | 900 | 20.07 | 11月上报申请验收材料
2 | 资划所 | 农业资源区划资料库改造 | 2006.11 | 2007.12 | 2007-2008 | 220 | 220 | 150.85 | 9月上报申请验收材料
3 | 资划所 | 呼伦贝尔草甸草原生态环境重点野外科学观测试验站 | 2006.12 | 2007.12 | 2007-2008 | 480 | 480 | 430.72 | 7月上报申请验收材料
4 | 资划所 | 农业资源综合利用研究中心 | 2007.10 | 2009.1 | 2008-2010 | 2800 | 200 | 48.56 | 年底完成下达投资的95%
5 | 资划所 | 洛阳旱作农业重点野外科学观测试验站 | 2007.1 | 2008.6 | 2008-2009 | 575 | 100 | 40.68 | 年底完成下达投资的80%
6 | 资划所 | 祁阳红壤实验站 | 2007.10 | 2009.2 | 2009-2010 | 600 | 100 | 9.71 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 5575 | 2000 | 700.59
1 | 研究生院 | 中国农业科学院研究生宿舍楼 | 2006.12 | 2008.4 |  | 4746 | 1500 | 270.67 | 年底完成下达投资的90%
| 小计 |  |  |  |  | 4746 | 1500 | 270.67
1 | 出版社 | 中国农业科学技术出版社农业科技数字出版系统 | 2006.11 | 2007.11 | 2007-2008 | 280 | 280 | 280 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 280 | 280 | 280
1 | 质标所 | 饲料及畜产品安全监测设备购置 | 2008.12 | 已上报未批复 |  | 500 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 0
1 | 灌溉所 | 综合实验室 | 2005.9 | 2006.1 | 2007-2008 | 1100 | 1100 | 1089.4 | 10月上报申请验收材料
2 | 灌溉所 | 旱作节水野外观测研究站 | 2007.1 | 2007.8 | 2006-2007 | 736 | 736 | 681.02 | 10月上报申请验收材料
3 | 灌溉所 | 水资源高效安全利用实验室 | 2006.12 | 2007.8 | 2007-2008 | 997 | 997 | 461.17 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 2833 | 2833 | 2231.59
1 | 水稻所 | 国家转基因水稻检测与监测中心 | 2004.9 | 2006.11 | 2006-2007 | 431 | 431 | 449.05 | 5月上报申请验收材料
2 | 水稻所 | 农业部植物新品种测试[杭州]分中心 | 2005.9 | 2008.2 | 2008 | 224 | 224 | 21.7 | 12月上报申请验收材料
3 | 水稻所 | 生物科学研究实验室 | 2006.12 | 2008.4 | 2008-2009 | 2940 | 200 | 82.3 | 年底完成下达投资的95%
4 | 水稻所 | 农业部稻米及制品质量安全监督检验中心 | 2007.5 | 2008.4 | 2008-2009 | 1840 | 1540 | 1413.87 | 12月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 5435 | 2395 | 1966.92
1 | 棉花所 | 杂交棉综合试验基地 | 2007.10 | 2008.10 | 2008-2009 | 1510 | 200 | 8.74 | 年底完成下达投资的95%
2 | 棉花所 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 2007.8 | 2008.12 | 2008-2009 | 1660 | 1160 | 1130 | 年底完成下达投资的95%
3 | 棉花所 | 科技贸易公司转基因抗虫棉种子高技术产业化示范工程 | 1999 | 2000.7 | 1999-2001 | 2400 | 2400 | 2400 | 9月正式验收
4 | 棉花所 | 中棉种业科技股份有限公司转基因抗虫杂交棉品种创新高技术产业化示范工程 |  | 2007.12 | 2年 | 1200 | 1200 |  | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 6770 | 4960 | 3538.74
1 | 油料所 | 细胞工程与诱变技术的双低杂交油菜产业化 | 2000 | 2002.2 | 2001-2002 | 1700 | 1700 | 1700 | 9月正式验收
2 | 油料所 | 国家油料作物改良中心二期 | 2004.8 | 2005.12 |  | 880 | 880 | 880 | 9月上报申请验收材料
3 | 油料所 | 国家转基因油菜检测与监测中心 | 2004.9 | 2006.11 | 2006-2007 | 334 | 334 | 334 | 5月正式验收
4 | 油料所 | 农业部油料及制品质量安全监督检验中心 | 2007.6 | 2008.4 | 2008-2009 | 1570 | 1270 | 1270 | 10月上报申请验收材料
5 | 油料所 | 阳逻试验基地 | 2007.10 | 2008.12 | 2008-2010 | 2320 | 200 | 172.31 | 年底完成下达投资的95%
6 | 油料所 | 北方繁育基地 | 2008.10 | 修改中 |  | 2400 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 9204 | 4384 | 4356.31
1 | 麻类所 | 所区配套设施 | 2004.9 | 2006.1 | 2005-2006 | 500 | 500 | 186.69 | 8月上报申请验收材料
2 | 麻类所 | 麻类加工酶制剂科技成果中试熟化 | 2004.9 | 2006.3 | 2006-2007 | 580 | 580 | 500.95 | 8月上报申请验收材料
3 | 麻类所 | 沅江麻类资源重点野外科学观测试验站 | 2006.11 | 2007.8 | 2007-2008 | 575 | 575 | 89.84 | 年底完成下达投资的95%
4 | 麻类所 | 部级麻类质量安全监督检验中心 | 2008.8 | 修改中 |  | 1648 | 0 | 0 | 完成招标准备工作。
5 | 麻类所 | 麻类种质资源中期库 | 2008.12 | 未上报 |  | 270 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 3573 | 1655 | 777.48
1 | 果树所 | 兴城北方落叶果树资源重点野外科学观测试验站 | 2007.10 | 2008.7 | 2008-2009 | 510 | 100 | 49.83 | 年底完成下达投资的95%
2 | 果树所 | 所区基础设施改造 | 2006.11 | 2007.8 | 2007-2008 | 607 | 607 | 544.41 | 7月上报申请验收材料
3 | 果树所 | 综合实验室 | 2004.6 | 2006.6 | 2006-2007 | 1200 | 1200 | 1200 | 8月上报申请验收材料
4 | 果树所 | 区域性果品及苗木质量安全监督检验中心 | 2008.9 | 已上报未批复 |  | 1336 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 3653 | 1907 | 1794.24
1 | 郑果所 | 大院综合改造 | 2004.9 | 2005.12 | 2005-2006 | 597 | 597 | 473.94 | 9月上报申请验收材料
2 | 郑果所 | 国家桃、葡萄改良中心 | 2006.8 | 2007.11 | 2年 | 1060 | 1060 | 905.06 | 9月上报申请验收材料
3 | 郑果所 | 综合实验室 | 2007.12 | 2009.2 | 2009-2010 | 2630 | 200 | 176.02 | 年底完成下达投资的95%
4 | 郑果所 | 部级果品及苗木质量安全监督检验中心 | 2008.8 | 2008.12 | 2008-2010 | 1637 | 518 | 501.35 | 年底完成下达投资的95%
5 | 郑果所 | 西瓜甜瓜种质资源中期库 | 2008.12 | 未上报 |  | 270 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 6194 | 2375 | 2056.37
1 | 茶叶所 | 所区基础配套设施综合改造 | 2005.9 | 2007.1 | 2007-2008 | 970 | 970 | 833.82 | 9月上报申请验收材料
2 | 茶叶所 | 部级茶叶质量安全监督检验中心 | 2007.6 | 2007.12 | 2007-2009 | 1714 | 1414 | 1263.34 | 11月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 2684 | 2384 | 2097.16
1 | 哈兽研 | 国家动物疫病防控生物安全高级别实验室 | 2006.4 | 2007.3 |  | 25919 | 16185 | 1871 | 力争开工建设
2 | 哈兽研 | SPF鸡胚生产设施 | 2006.4 | 2007.2 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 9月上报申请验收材料
3 | 哈兽研 | 禽流感疫苗抗原储备库 | 2006.6 | 2007.2 | 2年 | 1345 | 1345 | 1203 | 9月上报申请验收材料
4 | 哈兽研 | 66KV变电所及园区电网 | 2008.11 | 未上报 |  | 2900 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 33164 | 20530 | 6074
1 | 兰兽医 | 国家口蹄疫参考实验室 | 2005.8 | 2006.12 |  | 10261.2 | 10261 | 451.9 | 力争开工建设
| 小计 |  |  |  |  | 10261.2 | 10261 | 451.9
1 | 兰牧药 | 兰州黄土高原生态环境重点野外科学观测试验站 | 2006.12 | 2007.12 | 2007-2008 | 500 | 500 | 267.5 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 500 | 500 | 267.5
1 | 上海所 | 动物医学实验室 | 2005.9 | 2006.8 | 2006-2007 | 2450 | 2450 | 2450 | 11月上报申请验收材料
2 | 上海所 | 动物医学实验室配套 | 2007.10 | 2008.8 | 2008-2009 | 2230 | 1500 | 1680.9 | 11月上报申请验收材料
3 | 上海所 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 2002.8 | 2004.9 | 2004-2005 | 900 | 900 | 535 | 力争完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 5580 | 4850 | 4665.9
1 | 草原所 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 2004.9 | 2005.9 | 2005-2006 | 480 | 480 | 445.2 | 6月上报申请验收材料
2 | 草原所 | 鄂尔多斯沙地草原生态环境重点野外观测试验站 | 2006.12 | 2007.8 | 2007-2008 | 460 | 460 | 405.88 | 10月上报申请验收材料
3 | 草原所 | 沙尔沁牧草资源重点野外科学观测试验站 | 2007.10 | 2008.9 | 2008-2009 | 450 | 375 | 122.38 | 12月上报申请验收材料
4 | 草原所 | 农牧交错区试验示范基地基础设施 | 2008.11 | 已上报未批复 |  | 1800 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
5 | 草原所 | 部级草业产品质量安全监督检验中心 | 2008.12 | 已上报未批复 |  | 1605 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 4795 | 1315 | 973.46
1 | 特产所 | 特种经济作物有效成分低农残提取科技成果转化示范 | 2004.1 | 2005.1 | 2004-2005 | 570 | 570 | 957.65 | 5月上报申请验收材料
2 | 特产所 | 供水改造 | 2004.12 | 未设计 | 2005 | 190 | 190 | 203 | 5月上报申请验收材料
3 | 特产所 | 综合实验室 | 2007.10 | 2009.4 | 2009-2010 | 2895 | 200 | 101.8 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 3655 | 960 | 1262.45
1 | 环保所 | 综合实验室 | 2005.9 | 2007.3 | 2007-2008 | 1100 | 1100 | 1100 | 年底完成下达投资的100%
2 | 环保所 | 国家转基因生物生态环境检测与监测中心 | 2006.10 | 2007.10 | 2007-2008 | 327 | 327 | 321.63 | 7月上报申请验收材料
3 | 环保所 | 农业部农业环境质量安全监督检验中心 | 2007.6 | 2007.12 | 2007-2009 | 1707 | 1100 | 1059.59 | 年底完成下达投资的90%
| 小计 |  |  |  |  | 3134 | 2527 | 2481.22
1 | 沼气所 | 厌氧微生物重点开放实验室改造 | 2006.12 | 2007.12（2009.2） | 2007-2008（2009） | 1688 | 800 | 58.5 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 1688 | 800 | 58.5
1 | 南农机 | 基础设施综合改造 | 2005.9 | 2006.8 | 2006-2007 | 991 | 991 | 883.64 | 7月上报申请验收材料
2 | 南农机 | 科研实验室 | 2006.12 | 2008.11 | 2008-2010 | 2620 | 1000 | 240.39 | 年底完成下达投资的90%
| 小计 |  |  |  |  | 3611 | 1991 | 1124.03
1 | 烟草所 | 国家烟草改良中心 | 2004.8 | 2006.7 |  | 1040 | 1040 | 1039.3 | 5月上报申请验收材料
2 | 烟草所 | 科研综合实验室 | 2006.12 | 2007.11 | 2007-2008 | 2020 | 1000 | 790 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 3060 | 2040 | 1829.3
1 | 柑桔所 | 室外水电改造 | 2004.12 | 未设计 | 2005 | 130 | 130 | 130.66 | 5月上报申请验收材料
2 | 柑桔所 | 综合实验楼 | 2004.6 | 2005.11 | 2005-2006 | 900 | 900 | 900 | 5月上报申请验收材料
3 | 柑桔所 | 部级柑桔及苗木质量安全监督检验中心 | 2007.7 | 2008.12 | 3年 | 1806 | 1100 | 461.8 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 2836 | 2130 | 1492.46
1 | 家禽所 | 部级种禽质量安全监督检验中心 | 2007.10 | 2008.9 | 3年 | 2143 | 1400 | 1403.72 | 完成下达投资
| 小计 |  |  |  |  | 2143 | 1400 | 1403.72
1 | 长兽医 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 2008.1 | 2008.9 |  | 1446 | 1446 | 33.55 | 12月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 1446 | 1446 | 33.55
1 | 蚕业所 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 2007.7 | 2008.9 | 3年 | 2136 | 1536 | 1536 | 完成下达投资
| 小计 |  |  |  |  | 2136 | 1536 | 1536
1 | 甜菜所 | 部级甜菜及制品质量安全监督检验中心 | 2008.8 | 2008.12 | 2008-2009 | 1700 | 1500 | 1500 | 完成下达投资
| 小计 |  |  |  |  | 1700 | 1500 | 1500

## 院部
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 院部 | 供水改造 |  |  |  | 304 | 304 | 306.69 | 6月上报申请验收材料
2 | 院部 | 马连洼锅炉改造 | 2004.6 | 2004.12 | 2004-2005 | 800 | 800 | 797.14 | 6月上报申请验收材料
3 | 院部 | 农产品质量标准与检测中心 | 2004.6 | 2005.7 |  | 12614 | 12614 | 11633.11 | 10月上报申请验收材料
4 | 院部 | 中国农作物基因资源与基因改良重大科学工程和作物基因工程技术实验楼 | 2001.12 | 2002.11 | 2002-2003 | 16988 | 16988 | 16978.49 | 已上报申请验收材料
5 | 院部 | 院部大院供电系统增容改造 | 2004.9 | 2007.8 | 2007-2008 | 1069 | 1069 | 1065.78 | 6月上报申请验收材料
6 | 院部 | 部直属科研教育基础设施建设规划编制费 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 6月形成验收材料
7 | 院部 | 马连洼三所所区综合改造 | 2005.9 | 2006.5 |  | 1996 | 1996 | 1892.17 | 8月上报申请验收材料
8 | 院部 | 院部大院和马连洼三所安防监控系统 | 2006.11 | 2007.9 | 2007-2008 | 300 | 300 | 7.22 | 年底完成下达投资的95%
9 | 院部 | 10kv变配电改造工程 |  | 2007.8 | 2007-2008 | 1085 | 1085 | 1084.48 | 6月上报申请验收材料
10 | 院部 | 海南综合实验基地 | 2006.12 | 2008.11 | 2008-2010 | 2710 | 300 | 104.72 | 年底完成下达投资的95%
11 | 院部 | 国家农业生物安全科学中心 | 2008.10 | 已上报未批复 |  | 10000 | 0 | 110.86 | 年底完成下达投资的95%
12 | 院部 | 新疆综合实验基地 | 2007.10 | 2008.12 | 2008-2010 | 2380 | 200 | 35.8 | 年底完成下达投资的95%
13 | 院部 | 中国农业科学院前期工作费用 |  |  | 2007 | 20 | 20 | 8.4 | 年底形成验收材料
14 | 院部 | 中国农业科学院图书馆 | 2007.7 | 2009.3 |  | 20232 | 0 | 278.66 | 年底完成下达投资的95%
15 | 院部 | 2008年中国农业科学院规划编制和重大项目评审费用 |  |  |  | 20 | 20 | 12 | 年底形成验收材料
16 | 院部 | 农业科技展示园 | 2008.10 | 已上报未批复 | 2年 | 2700 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 73238 | 35716 | 34335.52

## 作科所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 作科所 | 农作物国外引种隔离检疫基地搬迁 | 2004.4 | 2006.1 | 2006-2007 | 1545 | 1545 | 1278.11 | 6月上报申请验收材料
2 | 作科所 | 国家农作物大豆改良中心北京分中心二期 | 2007.8 | 2008.6 |  | 595 | 395 | 193.884 | 12月上报申请验收材料
3 | 作科所 | 能源作物高效培育技术示范基地 | 2008.12 | 未上报 |  | 335 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
4 | 作科所 | 部级谷物及制品质量安全监督检验中心 | 2009.4 | 未上报 |  | 1724 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 4199 | 1940 | 1471.994

## 植保所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 植保所 | 科研温室 | 2004.9 | 2005.11 | 2005-2006 | 347 | 347 | 347 | 6月上报申请验收材料
2 | 植保所 | 实验楼改造 | 2004.9 | 2006.8 | 2006-2007 | 294 | 294 | 294 | 6月上报申请验收材料
3 | 植保所 | 国家转基因农作物检测与监测中心（北方） | 2004.9 | 2006.11 | 2006-2007 | 440 | 440 | 336 | 8月上报申请验收材料
4 | 植保所 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 2006.11 | 2007.8 | 2007-2008 | 590 | 590 | 39.69 | 年底完成下达投资的60%
5 | 植保所 | 电梯更新 | 2007 | 未设计 | 2007 | 40 | 40 | 33.195 | 5月上报申请验收材料
6 | 植保所 | 真菌生物农药农业科技成果中试熟化 | 2008.5 | 正在设计 | 2008-2009 | 560 | 560 | 10 | 年底完成下达投资的40%
7 | 植保所 | 蝗虫控制特效药剂高技术产业化示范工程 | 2003 | 未设计 | 2003-2004 | 800 | 800 | 20 | 已申报撤项
| 小计 |  |  |  |  | 3071 | 3071 | 1079.885

## 蔬菜所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 蔬菜所 | 国家转基因园艺作物检测与监测中心项目 | 2007.8 | 2008.7 | 2008-2009 | 281 | 281 | 202.4 | 10月上报申请验收材料
2 | 蔬菜所 | 作物细胞育种国家工程实验室 | 2008.12 | 2008.12 | 2008-2009 | 500 | 500 | 550.6986 | 完成下达投资
3 | 蔬菜所 | 无性繁殖蔬菜资源圃 | 2008.12 | 修改中 |  | 305 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
4 | 蔬菜所 | 农业部植物新品种测试（北京）分中心 | 2005.9 | 2006.10 | 2006-2007 | 168 | 168 | 0 | 力争完成到位资金的95%
| 小计 |  |  |  |  | 1254 | 949 | 753.0986

## 环发所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 环发所 | 畜牧业环境调控专用冷风机科技成果转化 | 2002.12 | 2003.9 | 2003 | 400 | 400 | 400 | 5月正式验收
2 | 环发所 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 2006.9 | 2009.3 | 2009-2010 | 217 | 217 | 41.8 | 年底完成下达投资的80%
3 | 环发所 | 寿阳旱地农业重点野外科学观测试验站 | 2007.10 | 2008.12 | 2008-2009 | 695 | 100 | 41.39 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 1312 | 717 | 483.19

## 畜牧所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 畜牧所 | 结核病和宠物疫病诊断实验室 | 2005.9 | 2007.12 | 2年 | 1009 | 1009 | 786.9 | 10月上报申请验收材料
2 | 畜牧所 | 畜禽舍搬迁 | 2006.11 | 2007.12 | 2007-2008 | 2433 | 1200 | 1128.6 | 年底完成下达投资的95%
3 | 畜牧所 | 部级乳制品及畜禽环境质量安全监督检验中心 | 2009.4 | 未上报 |  | 2366 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 5808 | 2209 | 1915.5

## 蜜蜂所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 蜜蜂所 | 所区改造项目 | 2006.11 | 2008.4 | 2008 | 765 | 400 | 215.71 | 11月上报申请验收材料
2 | 蜜蜂所 | 国家蜜蜂遗传资源保护中心 | 2008.1 | 2009.2 | 2008-2009 | 570 | 300 | 451.32 | 年底完成下达投资的95%
3 | 蜜蜂所 | 农业部蜂产品质量安全监督检验中心 | 2007.5 | 2007.12 | 2007-2009 | 2380 | 2080 | 1349.21 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 3715 | 2780 | 2016.24

## 饲料所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 饲料所 | 酶法生产低聚寡糖饲料添加剂科技成果转化示范 | 2003 | 2006.3 | 1年 | 445 | 445 | 382.64 | 8月上报申请验收材料
2 | 饲料所 | 饲料安全评价基准实验室 | 2005.8 | 2007.4 | 2年 | 770 | 705 | 172.74 | 年底完成下达投资的80%
3 | 饲料所 | 饲料工艺标准参考实验室 | 2008.12 | 未上报 |  | 710 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 1925 | 1150 | 555.38

## 加工所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 加工所 | 2007全国农产品加工技术研发中心体系 | 2006.10 | 2007.9 | 2007-2008 | 1800 | 1800 | 1772.1646 | 请所里与行业司局沟通，8月验收完成。
2 | 加工所 | 2008全国农产品加工技术研发中心体系 | 2007.11 | 2008.11 | 2008-2009 | 1340 | 1340 | 19 | 年底完成下达投资的95%
3 | 加工所 | 2009全国农产品加工技术研发中心体系 | 2008.12 | 已上报未批复 |  | 880 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
4 | 加工所 | 农作物航天诱变技术改良中心 | 2003 | 2006.7 | 2006-2007 | 5000 | 3660 | 3090.56 | 年底完成下达投资的95%
5 | 加工所 | 放射性废水处理系统退役 | 2007.10 | 2008.11 | 2008-2010 | 800 | 800 | 1.4084 | 11月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 8020 | 7600 | 4883.133

## 生物所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 生物所 | 国家植物用转基因微生物检测与监测中心 | 2006.9 | 2007.10 | 2007-2008 | 409 | 409 | 347.6917 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 409 | 409 | 347.6917

## 资划所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 资划所 | 植物营养与养分循环重点开放实验室实验仪器设备购置 | 2006.12 | 2007.12 | 2007-2008 | 900 | 900 | 20.07 | 11月上报申请验收材料
2 | 资划所 | 农业资源区划资料库改造 | 2006.11 | 2007.12 | 2007-2008 | 220 | 220 | 150.85 | 9月上报申请验收材料
3 | 资划所 | 呼伦贝尔草甸草原生态环境重点野外科学观测试验站 | 2006.12 | 2007.12 | 2007-2008 | 480 | 480 | 430.72 | 7月上报申请验收材料
4 | 资划所 | 农业资源综合利用研究中心 | 2007.10 | 2009.1 | 2008-2010 | 2800 | 200 | 48.56 | 年底完成下达投资的95%
5 | 资划所 | 洛阳旱作农业重点野外科学观测试验站 | 2007.1 | 2008.6 | 2008-2009 | 575 | 100 | 40.68 | 年底完成下达投资的80%
6 | 资划所 | 祁阳红壤实验站 | 2007.10 | 2009.2 | 2009-2010 | 600 | 100 | 9.71 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 5575 | 2000 | 700.59

## 研究生院
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 研究生院 | 中国农业科学院研究生宿舍楼 | 2006.12 | 2008.4 |  | 4746 | 1500 | 270.67 | 年底完成下达投资的90%
| 小计 |  |  |  |  | 4746 | 1500 | 270.67

## 出版社
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 出版社 | 中国农业科学技术出版社农业科技数字出版系统 | 2006.11 | 2007.11 | 2007-2008 | 280 | 280 | 280 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 280 | 280 | 280

## 质标所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 质标所 | 饲料及畜产品安全监测设备购置 | 2008.12 | 已上报未批复 |  | 500 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 0

## 灌溉所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 灌溉所 | 综合实验室 | 2005.9 | 2006.1 | 2007-2008 | 1100 | 1100 | 1089.4 | 10月上报申请验收材料
2 | 灌溉所 | 旱作节水野外观测研究站 | 2007.1 | 2007.8 | 2006-2007 | 736 | 736 | 681.02 | 10月上报申请验收材料
3 | 灌溉所 | 水资源高效安全利用实验室 | 2006.12 | 2007.8 | 2007-2008 | 997 | 997 | 461.17 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 2833 | 2833 | 2231.59

## 水稻所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 水稻所 | 国家转基因水稻检测与监测中心 | 2004.9 | 2006.11 | 2006-2007 | 431 | 431 | 449.05 | 5月上报申请验收材料
2 | 水稻所 | 农业部植物新品种测试[杭州]分中心 | 2005.9 | 2008.2 | 2008 | 224 | 224 | 21.7 | 12月上报申请验收材料
3 | 水稻所 | 生物科学研究实验室 | 2006.12 | 2008.4 | 2008-2009 | 2940 | 200 | 82.3 | 年底完成下达投资的95%
4 | 水稻所 | 农业部稻米及制品质量安全监督检验中心 | 2007.5 | 2008.4 | 2008-2009 | 1840 | 1540 | 1413.87 | 12月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 5435 | 2395 | 1966.92

## 棉花所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 棉花所 | 杂交棉综合试验基地 | 2007.10 | 2008.10 | 2008-2009 | 1510 | 200 | 8.74 | 年底完成下达投资的95%
2 | 棉花所 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 2007.8 | 2008.12 | 2008-2009 | 1660 | 1160 | 1130 | 年底完成下达投资的95%
3 | 棉花所 | 科技贸易公司转基因抗虫棉种子高技术产业化示范工程 | 1999 | 2000.7 | 1999-2001 | 2400 | 2400 | 2400 | 9月正式验收
4 | 棉花所 | 中棉种业科技股份有限公司转基因抗虫杂交棉品种创新高技术产业化示范工程 |  | 2007.12 | 2年 | 1200 | 1200 |  | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 6770 | 4960 | 3538.74

## 油料所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 油料所 | 细胞工程与诱变技术的双低杂交油菜产业化 | 2000 | 2002.2 | 2001-2002 | 1700 | 1700 | 1700 | 9月正式验收
2 | 油料所 | 国家油料作物改良中心二期 | 2004.8 | 2005.12 |  | 880 | 880 | 880 | 9月上报申请验收材料
3 | 油料所 | 国家转基因油菜检测与监测中心 | 2004.9 | 2006.11 | 2006-2007 | 334 | 334 | 334 | 5月正式验收
4 | 油料所 | 农业部油料及制品质量安全监督检验中心 | 2007.6 | 2008.4 | 2008-2009 | 1570 | 1270 | 1270 | 10月上报申请验收材料
5 | 油料所 | 阳逻试验基地 | 2007.10 | 2008.12 | 2008-2010 | 2320 | 200 | 172.31 | 年底完成下达投资的95%
6 | 油料所 | 北方繁育基地 | 2008.10 | 修改中 |  | 2400 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 9204 | 4384 | 4356.31

## 麻类所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 麻类所 | 所区配套设施 | 2004.9 | 2006.1 | 2005-2006 | 500 | 500 | 186.69 | 8月上报申请验收材料
2 | 麻类所 | 麻类加工酶制剂科技成果中试熟化 | 2004.9 | 2006.3 | 2006-2007 | 580 | 580 | 500.95 | 8月上报申请验收材料
3 | 麻类所 | 沅江麻类资源重点野外科学观测试验站 | 2006.11 | 2007.8 | 2007-2008 | 575 | 575 | 89.84 | 年底完成下达投资的95%
4 | 麻类所 | 部级麻类质量安全监督检验中心 | 2008.8 | 修改中 |  | 1648 | 0 | 0 | 完成招标准备工作。
5 | 麻类所 | 麻类种质资源中期库 | 2008.12 | 未上报 |  | 270 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 3573 | 1655 | 777.48

## 果树所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 果树所 | 兴城北方落叶果树资源重点野外科学观测试验站 | 2007.10 | 2008.7 | 2008-2009 | 510 | 100 | 49.83 | 年底完成下达投资的95%
2 | 果树所 | 所区基础设施改造 | 2006.11 | 2007.8 | 2007-2008 | 607 | 607 | 544.41 | 7月上报申请验收材料
3 | 果树所 | 综合实验室 | 2004.6 | 2006.6 | 2006-2007 | 1200 | 1200 | 1200 | 8月上报申请验收材料
4 | 果树所 | 区域性果品及苗木质量安全监督检验中心 | 2008.9 | 已上报未批复 |  | 1336 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 3653 | 1907 | 1794.24

## 郑果所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 郑果所 | 大院综合改造 | 2004.9 | 2005.12 | 2005-2006 | 597 | 597 | 473.94 | 9月上报申请验收材料
2 | 郑果所 | 国家桃、葡萄改良中心 | 2006.8 | 2007.11 | 2年 | 1060 | 1060 | 905.06 | 9月上报申请验收材料
3 | 郑果所 | 综合实验室 | 2007.12 | 2009.2 | 2009-2010 | 2630 | 200 | 176.02 | 年底完成下达投资的95%
4 | 郑果所 | 部级果品及苗木质量安全监督检验中心 | 2008.8 | 2008.12 | 2008-2010 | 1637 | 518 | 501.35 | 年底完成下达投资的95%
5 | 郑果所 | 西瓜甜瓜种质资源中期库 | 2008.12 | 未上报 |  | 270 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 6194 | 2375 | 2056.37

## 茶叶所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 茶叶所 | 所区基础配套设施综合改造 | 2005.9 | 2007.1 | 2007-2008 | 970 | 970 | 833.82 | 9月上报申请验收材料
2 | 茶叶所 | 部级茶叶质量安全监督检验中心 | 2007.6 | 2007.12 | 2007-2009 | 1714 | 1414 | 1263.34 | 11月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 2684 | 2384 | 2097.16

## 哈兽研
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 哈兽研 | 国家动物疫病防控生物安全高级别实验室 | 2006.4 | 2007.3 |  | 25919 | 16185 | 1871 | 力争开工建设
2 | 哈兽研 | SPF鸡胚生产设施 | 2006.4 | 2007.2 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 9月上报申请验收材料
3 | 哈兽研 | 禽流感疫苗抗原储备库 | 2006.6 | 2007.2 | 2年 | 1345 | 1345 | 1203 | 9月上报申请验收材料
4 | 哈兽研 | 66KV变电所及园区电网 | 2008.11 | 未上报 |  | 2900 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 33164 | 20530 | 6074

## 兰兽医
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 兰兽医 | 国家口蹄疫参考实验室 | 2005.8 | 2006.12 |  | 10261.2 | 10261 | 451.9 | 力争开工建设
| 小计 |  |  |  |  | 10261.2 | 10261 | 451.9

## 兰牧药
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 兰牧药 | 兰州黄土高原生态环境重点野外科学观测试验站 | 2006.12 | 2007.12 | 2007-2008 | 500 | 500 | 267.5 | 10月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 500 | 500 | 267.5

## 上海所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 上海所 | 动物医学实验室 | 2005.9 | 2006.8 | 2006-2007 | 2450 | 2450 | 2450 | 11月上报申请验收材料
2 | 上海所 | 动物医学实验室配套 | 2007.10 | 2008.8 | 2008-2009 | 2230 | 1500 | 1680.9 | 11月上报申请验收材料
3 | 上海所 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 2002.8 | 2004.9 | 2004-2005 | 900 | 900 | 535 | 力争完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 5580 | 4850 | 4665.9

## 草原所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 草原所 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 2004.9 | 2005.9 | 2005-2006 | 480 | 480 | 445.2 | 6月上报申请验收材料
2 | 草原所 | 鄂尔多斯沙地草原生态环境重点野外观测试验站 | 2006.12 | 2007.8 | 2007-2008 | 460 | 460 | 405.88 | 10月上报申请验收材料
3 | 草原所 | 沙尔沁牧草资源重点野外科学观测试验站 | 2007.10 | 2008.9 | 2008-2009 | 450 | 375 | 122.38 | 12月上报申请验收材料
4 | 草原所 | 农牧交错区试验示范基地基础设施 | 2008.11 | 已上报未批复 |  | 1800 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
5 | 草原所 | 部级草业产品质量安全监督检验中心 | 2008.12 | 已上报未批复 |  | 1605 | 0 | 0 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 4795 | 1315 | 973.46

## 特产所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 特产所 | 特种经济作物有效成分低农残提取科技成果转化示范 | 2004.1 | 2005.1 | 2004-2005 | 570 | 570 | 957.65 | 5月上报申请验收材料
2 | 特产所 | 供水改造 | 2004.12 | 未设计 | 2005 | 190 | 190 | 203 | 5月上报申请验收材料
3 | 特产所 | 综合实验室 | 2007.10 | 2009.4 | 2009-2010 | 2895 | 200 | 101.8 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 3655 | 960 | 1262.45

## 环保所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 环保所 | 综合实验室 | 2005.9 | 2007.3 | 2007-2008 | 1100 | 1100 | 1100 | 年底完成下达投资的100%
2 | 环保所 | 国家转基因生物生态环境检测与监测中心 | 2006.10 | 2007.10 | 2007-2008 | 327 | 327 | 321.63 | 7月上报申请验收材料
3 | 环保所 | 农业部农业环境质量安全监督检验中心 | 2007.6 | 2007.12 | 2007-2009 | 1707 | 1100 | 1059.59 | 年底完成下达投资的90%
| 小计 |  |  |  |  | 3134 | 2527 | 2481.22

## 沼气所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 沼气所 | 厌氧微生物重点开放实验室改造 | 2006.12 | 2007.12（2009.2） | 2007-2008（2009） | 1688 | 800 | 58.5 | 年底完成下达投资的80%
| 小计 |  |  |  |  | 1688 | 800 | 58.5

## 南农机
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 南农机 | 基础设施综合改造 | 2005.9 | 2006.8 | 2006-2007 | 991 | 991 | 883.64 | 7月上报申请验收材料
2 | 南农机 | 科研实验室 | 2006.12 | 2008.11 | 2008-2010 | 2620 | 1000 | 240.39 | 年底完成下达投资的90%
| 小计 |  |  |  |  | 3611 | 1991 | 1124.03

## 烟草所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 烟草所 | 国家烟草改良中心 | 2004.8 | 2006.7 |  | 1040 | 1040 | 1039.3 | 5月上报申请验收材料
2 | 烟草所 | 科研综合实验室 | 2006.12 | 2007.11 | 2007-2008 | 2020 | 1000 | 790 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 3060 | 2040 | 1829.3

## 柑桔所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 柑桔所 | 室外水电改造 | 2004.12 | 未设计 | 2005 | 130 | 130 | 130.66 | 5月上报申请验收材料
2 | 柑桔所 | 综合实验楼 | 2004.6 | 2005.11 | 2005-2006 | 900 | 900 | 900 | 5月上报申请验收材料
3 | 柑桔所 | 部级柑桔及苗木质量安全监督检验中心 | 2007.7 | 2008.12 | 3年 | 1806 | 1100 | 461.8 | 年底完成下达投资的95%
| 小计 |  |  |  |  | 2836 | 2130 | 1492.46

## 家禽所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 家禽所 | 部级种禽质量安全监督检验中心 | 2007.10 | 2008.9 | 3年 | 2143 | 1400 | 1403.72 | 完成下达投资
| 小计 |  |  |  |  | 2143 | 1400 | 1403.72

## 长兽医
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 长兽医 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 2008.1 | 2008.9 |  | 1446 | 1446 | 33.55 | 12月上报申请验收材料
| 小计 |  |  |  |  | 1446 | 1446 | 33.55

## 蚕业所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 蚕业所 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 2007.7 | 2008.9 | 3年 | 2136 | 1536 | 1536 | 完成下达投资
| 小计 |  |  |  |  | 2136 | 1536 | 1536

## 甜菜所
中国农业科学院基本建设项目09年执行计划表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 可研批复时间 | 初步设计批复时间 | 建设期限 | 计划总投资（国拨） | 计划下达（国拨） | 截至2009年3月累计支出 | 进度目标
1 | 甜菜所 | 部级甜菜及制品质量安全监督检验中心 | 2008.8 | 2008.12 | 2008-2009 | 1700 | 1500 | 1500 | 完成下达投资
| 小计 |  |  |  |  | 1700 | 1500 | 1500