## 汇总
中国农业科学院基本建设项目进度月报表（2011.3）
填报单位:
[11 empty] | 填报人： |  |  | 填报日期:
项目单位 | 项目编号 | 项目名称 | 概算数 | 截止统计日累计拨款或下达预算 |  |  | 截止统计日累计支出合计 |  |  | 截止统计日结余 |  |  | 进展情况简述 | 备注 | 2010年进度目标
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款结余 | 其他资金结余
合计 |  |  | 198741.84 | 121481.07 | 119319 | 2162.07 | 85240.8961 | 83593.2061 | 1647.69 | 36233.2339 | 35725.7939 | 507.44
院部 | 1 | 农产品质量安全与检测中心 | 12614 | 12614 | 12614 | 0 | 12402.96 | 12402.96 | 0 | 211.04 | 211.04 | 0 |  |  | 6月报验
院部 | 2 | 海南综合实验基地 | 2710 | 2000 | 2000 | 0 | 1602.6 | 1602.6 | 0 | 397.4 | 397.4 | 0 |  |  | 9月报验
院部 | 3 | 新疆综合实验基地 | 2380 | 1680 | 1680 | 0 | 1316.14 | 1316.14 | 0 | 363.86 | 363.86 | 0 |  |  | 12月报验
院部 | 4 | 中国农业科学院图书馆 | 20232 | 8000 | 8000 | 0 | 7025.5 | 7025.5 | 0 | 974.5 | 974.5 | 0 |  |  | 积累资金目标1754.17万元
院部 | 5 | 农业科技展示园 | 2690 | 2300 | 2300 | 0 | 1371.82 | 1371.82 | 0 | 928.18 | 928.18 | 0 |  |  | 无积累资金
小计 |  |  | 40626 | 26594 | 26594 | 0 | 23719.02 | 23719.02 | 0 | 2874.98 | 2874.98 | 0
作科所 | 1 | 能源作物高效培育技术示范基地 | 335 | 200 | 200 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 183.4 | 183.4 | 0 | 牵涉建设地点变更，已经完成新的建设地点的土地证变更手续，正在进行整体规划，待规划部门完成规划审批手续后即可办理规划意见书，上报初步设计和概算。国产设备已执行采购。由于廊坊市整体规划尚未批复，所有规划手续停止办理。 |  | 积累资金目标20万元
作科所 | 2 | 部级谷物质量安全监督检验中心 | 1665 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国产设备采购完成。进口设备完成招标,执行采购。 |  | 12月报验
作科所 | 3 | 作物分子育种国家工程实验室 | 4079 | 700 | 700 | 0 | 410.5608 | 410.5608 | 0 | 289.4392 | 289.4392 | 0 | 实验室设施改造完成四方验收，设备购置启动招标。 |  | 12月报验
小计 |  |  | 6079 | 1700 | 1700 | 0 | 1227.1608 | 1227.1608 | 0 | 472.8392 | 472.8392 | 0
植保所 | 1 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 590 | 590 | 590 | 0 | 570.62 | 570.62 | 0 | 19.38 | 19.38 | 0 | 网室已找好施工单位，正在找地方准备新建。 |  | 6月报验
植保所 | 2 | 国家农业生物安全科学中心 | 15510 | 4000 | 4000 | 0 | 3153.3153 | 3153.3153 | 0 | 846.6847 | 846.6847 | 0 | 地下二层工程即将完成。 |  | 积累资金目标1007.65万元
植保所 | 3 | 真菌生物农药农业科技成果中试熟化 | 800 | 800 | 560 | 240 | 25.34 | 15.34 | 10 | 774.66 | 544.66 | 230 | 已上报初步设计，申报项目规划许可手续，办理计划和环评手续。 |  | 积累资金目标240万元
小计 |  |  | 16900 | 5390 | 5150 | 240 | 3749.2753 | 3739.2753 | 10 | 1640.7247 | 1410.7247 | 230
蔬菜所 | 1 | 无性繁殖蔬菜资源圃 | 305 | 305 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在进行工程审核。 |  | 6月报验
小计 |  |  | 305 | 305 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0
环发所 | 1 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 217 | 217 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在进行竣工备案，准备验收材料。 |  | 6月报验
环发所 | 2 | 寿阳旱地农业重点野外科学观测试验站 | 695 | 695 | 695 | 0 | 489.37 | 489.37 | 0 | 205.63 | 205.63 | 0 | 土建工程已完成，设备招标已完成,按合同办理请款中。 |  | 8月报验
小计 |  |  | 912 | 912 | 912 | 0 | 706.37 | 706.37 | 0 | 205.63 | 205.63 | 0
畜牧所 | 1 | 畜禽舍搬迁 | 2433 | 2433 | 2433 | 0 | 2382.1 | 2382.1 | 0 | 50.9 | 50.9 | 0 | 补办规划、消防、环保等验收手续。 |  | 6月报验
畜牧所 | 2 | 部级乳制品及畜禽环境质量安全监督检验中心 | 2365 | 800 | 800 | 0 | 772.44 | 772.44 | 0 | 27.56 | 27.56 | 0 | 施工图设计修改完成，已发布招标公告。进口仪器设备招标完成，签订合同。国产设备、采样车、实验家具采购准备。 |  | 积累资金目标60万元
畜牧所 | 3 | 宠物源人畜共患病研究诊断实验室 | 548 | 400 | 400 | 0 | 393.47 | 393.47 | 0 | 6.53 | 6.53 | 0 | 正在进行实验室改造施工图设计，进口仪器设备招标完成。 |  | 积累资金目标110万元
小计 |  |  | 5346 | 3633 | 3633 | 0 | 3548.01 | 3548.01 | 0 | 84.99 | 84.99 | 0
蜜蜂所 | 1 | 国家蜜蜂遗传资源保护中心 | 570 | 570 | 570 | 0 | 391.59 | 391.59 | 0 | 178.41 | 178.41 | 0 | 二次结构，室外装修。 |  | 9月报验
小计 |  |  | 570 | 570 | 570 | 0 | 391.59 | 391.59 | 0 | 178.41 | 178.41 | 0
饲料所 | 1 | 饲料工艺标准参考实验室 | 717 | 510 | 510 | 0 | 279.1 | 279.1 | 0 | 230.9 | 230.9 | 0 | 土建施工招标。 |  | 积累资金目标50万元
饲料所 | 2 | 饲料中药物基准实验室 | 630 | 100 | 100 | 0 | 34.12 | 34.12 | 0 | 65.88 | 65.88 | 0 | 进口设备审查已批，土建开始施工。 |  | 12月报验
小计 |  |  | 1347 | 610 | 610 | 0 | 313.22 | 313.22 | 0 | 296.78 | 296.78 | 0
加工所 | 1 | 农作物航天诱变技术改良中心 | 5532 | 5532 | 5000 | 532 | 5359.54 | 5000 | 359.54 | 172.46 | 0 | 172.46 | 项目要求的科研楼工程、放射性实验设施改造工程已经完成，温室工程正在做施工验收，仪器设备采购正在采购中。 |  | 9月报验
加工所 | 2 | 国家农产品加工技术研发体系专业研发中心 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 845.8 | 845.8 | 0 | 154.2 | 154.2 | 0 | 设备采购进行中。 |  | 9月报验
小计 |  |  | 6532 | 6532 | 6000 | 532 | 6205.34 | 5845.8 | 359.54 | 326.66 | 154.2 | 172.46
资划所 | 1 | 农业资源综合利用研究中心 | 2800 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 室内石膏板安装、保温棉填塞，消防专业管线安装，外墙保温施工，室内批石膏，空调专业，室内给排水，地面垫层浇筑，卫生间防水施工，幕墙龙骨安装，室内门窗框安装，电梯安装，外墙砖粘贴，电气专业配电箱，开关箱、配电柜安装，水暖专业给水管线、排水管安装、管线打压。 |  | 无积累资金
小计 |  |  | 2800 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
信息所 | 1 | 院所信息化建设 | 2010 | 600 | 600 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 586.5 | 586.5 | 0 | 硬件及系统软件购置招标工作已结束，并签订合同，准备请款购置。 |  | 无积累资金
小计 |  |  | 2010 | 600 | 600 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 586.5 | 586.5 | 0
研究生院 | 1 | 中国农业科学院研究生宿舍楼 | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土建已完工。 |  | 无积累资金
小计 |  |  | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
灌溉所 | 1 | 水资源高效安全利用实验室 | 997 | 997 | 997 | 0 | 896.93 | 896.93 | 0 | 100.07 | 100.07 | 0 | 新征水环境分析试验场土地15亩已进入签订合同阶段，准备拆迁。新建田间道路508㎡，改造土壤理化试验场18亩已完工，仪器设备购置大部分进入安装调试阶段。 |  | 12月报验
小计 |  |  | 997 | 997 | 997 | 0 | 896.93 | 896.93 | 0 | 100.07 | 100.07 | 0
水稻所 | 1 | 水稻生物学研究实验室 | 2940 | 1700 | 1700 | 0 | 1697 | 1697 | 0 | 3 | 3 | 0 | 主体工程已完工。 |  | 无积累资金
小计 |  |  | 2940 | 1700 | 1700 | 0 | 1697 | 1697 | 0 | 3 | 3 | 0
棉花所 | 1 | 杂交棉综合试验基地 | 1510 | 1210 | 1210 | 0 | 1112.86 | 1112.86 | 0 | 97.14 | 97.14 | 0 | 建设工作进展顺利。 |  | 11月报验
棉花所 | 2 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | 1658 | 1658 | 0 | 2 | 2 | 0 | 正在办理财务审计。 |  | 6月报验
棉花所 | 3 | 中棉种业科技股份有限公司转基因抗虫杂交棉品种创新高技术产业化示范工程 | 6146.96 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设工作顺利进行。 |  | 6月报验
小计 |  |  | 9316.96 | 4070 | 4070 | 0 | 3970.86 | 3970.86 | 0 | 99.14 | 99.14 | 0
油料所 | 1 | 阳逻综合实验基地 | 2320 | 1500 | 1500 | 0 | 1415.17 | 1415.17 | 0 | 84.83 | 84.83 | 0 | 目前进行科研楼墙体施工。 |  | 积累资金目标84.83万元
油料所 | 2 | 北方繁育基地 | 2170 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 各建筑物主体均已经完成竣工验收工作，目前进行实施场外工程。 |  | 无积累资金
小计 |  |  | 4490 | 2200 | 2200 | 0 | 2115.17 | 2115.17 | 0 | 84.83 | 84.83 | 0
麻类所 | 1 | 麻类加工酶制剂科技成果转化 | 774 | 618.13 | 580 | 38.13 | 618.13 | 580 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 土建工程与设备购置与安装调试全部完成。 |  | 6月报验
麻类所 | 2 | 沅江麻类资源重点野外科学观测试验站 | 575 | 575 | 575 | 0 | 93.68 | 93.68 | 0 | 481.32 | 481.32 | 0 | 仪器设备已到位，土建工程进度过半。 |  | 7月报验
麻类所 | 3 | 院麻类种质资源中期库 | 283.88 | 283.88 | 270 | 13.88 | 22.42 | 22.42 | 0 | 247.58 | 247.58 | 0 | 进入施工图设计。 |  | 10月报验
小计 |  |  | 1632.88 | 1477.01 | 1425 | 52.01 | 734.23 | 696.1 | 38.13 | 742.78 | 728.9 | 13.88
果树所 | 1 | 部级区域性果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1332 | 673 | 600 | 73 | 673 | 600 | 73 | 0 | 0 | 0 | 土建正在施工中；仪器设备正在采购中。 |  | 积累资金目标70万元
小计 |  |  | 1332 | 673 | 600 | 73 | 673 | 600 | 73 | 0 | 0 | 0
郑果所 | 1 | 大院综合改造 | 597 | 597 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自来水工程正在施工。 |  | 9月报验
郑果所 | 2 | 郑州果树研究所综合实验室 | 2630 | 1330 | 1330 | 0 | 1313.31 | 1313.31 | 0 | 16.69 | 16.69 | 0 | 正在装修。 |  | 无积累资金
郑果所 | 3 | 部级果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 1564.39 | 1564.39 | 0 | 72.61 | 72.61 | 0 | 已完成设备72台购置，土建工程正在进行。 |  | 9月报验
小计 |  |  | 4864 | 3564 | 3564 | 0 | 3474.7 | 3474.7 | 0 | 89.3 | 89.3 | 0
哈兽研 | 1 | 哈尔滨兽医研究所生物安全实验室 | 38157 | 25958 | 25958 | 0 | 8888 | 8888 | 0 | 17070 | 17070 | 0 | 锅炉房及污水处理站已完工；第一、二批设备已招标完毕，主体工程施工合同已经签署完毕,正在准备施工。 |  | 待农业部批复建设规模后制定目标
哈兽研 | 2 | 66KVA变电所及园区电网建设 | 2870 | 1440 | 1440 | 0 | 800 | 800 | 0 | 640 | 640 | 0 | 施工准备阶段。 |  | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 41027 | 27398 | 27398 | 0 | 9688 | 9688 | 0 | 17710 | 17710 | 0
兰兽医 | 1 | 国家口蹄疫参考实验室 | 19695 | 10593.06 | 10261 | 332.06 | 2745.51 | 2470.76 | 274.75 | 7847.55 | 7790.24 | 57.31 | 已完成土建工程的招标工作。概算调整已批复。目前正在进行开工手续的办理。 |  | 待农业部批复建设规模后制定目标
小计 |  |  | 19695 | 10593.06 | 10261 | 332.06 | 2745.51 | 2470.76 | 274.75 | 7847.55 | 7790.24 | 57.31
上海所 | 1 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成完成下达投资。 |  | 无积累资金
小计 |  |  | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
草原所 | 1 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 656 | 480 | 480 | 0 | 478.21 | 478.21 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 工程结算已完成，正在办理地方验收。 |  | 7月报验
草原所 | 2 | 农牧交错区试验示范基地基础设施建设 | 1590 | 700 | 700 | 0 | 690.01 | 690.01 | 0 | 9.99 | 9.99 | 0 | 场区道路、围栏、防护沟工程通过初步验收，正在办理电力改造工程的相关手续。 |  | 积累资金目标135万元
草原所 | 3 | 部级草业产品质量安全监督检验中心 | 1569 | 778 | 778 | 0 | 745.18 | 745.18 | 0 | 32.82 | 32.82 | 0 | 土建主体工程已经完成，正在内装修；设备招标招标已经完成。 |  | 积累资金目标70万元
草原所 | 4 | 温带荒漠草原监测站 | 616 | 200 | 200 | 0 | 198.85 | 198.85 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 正在施工图设计；设备招标已经完成。 |  | 积累资金目标57万元
草原所 | 5 | 国家牧草改良中心 | 1395 | 445 | 445 | 0 | 27.44 | 27.44 | 0 | 417.56 | 417.56 | 0 | 正在施工图设计审查。 |  | 积累资金目标68.36万元
小计 |  |  | 5826 | 2603 | 2603 | 0 | 2139.69 | 2139.69 | 0 | 463.31 | 463.31 | 0
特产所 | 1 | 特产研究所综合实验室 | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 2567 | 2567 | 0 | 328 | 328 | 0 | 主体已完工、正在进行内部普通装修。 | 包括200万元的直接支付款 | 9月报验
小计 |  |  | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 2567 | 2567 | 0 | 328 | 328 | 0
环保所 | 1 | 环境保护科研监测所综合实验室 | 1633 | 2033 | 1100 | 933 | 1992.27 | 1100 | 892.27 | 40.73 | 0 | 40.73 | 已完成实验楼内部装饰施工。 |  | 9月报验
小计 |  |  | 1633 | 2033 | 1100 | 933 | 1992.27 | 1100 | 892.27 | 40.73 | 0 | 40.73
沼气所 | 1 | 厌氧微生物重点开放实验室改造 | 1688 | 1500 | 1500 | 0 | 1183.52 | 1183.52 | 0 | 316.48 | 316.48 | 0 | 改造工程已支付首笔工程款和一次工程进度款。仪器设备购置已完成100%。 |  | 无积累资金
沼气所 | 2 | 沼气科技研发基地 | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 0 | 初步设计正在等待批准。 |  | 积累资金目标730万元
小计 |  |  | 2518 | 2330 | 2330 | 0 | 1183.52 | 1183.52 | 0 | 1146.48 | 1146.48 | 0
南农机 | 1 | 南京农业机械化研究所科研实验室 | 2620 | 2420 | 2420 | 0 | 2321 | 2321 | 0 | 99 | 99 | 0 | 正在进行工程竣工审计。 |  | 10月报验
南农机 | 2 | 农业机械化技术创新试验基地 | 2600 | 100 | 100 | 0 | 13 | 13 | 0 | 87 | 87 | 0 | 正在编制初步设计。 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 5220 | 2520 | 2520 | 0 | 2334 | 2334 | 0 | 186 | 186 | 0
甜菜所 | 1 | 农业部甜菜及制品质量安全监督检验中心 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0 | 3件仪器设备尚未采购。 |  | 12月报验
小计 |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0
蚕业所 | 1 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 2012.3 | 2012.3 | 0 | 123.7 | 123.7 | 0 | 已到货仪器设备446台（套）；新楼土建工程（含装修）已验收通过。 |  | 6月报验
小计 |  |  | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 2012.3 | 2012.3 | 0 | 123.7 | 123.7 | 0
长兽医 | 1 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.99 | 1019.99 | 0 | 426.01 | 426.01 | 0 | 实验室内部装修正在进行中。 |  | 积累资金358.01万元
小计 |  |  | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.99 | 1019.99 | 0 | 426.01 | 426.01 | 0
| 注： | 1、填报范围：已立项未完成竣工验收的全部项目，包括国拨资金、自筹资金和地方配套项目
2、请各单位对往来资金在备注中分析说明
3、概算数：已批复概算的项目填报概算数，未批复概算的项目，填报立项批复投资额
4、请各单位于每月5日前将上个月的月报表通过电子邮件报送基本建设局fzjh@caas.net.cn和财务局cwsyf@mail.caas.net.cn

## 在建项目个数排序
附件2
中国农业科学院在建项目数量排序表
序号 | 项目单位 | 截止3月底在建项目个数排序 | 序号 | 项目单位 | 截止3月底在建项目个数排序
1 | 院部 | 5 | 17 | 蔬菜所 | 1
2 | 草原所 | 5 | 18 | 果树所 | 1
3 | 麻类所 | 3 | 19 | 资划所 | 1
4 | 郑果所 | 3 | 20 | 环保所 | 1
5 | 棉花所 | 3 | 21 | 水稻所 | 1
6 | 作科所 | 3 | 22 | 上海所 | 1
7 | 畜牧所 | 3 | 23 | 蜜蜂所 | 1
8 | 植保所 | 3 | 24 | 特产所 | 1
9 | 加工所 | 2 | 25 | 研究生院 | 1
10 | 油料所 | 2 | 26 | 甜菜所 | 1
11 | 饲料所 | 2 | 27 | 兰兽医 | 1
12 | 环发所 | 2 | 28 | 长兽医 | 1
13 | 哈兽研 | 2 | 29 | 蚕业所 | 1
14 | 南农机 | 2 | 30 | 信息所 | 1
15 | 沼气所 | 2 |  | 合计 | 57
16 | 灌溉所 | 1

## 结余资金排序
附件1 | 中国农业科学院在建项目结余资金（国拨）排序表
| 序号 | 项目单位 | 截止3月底项目结余资金 | 序号 | 项目单位 | 截止3月底项目结余资金
| 1 | 哈兽研 | 17710 | 17 | 加工所 | 154.2
| 2 | 兰兽医 | 7790.24 | 18 | 蚕业所 | 123.7
| 3 | 院部 | 2874.98 | 19 | 灌溉所 | 100.07
| 4 | 植保所 | 1410.7247 | 20 | 棉花所 | 99.14
| 5 | 沼气所 | 1146.48 | 21 | 郑果所 | 89.3
| 6 | 麻类所 | 728.9 | 22 | 畜牧所 | 84.99
| 7 | 信息所 | 586.5 | 23 | 油料所 | 84.83
| 8 | 作科所 | 472.8392 | 24 | 水稻所 | 3
| 9 | 草原所 | 463.31 | 25 | 果树所 | 0
| 10 | 长兽医 | 426.01 | 26 | 蔬菜所 | 0
| 11 | 特产所 | 328 | 27 | 资划所 | 0
| 12 | 饲料所 | 296.78 | 28 | 环保所 | 0
| 13 | 蜜蜂所 | 178.41 | 29 | 研究生院 | 0
| 14 | 环发所 | 205.63 | 30 | 上海所 | 0
| 15 | 南农机 | 186 |  | 合计 | 35725.7939
| 16 | 甜菜所 | 181.76