中国农科院烟草研究所基本建设项目程序指南

(内部资料   仅供参考)

目  录

第一章   总  则	1

第二章   组织机构及职责	1

第三章   项目立项	3

第一节   可研报告一般格式和要求	3

第二节   可研报告编制单位	6

第三节   可研报告的其他费用	6

第四章   初步设计与概算	9

第五章   政府及有关部门的协调	10

第一节   项目建筑方案设计	10

第二节   岩土工程勘察	11

第三节   建筑设计方案审批	11

第四节   项目施工图纸设计(清照)	18

第五节   消防审查	18

第六节   土地管理部门审查	20

第七节   项目环境评价	20

第八节   发改局立项与备案	21

第九节   项目单体方案计算	21

第十节   施工图规划指标审核	21

第十一节   办理建设工程规划许可证（清照）	22

第十二节   市政雨污水入网	26

第十三节   审图	26

第十四节   防空地下室易地建设许可	27

第六章   项目招投标	28

第七章   项目招投标过程对项目投资的控制	36

第八章   工程中标通知书备案	39

第九章   工程质量监督手续	39

第十章   申办《临时建筑工程规划许可证》	40

第十一章   散装水泥费的缴纳	41

第十二章   工程定位放线	41

第十三章   防雷装置图纸设计审核书的办理	41

第十四章   抗震设防要求审核意见的办理	42

第十五章   建筑工程施工许可证	42

第十六章   声像档案拍摄	45

第十七章   工程定位验线	46

第十八章   工程的执法检查	46

第十九章   工程规划标示牌	46

第二十章   工程施工	47

第一节   对设计单位的管理与协调	47

第二节   对监理单位的管理与协调	47

第三节   对施工单位的管理与协调	47

第四节   施工单位的常见陷阱及对策	47

第二十一章   施工阶段的投资控制	50

第二十二章   建筑工程环境设计报建	51

第二十三章   申办建筑外饰面装饰	51

第二十四章   工程验收	52

第一节   单体竣工测绘	52

第二节   规划单体验收	52

第三节   综合竣工测量	52

第四节   环保验收	53

第五节   防雷装置验收	53

第六节   消防验收	54

第七节   质检站验收	54

第八节   建筑节能工程认定	55

第九节   申办建设工程规划验收合格证	57

第九节   市政验收（雨污水入网）	61

第二十五章   相关费用退返	62

第一节   新型材料专项基金退费	62

第二节   劳务工资保证金退费	63

第二十六章   工程资料档案移交(由施工单位协助办理)	64

第二十七章   建设工程竣工验收备案的办理	67

第二十八章   办理房产手续重要说明	68

第二十九章   房屋测绘成果入库	68

第三十章   房屋产权证的办理	69

第三十一章   房地产（土地）权属备案	69

第三十二章   领取产权证	70

中国农科院烟草研究所基本建设项目程序指南

# 第一章   总  则

1、为加强烟草研究所基本建设项目管理水平，规范基建程序，强化在项目组织机构、人员职责、项目立项、招投标、设计、投资控制、政府部门、施工、监理、工程质量、建设进度、验收等各方面的管理与协调，提高工作效率，根据有关规定，结合基建处工作经验及本所基本建设工作实际，制定本指南。

2、烟草研究所基本建设项目管理程序指南是对项目建设各个程序进行全面、系统的指导性意见。

3、凡烟草所申请利用中央预算内资金新建、改建（含改造项目）、扩建的农业基本建设项目，应按照本指南组织项目的管理。

4、烟草所自筹资金新建、改建（含改造项目）、扩建的农业基本建设项目，亦应参照本指南执行。

# 第二章   组织机构及职责

  - 设立项目建设管理领导小组

项目建设管理领导小组由项目建设单位法定代表人任组长，设一常务副组长常驻现场。领导小组建立例会制度，讨论项目建设中的重大事宜。

项目领导小组：

组长：所长   副组长：党委书记、副所长

组员：各部门主要负责人

领导小组的具体职责有：

1）审核、上报项目初步设计和概算文件；

2）审核、上报年度投资计划并落实年度资金；

3)提出项目开工报告；

4)研究解决建设过程中出现的重大问题；

5）负责组织项目初验；

6）负责提出项目竣工验收申请报告。

2、设立项目建设实施机构——基建处

项目建设实施机构由项目管理领导小组负责组建，由工程前期工作人员、工程技术人员、造价管理人员、合同管理人员、财务人员、档案管理人员等组成。

3、基建处或项目主要负责人一般要具备以下能力和素质：

- 能力方面：决策能力、领导能力、社交与谈判能力、应变能力、业务技术能力、综合分析能力和写作能力、较宽的知识面等。

- 素质方面：良好的社会道德，高尚的职业道德，开朗豁达、善于与人相处、有主见又不自负、经得起失败和挫折的性格素质，善于学习和思考、能够抓住事物的内在规律和主要矛盾、找到解决问题办法的素质等。

4、基建处主要职责：

1）负责全所基建项目立项报告、计划、规划的起草和上报审批工作。

2）组织编制项目初步设计文件，并提交领导审查；

3）按批复的初步设计文件和概算，组织项目施工图设计；

4）办理各种工程前期手续；

5）组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购等的招标工作；

6）编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；

7）组织编制项目财务预、决算；

8）组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；

9）及时收集和整理建设档案；

10）组织项目试运行和单项工程预验收；

11）组织项目后评价，提出项目后评价报告

12）负责竣工项目资产移交工作；

14）项目验收后保修期内的维修工作。

15）负责办理土地证、房产证。

# 第三章   项目立项

# 第一节   可研报告一般格式和要求

1、项目摘要

项目内容的摘要性说明，包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、联系电话、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。

2、项目建设的必要性和可行性

根据实际情况和项目申报指导意见，详细说明符合选建要求的情况，不得将本行业（品种、业务）的必要性和可行性代替本项目的必要性和可行性。

3、市场（产品或服务）供求分析及预测（量化分析）

主要包括本项目及本项目区本行业（或主导产品）发展现状与前景分析、现有生产（业务）能力调查与分析、市场需求调查与预测等。

4、项目承担单位的基本情况

原则上应是具有相应承担能力和条件的企业或事业单位，包括人员状况，固定资产状况，现有建筑设施与配套仪器设备状况，专业技术水平和管理体制等。

5、项目地点选择分析

项目建设地点选址注意与当地建设规划、资源约束条件衔接一致，要直观准确描述地址情况及选址原则，要落实具体地块位置，并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述，不可用项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置、项目占地范围、项目资源及公用设施情况，地点比较选择等。要求在附件中提供项目建设总体布局现状图和规划图、项目点现状照片等。

6、生产（检测、试验）等工艺技术方案分析

主要包括项目技术来源及技术水平，主要技术工艺流程与技术工艺参数，技术工艺和主要设备选型方案比较，技术依托单位等。

7、项目建设目标。主要包括项目的建设任务、总体布局及总体规模，建成后要达到的生产能力目标或业务能力目标，项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标等。

8、项目建设内容

项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器、设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模（分类量化）。

土建工程：详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配，属于分期建设及有特殊原因的，应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。

田间工程：建设地点相关工程现状应加以详细描述，在此基础上，说明新（续）建工程名称、规模及数量、单位、工程做法、造价估算。

配套仪器设备：说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台（套）估价高于5万元的仪器设备，应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备，需说明是否具备使用能力和条件。

配套农机具：说明规格型号、数量及单位、价格、来源及适用范围。大型农机具，应说明购置原因及理由及用途。

加工线建设：要说明加工工艺流程、技术参数和设备选型，并进行技术先进性评价。

如有进口仪器设备、农机具等，须加以说明。

9、投资估算和资金筹措

依据建设内容及有关建设标准或规范，分类详细估算项目固定资产投资并汇总。明确中央投资、地方配套及自筹资金投资筹措方案。

10、建设期限和实施的进度安排

根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求，选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。

11、土地、规划和环保

落实项目用地作为项目安排的前置条件，相关支出不得在项目中安排，也不得抵顶地方配套和自筹资金。需征地的建设项目，项目可行性研究报告中必须附国土资源部门核发的建设用地证明或项目用地预审意见。需要办理建设规划报建以及环评审批的，附规划部门规划意见书以及环保部门环评批复。开展土地租赁的，附有关租赁合同。

12、项目组织管理与运行

主要包括项目建设期组织管理机构与职能，项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等；同时要对运行费用进行分析，估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用，并提出解决所需费用的合理方式方法。

13、效益分析与风险评价

对项目建成后的经济与社会效益测算与分析（量化分析）。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力，以及经济效益、社会效益（如社会供种量，带动多少农户、多大区域经济发展等）等进行量化分析，并列附表。

14、招标方案

按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条规定，编制招标方案。若设计、监理、材料采购等不足公开招标的金额，一定不要写委托招标、公开招标，最好在招标方案中明确招标组织形式为 “自行招标”的组织形式；招标方式为通过市场考察、竞争性谈判后上报所领导集体研究确定中标单位的招标方式或邀请招标或直接委托。

15、有关证明材料

在上报可行性研究报告时附带相应材料复印件或说明材料，包括承担单位法人证明，资信证明、近三年生产经营数量统计，有关配套条件或技术成果证明，与农户签订的种子生产协议、合同，承担项目的条件证明等。证明材料应真实、齐全。

16、应附表格图示

提供建设单位基本情况表、项目建设内容投资一览表、项目选址和建设条件表、招标投标事项申请表以及其它相关表格，提供可研报告文字描述的工程量、设备清单、等表格，提供建安工程、田间工程、建设地址等图示。

# 第二节   可研报告编制单位

按照《农业基本建设项目管理办法》、《农业基本建设项目申报审批管理规定》以及《农业投资项目可行性研究报告一般格式及要求》,尤其是项目建设范围包括仪器设备购置、田间工程建设的项目，应委托有农业资质的工程咨询单位编制项目可行性研究报告。

# 第三节   可研报告的其他费用

建安工程一般要求列入其他费用，在可研报告编制及初步设计编制中，应尽可能将其他费用逐项列出。农业部对项目评审时，对编制中未列入的其他费用或其他费用计费偏低的一般不予追加，但若其他费用计费偏高一般予以调减。因此本人认为，该项费用列入的原则是：项目齐全、取费准确、宁多勿少、宁高勿低。

其他费用主要包括以下内容（参照了科研综合实验室与基地可研编制中的其他费用明细表及在执行过程中发生的其他费用）：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 取费 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准 | （万元） |  |
| 1 | 白蚁预防工程费 | ㎡ | 建筑面积 | 2元/㎡ |  | 青政发[1995]85号文 |
| 2 | 水土保持补偿费 | ㎡ | 建筑面积 | 2元/㎡ |  | 鲁价涉发[1995] |
| 3 | 工程质量监督费 | 万元 | 建安造价 | 0.70% |  | 鲁价费发[2001]301号文 |
| 4 | 人防易地建设费 | ㎡ | 建筑面积 | 26元/㎡ |  |  |
| 5 | 施工图审查费 | 设计监理费 |  | 8% |  |  |
| 6 | 规划服务费 | ㎡ | 建筑面积 | 2.6元 |  |  |
| 7 | 建设工程交易服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防安全检测费 | ㎡ | 建筑面积 | 1.5元/㎡ |  |  |
| 9 | 室内空气质量检测费 | 检测点 | 6.00 | 2000元/点 |  |  |
| 10 | 基础检测费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 主体检测费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 测绘费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 环境影响报告编制及评审费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 竣工测量费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 散装水泥专项基金 | ㎡ | 建筑面积 | 2元/㎡ |  | 鲁财综[2003]24号文 |
| 16 | 墙体材料节能费 | ㎡ | 建筑面积 | 8元/㎡ |  | 青财综 [2004]43号文 |
| 17 | 可研报告编制费 | 万元 | 建安造价 | 0.80% |  |  |
| 18 | 建筑企业劳保费 | 万元 | 建安造价 | 2.60% |  | 青财综 [2003]67号文 |
| 19 | 招投标管理费 | 万元 | 建安造价 | 0.04% |  |  |
| 20 | 工程定额测定费 | 万元 | 建安造价 | 0.09% |  | 青价费[2002]97号文 |
| 21 | 设计费 | 万元 | 建安造价 | 3.66% |  | 同14项. 含室外设计、评审费 |
| 22 | 招投标代理费 | 万元 | 建安造价 | 0.55% |  | 国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》 |
| 23 | 标底编制费 | 万元 | 建安造价 | 0.50% |  | 鲁价费发[2004]239号文 |
| 24 | 勘察费 | 万元 | 建安造价 | 0.50% |  | 计价格[2002]10号 |
| 25 | 监理费 | 万元 | 建安造价 | 2.8% |  | 建设部（92）价费字479号 |
| 26 | 基础设施配套费 | 建筑面积 |  | 293元/㎡ |  |  |
| 27 | 建设单位管理费 | 万元 | 建安造价 | 1.40% |  |  |
| 28 | 预备费 | 万元 | 建安造价 | 3% |  |  |

# 第四章   初步设计与概算

1、通过科研综合实验室项目的实践表明，设计阶段是决定项目投资额的最关键阶段。工程设计一旦确定，构成项目投资的关键要素也就同时确定下来了。所以设计阶段是项目建设单位投资控制的重点环节。设计一般分为初步设计和施工图设计两个阶段。初步设计审查评估是项目主管部门的工作重点，施工图审查确认是项目建设单位的工作重点。

2、这阶段建设单位投资控制要从两方面入手：一是要加强管理组织机构内部建设，明确专业管理部门或专业管理人员在设计阶段投资控制中的职责，编制并严格执行包括设计招标、设计合同签订、设计审查、概预算审查、设计方案优化比选等方面的工作流程及各岗位职责分工和协调配合关系。二是要借助外力，建立一个外部技术支持、协作组织，如聘请社会专业人才组成专家顾问组或聘请专业化管理单位，从设计开始就参与设计方案技术经济比较分析，为项目设计方案优化把关，这一点在科研综合实验室项目实施时，管辉所长曾反复强调借助监理单位对图纸审查把关，但未引起基建处足够重视，致使该项目方案欠缺、资金紧张，实践证明很必要也很重要。

3、具体措施：

1）搞好设计方案竞赛和设计招标，选好设计方案和设计单位。

2）以批复的初步设计概算为依据，推行限额设计。不断进行设计跟踪管理，不断进行施工图预算值与计划控制值的比对分析，及时发现投资偏离，及早纠偏。

3）制定项目组织机构内各专业管理部门或专业管理人员在投资控制中的职责、任务，制定内部岗位经济责任制和奖惩办法，与投资控制业绩挂钩。

4）研究制定对工程设计单位的技术经济责任制和奖惩办法，调动设计单位优化设计、控制投资的积极性。常用的办法有：将设计费规定为基本报酬加奖惩的计费办法；在合同中增加投资节约奖励和预算超概算扣罚设计费条款；制定设计质量、精度考核奖惩办法和设计合理化建议奖励办法等。

5）强调每项设计都要做多方案比选，分析寻找节约投资的因素和途径。

6）加强施工图设计审查，严格控制设计变更。重点审查工艺和工程各专业是否合理衔接，土建和其他专业是否有矛盾，建设标准与批复是否吻合等。

# 第五章   政府及有关部门的协调

本环节是办理开工手续的重要环节，是项目开工前期最重要、涉及部门最多、工作量和难度最大、程序最复杂、耗费时间最长的一个环节。是开工前工作的重中之重，必须引起高度重视。

# 第一节   项目建筑方案设计

1、业务部门：设计院

2、业务内容：建筑方案图纸设计

3、基本程序：

建设单位根据上级主管部门下达的初步设计与概算批复，尽快联系设计单位进行建筑方案设计；建设单位要和设计单位进行深入、细致的沟通，包括建设单位对工程的工艺流程的特殊要求，务必使设计单位完全了解建设单位的意图和特殊需求及建设单位的一些潜伏设计。

4、签订合同后，到建委审图办备案。

5、注意问题见第四章

# 第二节   岩土工程勘察

1、业务部门：勘察单位

2、业务内容：岩土工程勘察

3、基本程序及资料：

确定勘察单位；

签订合同和岩土工程勘察委托任务书；

现场勘察；

出具勘察报告；

建设单位收到的材料至少应包括：岩土工程勘察纲要；勘探记录表；工程勘察委托任务书；不少于4份岩土工程勘察报告；一致性保证函; 合同等。

4、签订合同后，到建委审图办备案。

# 第三节   建筑设计方案审批

重要说明：鉴于我所青岛所部土地容积率限制，已不能续建工程。据了解容积率变更需交纳土地开发强度有关费用1200余万元，变更土地出让合同，但目前，我所无资金亦无必要为此交纳此项费用。因此，规划报建的相关手续亦不能办理。若想续建有关工程，唯一途径是有效规避土地局有关部门的土地预审手续，协调规划分局关系,直接向规划局进行规划报建，而且，直接报至规划分局规划处有关人员（曹工），不能通过规划窗口进行正常报建。有关其它规划报建的手续均应如此办理。有关房产手续的如何规避容积率在下面有关章节详细说明。

1、业务部门：规划局

2、业务内容：建筑方案审批申请

3、基本程序及资料：

建设单位正是行文；申请表（规划局固定格式）；规划总平面；定界图；定点、规划设计条件通知书；上级批文；电子版建筑方案；建筑方案图纸；效果图等。

规划部门对建设单位建筑方案审查合格后，规划部门将向建设单位出具“‘青规崂建审字’‘建设工程建筑方案审查意见书’”。

注:各阶段报审各申报阶段需提交的材料明细

1、申领《选址意见书》

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）计划部门批复文件（需要计划前置批复的项目）

（3）土地证明材料（附图）   （4）相关部门审查意见（如果有规划要求的）   （5）青岛市统一坐标和高程系统的1：500现状地形图2份（地形图原则不小于用地界线外50米范围，大型管线工程可用1：1000或1：2000现状地形图）

（6）重新申领《选址意见书》，须提交原审查意见。

（注：1、申请预选址的只需提交第（1）、（3）、（5）项；2、市政管线选址只需提交第（1）、（5）项）

2、申请建设用地规划设计条件

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）《选址意见书》及附图（未经选址的项目不需提交）

（3）土地证明材料（申请成片区域控制性详细规划条件的可不提交）及（附图）  （4）相关部门审查意见

（5）已经规划选址划定用地范围的项目，提交规划选址实测成果图2张（拟纳入土地储备的提供3张）；未经规划选址的项目，提交青岛市统一坐标和高程系统的1：500现状地形图2张（地形图原则不小于用地界线外50米范围）

（6）重新申请建设用地规划设计条件，须提交原审查意见及附图。

3、划定规划控制线

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）青岛市统一坐标和高程系统的1：500现状地形图2份（地形图原则不小于用地界线外50米范围）

（3）土地证明材料（新征用地不需提交）

（4）已经规划选址或下达规划设计条件的项目提交相关审查意见及附图

4、报审控制性详细规划

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）规划设计条件审查意见书及附图

（3）进行专家评审、社会公示的项目，出具相应的专家评审、社会公示意见及全部参审方案（参审方案提交文本各一套，推荐方案按第5条提交蓝图）  （4）相关部门审查意见

（5）编制的控规说明书、设计文件2套

（6）与送审文本及图纸相符的电子数据文件（含地形图）

（7）重新报审控制性详细规划，须提交原审查意见及附图。

5、报审规划方案设计（设计说明书、总平面、竖向和管线综合图）、申领《建设用地规划许可证》

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）《选址意见书》（含规划设计条件）及附图（含控制线）

（3）相关部门审查意见   （4）进行专家评审、社会公示的项目，出具相应的专家评审、社会公示意见及全部参审方案（参审方案提交文本各一套，推荐方案按第5条提交蓝图）

（5）规划设计方案（设计说明书、规划总平面、竖向设计各2份，管线综合6份）

（6）重新修改送审的方案设计，须附原审查意见及附图

（7）与送审文本及图纸相符的电子文件 (三图一书)

（8）申领《建设用地规划许可证》的项目提供规划选址实测成果图2份（地形图原则不小于用地界线外50米范围）

（9）土地证明材料和计划批复文件    （注：1、不需审查规划方案的项目，申领用地规划许可证只提交第（1）、（2）、（8）项，无选址意见书项目还需提交第（9）项；2、单独报审管线综合的，只需提交第（1）项及批准的规划方案审查意见与附图（规划总平面、竖向））

6、报审建筑方案设计

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）《选址意见书》（含规划设计条件）及附图（含控制线）

（3）批准的规划方案审查意见书及附图（需审查规划方案的项目）    （4）进行专家评审、社会公示的项目，出具相应的专家评审意见、社会公示意见及全部参审方案 （参审方案提交文本各一套，推荐方案按第5条提交蓝图）

（5）建筑方案设计文件2套（建筑、环境、外装饰）

（6）改建、扩建、恢复性建设工程还需提供房地产证明材料、房屋结构安全鉴定书、原批准的建筑施工图、现状照片，未经规划验收领取房产证的项目提交《建设工程规划许可证》

（7）建筑效果图，重点地段的大型建筑同时报亮化方案效果图

（8）与送审文本及图纸相符的电子文件    （9）高层建筑提交日照分析图及报告书     （10）重新修改送审的方案设计，须提交前一次审查意见及附图。

7、报审建筑初步设计

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）建筑方案设计审查意见书及附图 （3）相关部门审查意见

（4）初步设计文件和图纸2套 （5）建筑初步设计方案效果图

（6）与报审文本及图纸相符的电子文件

8、申请基础提前开挖

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）批准的建筑方案（初步设计）审查意见及附图

9、报审施工图及申领《建设工程规划许可证》、许可证过期重新核发

（1）申请书及项目基本情况说明   （2）计划部门批复文件

（3）《选址意见书》（含规划设计条件）及附图（含控制线）

（4）土地权属证明材料及确界图    （5）批准的建筑方案审查意见及附图    （6）工程勘察、设计合同鉴审通知书（建委设计管理处）    （7）相关部门审查意见

（8）施工图设计文件及图纸建筑2套，外加总平面一张。

（9）环境设计图二套 （可另行单独申报，重要建筑含建筑亮化设计）  （10）外装饰设计图纸、材料样品、色标及效果图（可另行单独申报） （11）与报审文本及图纸相符的电子文件

（12）重新修改送审的施工图设计，须提交前一次审查意见

10、报审建筑工程环境设计

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）《建设工程规划许可证》及附图总平面（新建项目，含规划控制线）或房地产证明材料（原有建筑）

（3）环境设计施工图纸二套

（4）重新修改送审的环境设计，须提交前一次审查意见及附图。

11、申请建筑外饰面装饰

（1）申请书及项目基本情况说明    （2）外饰面材料、样品和色标

（3）《建设工程规划许可证》及附图（新建建筑）或房地产证明材料及图纸（原有建筑物、构筑物）

（4）建筑外立面变更的还应提交变更文件及附图

（5）申请的建筑物（构筑物）外饰面设计图纸二套及彩色效果图6）重新修改送审的外饰面装饰，须提交前一次审查意见及附图

12、规划审查意见确认

（1）申请书及项目基本情况说明    （2）相关规划审查意见及附图（3）相关部门审查意见   （4）需确认的规划审查意见及附图

13、建设设施拆除申请表

（1）申请书及项目基本情况说明    （2）房地产证明材料

（3）批准的建筑方案审查意见及附图总平面 （未有新建工程的提交相关说明材料）

（4）标注在1：500现状地形图上的拆除位置图3份

14、申请建设工程规划变更

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）规划部门批准的原审批文件、图纸     （3）相关部门审查意见       （4）需变更调改后报审的设计文件、图纸二套

（5）重新修改送审的规划变更，须提交前一次审查意见及附图。

15、申请建设单位变更

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）计划部门名称变更文件

（3）土地部门名称变更文件

（4）生效的法律文书（法院裁决项目）

（5）需变更的规划审批文件（只需对一书两证进行变更）

（6）其它说明材料

16、申请一书两证延期

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）申请延期的一书两证及附图

（3）现状照片及权属证明（广告、雕塑）

17、申请查验灰线

（1）申请书及规划报建申请表  （2）测绘放线资料一套

（3）《建设工程规划许可证》及附图  （4）《施工许可证》

18、申请建筑单体竣工验收

（1）申请书  （2）《建设工程规划许可证》及附图总平面、

（3）建设工程单体竣工测绘图  （4）验线记录

19、申请规划管理验收、核发《建设工程竣工规划验收合格证》

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）《建设工程规划许可证》及附图总平面

（3）建设工程环境设计审查意见书及附图

（4）单体验收意见书

（5）相关部门验收意见(消防等部门)

（6）综合竣工测量文件两份

（7）重新申请规划管理验收，须提交前一次审查意见

20、申请临时建筑《临时建筑工程规划许可证》

（1）申请书及项目基本情况说明  （2）土地权属证明材料

（3）《建设工程规划许可证》及道路红线图 （申报临时工棚的需提交此项）  （4）设计图纸二套（总平面图，建筑平、立、剖面图）

21、申请外装修《建设工程外装修规划许可证》

（1）申请书及项目基本情况说明    （2）房产证明材料

（3）房屋安全鉴定及现状照片（修缮工程）    （4）邻居、产权单位意见、其他部门审查意见及相关协议（此项可待原则同意后提交）    （5）设计图纸二套（总平面图，建筑平、立、剖面图，较大的装修工程提交效果图）

22、报审市政工程规划设计方案、申领《建设用地规划许可证》

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）《选址意见书》及附图（大、中型台站工程）

（3）相关部门审查意见

（4）进行专家评审、社会公示的项目，出具相应的专家评审、社会公示意见及全部参审方案（参审方案提交文本各一套，推荐方案按第5条提交蓝图）

（5）报审的文件及图纸：方案说明书、现状地形图、设计平面图、竖向图、环境关系图（大、中型台站工程）各3份，管线综合图6份

（6）与报审文本及图纸相符的电子文件（含地形图）

（7）申领《建设用地规划许可证》需提供建设用地规划选址实测成果图2份（地形图原则不小于用地界线外50米范围）

（注：单独申请《建设用地规划许可证》的只提交第(1)、(2)、(3)、(7)项）

23、报审市政工程施工图、申领《建设工程规划许可证》

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）工程勘察、设计合同鉴审通知书（建委设计管理处）

（3）选址意见书及附图或管线综合审查意见（市内四区次干道以上级道路上的管线工程不需提报）

（4）规划方案审查意见书及附图(道桥管线工程)

（5）施工图六套

（6）与报审文本及图纸相符的电子文件

（注：道路工程还需提交土地证明材料）

# 第四节   项目施工图纸设计(清照)

1、业务部门：设计院

2、业务内容：施工图纸设计

3、基本程序：携带建设工程建筑方案审查意见书，由设计单位出具建筑工程施工图（若干套）、水施、电施等图纸及电子版，分别用于消防、市规划评审中心等部门审图。

4、注意问题见第四章

# 第五节   消防审查

（一）一般程序

1、业务部门：崂山区公安消防大队

2、业务内容：施工图消防审查

3、办公地址：崂山区政府及银川东路

4、基本程序：

领取消防审查申请表；向消防部门申请消防审查。

报送的材料有：规划部门批文；规划部门批准的建筑方案图纸；设计单位的工程设计资质证书复印件一份；消防设计专片一套；设计单位的设计图纸（3套清照图）、建设、水施、电施等图纸。

10个工作日内，消防部门现场考察，由建设单位会同有关人员对消防部门所提问题进行解释。

消防审查合格后，消防部门向建设单位出具消防设计审核意见书。建设单位应向消防部门出具的消防设计审核意见书申请原件不少于3份。

（二）特殊程序

自2008年5月1日起，凡涉及自动火灾自动报警系统的，由青岛市消防大队审核，对于面积较小且无特殊要求的工民建项目实行备案制度。

备案制度在办理完毕施工许可证后，登陆山东消防办事大厅网站(http://www.sdxf.gov.cn/webpage/default.aspx)主页面左下角备案按钮进行录入。在随机抽查中若被抽中，则应按土建备案工程提供备案资料，否则，只需将自动生成的备案表打印加盖公章后存档。

1、备案抽中凭证（网上打印）

2、在网上备案后自动生成的备案表打印加盖公章

3、建设工程规划许可证明文件

4、施工许可证

5、建设单位法人证书

6、设计单位资质证明文件

7、消防设计说明(专篇)：2份，每页盖设计资质章且所有设计人员手写签名并注明设计专业

8、单独的总平面

9、建设单位的授权委托书和受托人身份证复印件

10、消防设计文件（建、水、电、暖、通）

※1、所有复印件均要注明“与原件核对无误”“核对人签名及其身份证号”，加盖公章；

2、消防大厅电话：85916595，85916595。

3、地址：香港中路17号市政审批大厅3层消防局窗口。

# 第六节   土地管理部门审查

重要说明：必须回避土地局有关部门的土地预审手续

1、业务部门：土地局

2、办公地址：崂山区风管委大楼2-3楼

3、业务内容：《建设工程规划许可证》审查申请

4、程序及资料：

建设项目《建设工程规划许可证》审查申请表；青岛市建设工程规划许可申请表；定点通知书青规崂定字[2001]13号复印件（审查原件）；建设用地规划许可证青规崂定字[2001]13号复印件（审查原件）；土地证复印件（审查原件）；总平面图；1：500地形图等。

5、说明：此项工作可在上级主管部门立项批复后提前办理

# 第七节   项目环境评价

1、业务部门：环保局

2、办公地址：崂山区政府及银川东路

3、联系人：

4、业务内容：申请环境评价

5、程序及资料：

向环境保护部门领取建设项目环境影响审批审报表（土地开发类）和委托书；总平面图；项目地理位置示意图；单位资质；定点通知书；建设用地规划许可证；土地证（无土地证则提供购地合同）；规划部门建设工程建筑方案审查意见书复印件（5个工作日）。

6、环保部门现场考察，由建设单位对环保部门所提问题进行解释；委托有资质的单位做环境影响评价报告。

7、环保部门下发有关资料，填写后上报环保部门。5个工作日内，环保部门对建设单位所申请事项进行批复。

8、说明：此项工作可在上级主管部门立项批复后提前办理

# 第八节   发改局立项与备案

1、业务部门：发展与改革局。

2、业务内容：建设单位所建工程必须到当地发展与改革局进行立项或备案；

3、办公地址：崂山区政府东塔楼626投资科

4、程序及资料：

建设单位正式行文（向当地发展与改革局申请立项或备案）；项目可行性研究报告(建筑面积、总投资与上级立项批复项一致)；上级立项批复或初步设计与概算批复；土地证复印件（国有土地使用权出让合同）；定点通知书复印件；建设用地规划许可证复印件；环保局关于项目环境影响登记表的批复；规划局关于项目建筑方案审查意见（青规崂建审字）；事业单位法人证书；已建项目在发该局审批的立项备案通知等。

5、发展与改革局现场考察，由建设单位对发展与改革局所提问题进行解释；

6、20个工作日内，发展与改革局对建设单位所申请事项进行批复。

# 第九节   项目单体方案计算

1、业务部门：测绘院

2、业务内容：单体方案计算图

3、携带规划部门审批的建筑设计方案及电子版到测绘院办理单体方案计算图。

# 第十节   施工图规划指标审核

1、业务部门：市规划局评审中心

2、业务内容：规划指标审核

3、办公地址：香港西路57号12层18#青岛市金融广场（海天大酒店对面）

4、联系人：

5、程序及资料：

建设单位正式申请报告、电子版施工图(带面积框线的)一份；建筑图纸2套,设计院提供表格(2份)，规划局审批的建筑设计方案；土地证原件及复印件消防部门审批的建设方案3套(暂时不需要)；选址意见及定点通知书；建委备案认证的建筑设计合同（用于取费5%）等。

评审中心审核后，出具规划指标。

# 第十一节   办理建设工程规划许可证（清照）

1、业务部门：崂山区规划局

2、业务内容：办理建设工程规划许可证

3、程序及材料：

建设单位正式行文；请照图3套；电子版1套；测绘院方案计算图；评审中心规划指标审核；消防部门审查意见；环保部门批复意见；规划局建筑方案审查意见；上级主管部门批文；土地局确认的施工规划许可证申请表；土地合同及附图（土地证）；定点通知书；建设用地规划许可证；总平面图；定界图；发改局立项或备案批复；效果图等。

规划部门审核后下发建设工程规划许可证（约1个月）。

注：采用A、B、C角报建格式（详见下表）

| 建设工程规划报建申请书 青岛市规划局： 我单位现申请 ，并委托 作为我单位的规划报建代理人。我单位提交的规划报建资料真实、有效。 请予审批。 申请单位：（公章） 2010年11月 日 |  |  |  | (左侧建设单位填写) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收文编号 |  | 受理 |  | （左侧规划局填写） |
| A角 |  | B角 |  |  |
| C角 |  |  |  |  |
| 附件： 1、文本资料(共12项， /张)： ①事业单位法人证书②授权委托书③《项目基本情况说明》④建设用地规划许可证 ⑤定点通知书⑥《国有土地使用权出让合同书》⑦房地产权证⑧主管部门批复⑨建筑方案审查意见书 ⑩环保局崂山分局批复崂山区发展和改革局备案评审中心建设工程规划指标审核 2、图纸资料： ①烟叶加工醇化实验室设计图纸两套及电子版 ②规划总平面、竖向图 ③红线图④青规崂建审字（2006）40号附图总平面配置图⑤青规崂建审字（2007）36号附图一套 ⑥方案计算图⑦规划分局审批的方案图（青规崂建审字[2010]8号） |  |  |  | (左侧建设单位填写) |
| 3、经办处室增加补充材料明细（经办处室在经办过程中认为应补充的资料） ① ② ③ |  |  |  | （左侧规划局填写） |

- 项目基本情况说明

中国农业科学院烟草研究所

2010年11月  日

授权委托书

委托单位：中国农业科学院烟草研究所，地址：青岛市崂山区科苑经4路11号，法定代表人：    。

受委托人：姓名   ，性别  ，单位中国农业科学院烟草研究所，联系电话：   ，报建证号：  ，身份证号：  。

现委托 ，作为我单位的规划报建的委托代理人。委托事项和委托权限如下：

全权代理办理   项目《建筑工程规划许可证》报建手续。

委托人：中国农业科学院烟草研究所

二〇一〇年十一月    日

# 第十二节   市政雨污水入网

1、业务部门：青岛市崂山区市政公用局

2、业务内容: 申请雨污水设施接入城市排水管网

3、办公地点：区政府行政大厅，联系人:

负责人：

4、程序及资料：

书面申请（A4纸打印）

营业执照及经办人身份证复印件（A4纸复印）

环保局出具的批复文件（A4纸复印）

《建设工程规划许可证》（建筑）（A4纸复印）

《建设工程规划许可证》（排水）（A4纸复印）

规划部门批准的室外排水施工图复印件（复印件折成A4大小）

规划部门批准的管线综合图复印件（复印件折成A4大小）

5、需填表格：

1、送达回证3张，

2、行政许可申请材料登记表1张；

3、行政许可事项申请书1张；

4、授权委托书1张；

5、行政许可现场核查笔录；

6、排水工程清照单1张。

# 第十三节   审图

勘查合同与设计合同的备案

1业务部门：建设局基建科

2、程序资料：从建设局基建科领取订发包登记表，经建设局审批后，设计单位出具回执单。

1、业务部门：建委审图办

2、业务内容：岩土工程勘察报告审查和建设工程施工图设计文件审查

3、程序及资料：

领取岩土工程勘察报告审查申请表和建设工程施工图设计文件审查申请表

1）岩土工程勘察报告审查：

岩土工程勘察合同；岩土工程勘察纲要；勘探记录表；工程勘察委托任务书；不少于4份岩土工程勘察报告；一致性保证函等。

审图办审核后出具审查意见，勘查单位根据审查意见进行答复、修改、补充，重新上报修改后的勘查报告。

2）建设工程施工图设计文件审查：

建设工程规划许可证、事业单位法人证书；发改局立项或备案批复；设计合同4份；四套施工图纸（含建设、结施、水施、电施、暖施）；电子版1套；结构计算书（加盖设计单位公章）、节能表；节能计算书；一致性保证函等。

审图办审核后出具审查意见，设计单位根据审查意见进行答复、修改、补充，设计图纸变更的重新出图后，重新上报修改后的勘查报告。

3）办理审查合格书

建委审图办出具审查合格书。

# 第十四节   防空地下室易地建设许可

1、业务部门：崂山区人防办公室（建设局）

2、业务内容：防空地下室报建申请

办公地点：区政府政务大厅（联系人:     ；电话：     ）

3、程序及资料（防空地下室易地建设审批）：

防空地下室易地建设申请表；5份申请资料；立项批文；规划部门批准的建筑规划设计方案、单体方案（ 规划部门批准的总平面图、单体首层平面图、地下室平面图等复印件，加盖建设单位公章）；符合易地建设条件的证明材料。（防空地下室易地建设费26元/平方米）。

4、说明：

1）项目建筑面积较小的办理防空地下室易地建设审批，面积较大的办理结建防空地下室报建手续；

2）结建防空地下室报建手续比较麻烦，应积极争取办理防空地下室易地建设证明；

3）防空地下室报建应提前办理，在招投标之前即可办理此项工作。

# 第六章   项目招投标

一、选好招标代理单位

选择招标代理单位要把握“三看”，一看资质，二看班子，三看业绩。

1、招标代理单位的资质，一定要和具体的招标项目相匹配。目前的招标代理资质有三类，分别是工程招标代理资质、国际招标代理资质和中央投资项目招标代理资质。中央投资项目招标代理资质前不久刚刚开始评定。

2、招标代理单位拟派工作班子应是业务精通，作风优良的班子。

3、招标代理单位的业绩，特别是同类项目招标业绩，是证明其是否有经验圆满完成项目的最好证据。

4、选择招标代理单位，不必过分看重招标代理费的高低。

二、做好资格审查工作，避免将合同授予不合格投标人的风险

1、资格审查的方式：资格预审和资格后审两种。

2、资格审查的目的：

（1）了解投标人的财务状况、技术力量以及类似本项目的实施经验，为招标人选择优秀的承包人打下良好的基础；

（2）事先淘汰不合格的投标人，排除将合同授予不合格投标人的风险；

（3）减少评标阶段的工作时间，降低评标成本；

（4）使不合格的投标人节约购买招标文件、现场考察和投标的费用。

3、资格审查要达到的效果：

（1）运用资格预审方式的：任何一个通过了资格预审的投标人中标，都能确保项目的顺利实施。

（2）运用资格后审方式的：确保中标人有较强的履约能力。

4、资格审查的组织形式：

对投标申请人的资格审查组织形式可多样化。可根据招标项目具体情况选用一种或几种。通常有如下几种形式：

（1）发资格预审文件，规定好资格预审合格的条件和标准，要求投标人报送相关材料。

合格条件一般分为必要条件和附加条件。必要条件通常包括有效的营业执照、市场准入资格、资质等级、总体财务状况（银行资信证明）、流动资金情况、固定资产情况、净资产总值、质量保证体系、环保保证体系、履约历史（获奖、涉讼情况）、分包情况（是否合法分包）等；附加条件要按照项目实际情况确定，如项目所需特别措施或工艺专长（如是否需要一定资质等级的单位或个人做技术依托）、专业工程施工（勘察设计、监理）资质、同类工程施工（勘察设计、监理）经历、项目经理（设计主创人员、总监理工程师）资质要求等。条件和标准一定要在文件中讲清楚，使每个投标申请人都能明白。

（2）考察调研

预先制定好调研题纲，就投标申请人正在实施的同类工程项目做现场考察、接触其拟派项目经理（设计主创人员、总监理工程师）及其项目经理部主要人员（设计班子人员、监理队伍），就其业务水平、综合协调能力等各方面进行考察。

（3）拟派项目经理（设计主创人员、总监理工程师）及其项目经理部主要人员（设计班子人员、监理队伍）答辩

招标人可要求投标申请人拟派项目经理（设计主创人员、总监理工程师）及其项目经理部主要人员（设计班子人员、监理队伍），就拟建项目的实施设想，项目实施重点和难点等问题进行答辩。

- 三、做好标底保密工作，防止招标失败或招标工作流于形式；善于巧妙运用标底，维护自身利益

标底是工程造价的表现形式之一，是招标工程的预期价格，是招标人对招标工程造价的自我测算和控制，是防止串通投标、哄抬标价和分析投标报价合理性的参考依据，但不应作为决定废标或中标的直接依据。

- 标底必须依据与招标文件一致的招标范围、设计图纸、工程量计算规则、定额和计价办法来计算，充分考虑招标文件所要求的工期、质量标准和其他商务条款。这样，标底与各投标人的投标报价才有可比性。

标底一定要注意保密。标底泄露将最终导致招标失败。

招标项目可以不设标底，进行无标底招标。原国家计委在《关于进一步贯彻〈招标投标法〉的通知》中，鼓励无标底招标的作法。招标项目设与不设标底，完全取决于是否对招标项目有利。

- 四、编制一套完整、系统、准确的招标文件

招标文件的编制是招标准备工作中最重要的一环。一方面招标文件是投标人投标的依据，另一方面，招标文件是签订合同的基础。几乎所有的招标文件内容，都将成为合同文件的组成部分。因此，招标文件的编制，必须作到完整、系统、准确、明了。

五、实行公开招标的项目，一定要在原国家计委指定的媒体上或建设行政主管部门认定的有形建筑市场上发布招标公告

《招标公告发布暂行办法》（原国家计委2000年4号令）规定，依法必须招标的项目，发布招标公告的媒介为“三报一网”，分别是：《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》和《中国采购与招标网》（http：//www.chinabidding.com.cn）。其中，依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在《中国日报》发布。

其他应招标的工程建设项目也可进入有形建筑市场招标、发包。

- 农业部规定，采用公开招标的项目，招标人应当在国家发展和改革委员会指定的媒介或建设行政主管部门认定的有形建筑市场发布招标公告。

六、给足发标时间和投标时间

发标时间至少需要5个工作日，让潜在的投标人有足够的时间都能购买到招标文件。编制投标文件的时间至少20天，让投标人有充足的时间理解和响应招标文件。招标文件修改和澄清后，距投标截至时间至少要有15日。

七、做好开标工作

在投标截至时间之后送达的投标文件应当拒收，而不是接收之后作废标处理。

1、开标时间：开标时间为招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间；

2、开标地点：开标地点需要在招标文件中预先确定；

3、开标会参加人：开标会由招标人主持，邀请所有投标人参加；

4、检查密封情况：开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

5、唱标：投标文件经检查确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，如工期、质量等级、优惠承诺等。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

6、开标过程应作好记录，请投标人签字确认并存档备查。

八、按规定组成评标委员会

评标委员会的组成：

1、评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，应当主动提出回避：

1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

九、严格按照法律法规规章和《招标文件》的规定，做好评标工作

对评标委员会的工作不要进行不恰当的干预，以免导致评标结果丧失公平公正性。评标委员会完成评标工作后，应对评标工作进行全面的总结和记录，形成评标报告，推荐中标候选人排序要明确。

十、定标

1、定标前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

2、使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

十一、中标人确定后，应在规定的时间内签约，并及时退还投标保证金

1、招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

3、中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

4、中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

5、应在签订合同后5个工作日内，将中标人和未中标人的投标保证金一次性全部退还。

十二、及时收集和整理招标工作档案

招标过程中形成的资料，招标代理单位必须完整形成档案。档案资料主要有：

（1）招标工作实施方案；

（2）招标代理合同；

（3）发布在媒体上的招标公告；

（4）投标单位报名表、购买资格预审文件登记表和递交投标资格申请文件登记表；

（5）资格预审文件和所有投标人的投标资格申请文件；

（6）资格预审评审文件；

（7）招标文件、标底（若有）、和招标文件澄清修改补遗文件；

（8）所有投标人的投标文件；

（9）开标会投标人签到表、经投标人签字确认的唱标记录；

（10）评标委员会的评标记录和评标报告；

（11）中标和未中标通知书；

（12）在建委标办操作的项目，还要有按标办要求填写的所有备案表。

十三、委托招标不能“一委了之”，应对招标代理机构进行有效的监督，防止在不知不觉中掉进“招标陷阱”

招标工作中的陷阱，大体有以下几种表现形式：

（1）明招暗定（投标单位与代理单位、招标机构串通）

（2）投标人相互串通，哄抬标价

（3）标底泄漏

（4）投标人与评委串通，暗箱操作

防止掉入招标陷阱的应对措施，一是要加强对招标各个环节的监督管理，在细微处发现蛛丝马迹；二是要尽量扩大投标人的覆盖面，避免投标单位来源单一；三是编制投标控制价；四是坚持评委回避制度，坚持评委来源的多渠道性，评标过程中的问题要坚持评标委员会集体研究确定。

说明：1、在招标书中应明确说明，投标价一旦超出预算，招标单位有权对此次招标作废（在种质资源库项目招标时，投标报价远远超出农业部批复资金，但因基建处对此政策并不了解，致使工作陷入被动地步）；

2、设置栏标，预防投标单位围标现象；

3、标的编制单位应具备：资质较高、信誉较好、水平较高。

4、固定总价、合理范围内低者中标

※为减少在招标结束后施工中减少不必要的支出，必须明确招标范围，其中下列属于必须明确的范围：

1、本次招标并发包的范围如下，相应费用应包含在投标报价中：

1.1本招标工程施工图范围内的建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气等工程以及以整项暂估价形式给出的制定分包工程的总包服务、管理、协调和配合工作。

1.2原有建筑物及各种地上、地下障碍物的拆除、清理工作。

1.3根据园林绿化部门意见处理施工用地范围内的树木。

1.4影响工程实施的原有上水、下水、供暖、天然气等管线及化粪池的迁建和改造。

1.5负责施工用临时水电、电讯等设施的报批和安装。

2、本次招标范围以整项暂估价给出的指定分包工程包括：电梯、消防电系统、弱电系统（根据实际情况适当增减）。

以整项暂估价给出的指定分包工程，其分包人由招标人与总承包单位共同以招标的方式确定。由总承包单位与之签订合同，并负责总包服务、管理、协调和配合。总包服务、管理、协调和配合工作所需的费用，统称总包服务费。总包服务费的取费基数为整项暂估指定分包工程的总价。施工总承包单位在结算时按分包总价调整总包服务费差价，差价部分仅记取税金。

3、总包服务、管理、协调和配合工作包括对分包进行进度管理、质量管理、安全生产管理，也包括设备基础、预留洞、预埋件、预埋管、穿带线、补洞、堵洞等和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务，也包括提供现场水电、道路、垂直运输机械、脚手架以及完成成品保护、交工前的竣工清理、现场垃圾的清运、资料整理归档等工作。

※根据我所施工中出现的问题，对下列问题必须列入招标文件，并且要在合同中予以明确

1、关于检测费

因科研综合实验室在招标文件未明确检测费，在施工中出现施工单位多项检测费要求我方承担。

对策：在招标文件明确检测费包含投标单位报价中。

2、关于总包服务费

因科研综合实验室在招标文件未明确该项费用的比例，中标单位中标后，该项费率在签订合同时，我方陷入被动，最终按6%记取，致使在施工中我方多支5万元。

对策：

总承包服务费。招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求，参照下列标准计算（本人所查依据为：《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准，编号为GB 50500—2008）。

1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5％计算；

2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3％～5％计算；

招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1％计算。

3、关于工程量清单与施工图漏项问题

对策：

在招标文件中明确：招标人所提供清单可能不是工程的全部内容，若投标人未提出质疑，则视同其报价已分摊于其他项目报价中。

4、图纸中配件不详，投标人报价偏低，实施中乙方要求甲方重新批价问题

对策：

图纸尽量详细，各项材料标明品牌，门窗套要求实木复合，窗子明确断桥隔热等。并在招标文件中明确重新批价原则参照甲方招标时编制的预算控制价，超出预算控制价中材料价格的，只调增材料差价。

# 第七章   项目招投标过程对项目投资的控制

一、通过严谨的施工总承包招标工作，为项目实施阶段投资控制打下良好基础

在施工总承包招标时，根据项目特点，设计了“清单量、市场价、竞争费”的招标思路，由招标人给出统一的工程量清单，由投标单位根据各自工程材料设备采购渠道、整建制劳务合作渠道和工程机械自有或租赁情况，报出各项工程子目单价。为防止投标人用质次价廉的产品投标以谋取中标，把非暂估价的主要材料设备，均给出了参考品牌，规定投标产品必须与参考品牌为同档次产品，且其质量档次应为一等或甲等或优等。各种费用取费费率，由投标人根据各自企业实力竞争性报出，实现充分竞争。在充分测算工程造价的基础上，给出了工程“拦标价”，规定投标报价超出“拦标价”的将做废标处理。合同形式采用固定总价形式，并在招标文件中认真推敲了主要合同条款，避免不必要的索赔。为有效规避风险，将地上地下障碍物的清理、各种管线的迁建、树木移栽、临时电报装等工作均一并纳入招标范围，由投标人竞争性报价并一次性包死。

二、招标文件中的一些控制性条款（这些条款对维护我所利益极其重要）

1、乙方在报价时，应充分考虑在合同履约期内可能会遇到的各种风险。

除非本合同文件中另有约定，本合同下的合同价格，包括投标总价和清单项目综合单价，“计日工清单”中所开列的计日工单价等，不因如下因素而调整：

- 乙方在编制投标文件时对招标文件、图纸等的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误；

- 在合同履约期间人工、材料、机械、工程设备、施工设备和临时设施的费用、费率等价格要素的波动；

- 本合同履约期内有关工作条件、工作时间或人工工资标准和其他与本工程雇佣劳动力相关的税费、政府收费或货币的贬、升值；

- 设计变更引起的单次、单个、单项子目变更金额土建部分在人民币五千元（含）和机电安装工程在人民币三千元（含）以内；

- 给出暂估价的主要材料及设备，工程实施时只按实际发生调整主材或设备差价，差价部分不再调整人工费、辅助材料费、机械使用费，不再计取管理费、利润，不再考虑风险因素，不再计取规费和措施项目费，仅计取税金。

- 变更洽商、新增清单项目涉及到措施项目费用变动的，措施项目费一律不再调整。

- 本合同约定的其他情况。

2、招标人提供的现场地质勘察资料及有关施工现场的市政管线等资料和数据均是以诚实可信的态度提供的，均是招标人现有的和客观的，但招标人并不对上述资料中标示的地下水位标高及管线等的位置的准确性负责，招标人也不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。投标人有义务通过自己的努力来核查这些资料的准确性。投标人应对地表以下的情况和其他资料、现场情况和图纸进行综合考虑，应对自己方案的可行性及与之对应的费用负全责，甲方认为乙方的方案是可行的并且在其报价中已包含有完成地下的工作的所有费用（含乙方方案变更）。

3、招标范围中的各项工作，投标人应做详细的现场踏勘，并在此基础上，结合企业自身实际情况，将所有费用一次性报定，结算时不再调整。

4、工程实施中，如果发生新增工程量清单项目，本招标工程约定，套用《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2008。规费和措施项目费不再记取，仅计取税金。

5、投标价格为投标文件所确定的总金额以及各清单项目总和单价、计日工单价。投标人的投标一旦为招标人接受，其投标价格除本招标文件规定的可调整因素外，即成为固定包死的合同价格，其总包服务费费率即成为今后指定分包工程总承包管理固定包死的费率，其计日工单价即成为今后计日工固定包死的单价。

6、除非本招标文件中另有规定，投标价格应包括完成本须知招标范围所说明的全部工作所需的费用，包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、基金、风险、责任等和政策性文件规定的所有费用。

7、投标人有义务根据招标人提供的图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）的规定，详细校核招标人提供的工程量清单。对于投标人认为工程量清单不准确的清单项目或认为招标人漏项的清单项目，投标人可对不准确率超过±2%（含）或漏项项目提出澄清要求，对于不准确率不超过±2%（不含）的项目，招标人将认为投标人在清单项目综合单价报价时已充分考虑了不准确因素的影响。经招标人核实后，确属工程量不准确（不准确率超过±2%（含））或漏项项目，招标人将予以回应，更正、补充完善工程量清单。无论投标人是否对工程量清单提出澄清要求，也无论招标人是否对澄清要求给予回应，一旦投标人中标，招标人和投标人均认为投标人所使用的或经招标人最终确认的工程量清单是被投标人认可的、完整的和准确的，相应的投标报价是可以完成本招标文件要求的全部工作内容的报价。

8、措施项目费用，措施项目清单中只列出了一般性措施项目，投标人可根据本工程的具体情况和各自的施工组织设计，进行补充和完善措施项目清单，并根据各自补充和完善之后的措施项目清单报价。措施项目费一次性包死，结算时不再调整。

9、提醒投标人投标报价时注意：

  - 本招标工程施工场地较狭窄，投标人须认真注意这一问题。提醒投标人在现场踏勘时要充分关注招标范围内所列的所有工程，充分考虑完成相应工作所需的费用。

  - 投标人须考虑联合试车费用；

  - 投标人须考虑竣工图的编制费用；

  - 投标人被认为已在其投标报价中包括了与本合同相关的所有规费和税金；

  - 投标人被认为已在其投标报价中包括了有关政府机构的各种收费和基金等，如劳保统筹资金、渣土消纳（包括陈旧设施拆除清理）、污水排放等；

  - 投标人被认为已在其投标报价中考虑了所有的政府各种摊派工作的费用。

  - 投标人被认为已在其投标报价中包括了按表计量的水电费。

投标人被认为已在其投标报价中包含了正常和加班情况下施工扰民所应支付的安抚和补偿费用，包含了由于施工扰民导致的民扰而发生的额外费用，也包含了与周边处理各种关系所发生的费用。

# 第八章   工程中标通知书备案

1、业务部门：崂山区城市规划建设局

2、业务内容: 中标通知书备案

3、区政府政务大厅（联系人:       ；电话：     ）

4、程序及资料：

工程中标通知书（一式5份）；合同（施工合同、监理合同）；定标报告复印件（加盖单位公章）；中标公示回执（加盖区建设工程交易中心章）；缴纳招投标工程交易费（工程造价的0.07%），建设单位和施工单位各承担0.07%。

# 第九章   工程质量监督手续

1、业务部门：崂山区工程质量监督站

2、办理程序:

3、工作时限：5个工作日

4、承办科室：综合科、总工办、监督科

5、地址和电话：银川东路27号（崂山区工程质量监督站大楼）；88993346

6、报送资料：

A 综合科建设工程质量监督登记表

规划许可证（验原件、复印件盖公章）

施工中标通知书（验原件、复印件盖公章）

监理中标通知书（验原件、复印件盖公章）

建设工程施工图设计文件审查意见及回复

建设工程施工图审查合格书（验原件、复印件盖公章）

备案施工合同

备案监理合同

地质勘察报告

审查合格的图纸（原件，盖审图章）

B 总工办建筑节能工程质量监督登记表

建筑节能计算书及审图意见书（验原件、复印件盖公章）

建筑节能设计登记表（公建C1-C7）

经审查合格图纸的建筑节能设计专篇（原件）

经审查合格图纸的建筑、暖通、电气总说明复印件及相关设计变更复印件

其他

# 第十章   申办《临时建筑工程规划许可证》

1、业务部门：崂山区规划分局

2、业务内容: 临时建筑工程规划许可证

3程序及资料：

（1）申请书及项目基本情况说明

（2）土地权属证明材料

（3）《建设工程规划许可证》及道路红线图 （申报临时工棚的需提交此项）

（4）设计图纸二套（总平面图，建筑平、立、剖面图）

# 第十一章   散装水泥费的缴纳

1、业务部门：崂山区发改局

2、业务内容: 散装水泥费的缴纳

3、办公地点：区政府政务大厅（联系人:     电话：     ）

（联系人:   ；电话：     ）

4、程序及资料：

规划许可证原件、复印件，缴纳散装水泥费（按建筑面积2元/平方米）。

5、说明：取得建设工程规划许可证后，即可办理该项业务。

# 第十二章   工程定位放线

1、业务部门：测绘院

2、业务内容: 工程定位放线

3、办公地点：     （联系人:   ；电话：     ）

4、程序及资料：测量工程任务委托书；规划许可证；建筑施工图纸、单体方案图及电子版一套。

5、说明：可根据实际工作交叉办理。

# 第十三章   防雷装置图纸设计审核书的办理

1、业务部门：青岛市崂山区气象局

2、业务内容: 防雷装置图纸设计审核

3、办公地点：崂山区西塔楼二楼行政大厅

4、程序及资料：

1)规划许可证正本、复印件

2）建筑及电气设计总说明、平面图

3)结构施工图:基础结构平面图  与防雷装置有关的结构图

4）全套强、弱电电气施工图（含：防雷、接地电气施工图）

5）如有变配电室，要提供变配电电气系统图

6）如有电气施工变更，要提供变更图

7）如施工中有变更，要提供设计方签章的变更意见。

# 第十四章   抗震设防要求审核意见的办理

1、业务部门：青岛市崂山区地震局

2、业务内容: 抗震设防要求审核

3、办公地点：崂山区西塔楼二楼行政大厅

4、程序及资料：

1) 法人证副本原件、复印件

2）发改局立项备案批文原件、复印件

3) 地形图原件、复印件

# 第十五章   建筑工程施工许可证

1、业务部门：建设局

2、业务内容: 建筑工程施工许可证

3、办公地点：区政府政务大厅（联系人:   ；电话：     ）

4、程序及资料：

5份申请资料（大厅窗口领取）；建筑工程施工许可申请表（1式2份）；质量监督登记表（涉及设计、监理、施工、勘探、建设单位、质检站等单位均需加盖公章及单位资质复印件）；档案移交合同（1式2份）；墙体材料使用表（1式2份）；节能设计登记表和节能采暖设计登记表（设计单位提供）；国有土地使用权证（原件、复印件）；建设工程规划许可证（原件、复印件）；建设工程用地规划许可证（原件、复印件）；立项文件或银行资金担保证明（原则上要求提供银行资金担保证明，该工作由财务人员办理，应提前办理）；施工合同及中标备案通知书、监理合同及工程中标备案通知书；工程地质勘察报告原件；施工图设计文件、审查意见和审查意见回复复印件及建设工程设计审查报告书原件2份；施工组织设计和施工方案原件（封面加盖监理、施工单位公章）；监理大纲原件（封面加盖单位公章）；建筑工程安全报监书（1式2份）；建筑工程施工现场勘验通知书（1式1份）；建设、施工、监理安全监督管理人员证件（原件、复印件，复印件加盖公章）；结建防空地下室施工图审核通知书或易地建设证明；同时需要到质检站办理质检手续(2楼办公室梁工 女 ),报送质检站一套审图办审核通过的施工图纸一套(质检站3楼综合科)。

5、说明：

1）银行资金担保证明的工作由财务人员办理，应在确定中标单位后抓紧办理（资金保函标准格式）；

履约保函

本保函编号：

致：        ：

根据贵方与中国农业科学院烟草研究所（以下简称“申请人”）于    年   月   日签订的       （以下简称“主合同”），工程名称：    。应申请人之请求，我行兹开立以贵方为受益人、最大担保金额不超过       元（币种、大写金额人民币    ）的履约保函。

我行将在收到下列3个索赔文件之日起7个银行工作日内，向贵方支付索赔通知书记载的金额，但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不得超过本保函的最大担保金额，我行在本保函项下的责任以最大担保金额为限。

索赔文件：（1）本保函原件

（2）经贵方法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书；

（3）经贵方法定代表人或其授权代表签署的声明，声明申请人有下列行为：申请人在履行主合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给贵方造成损失。

本保函自签发之日生效，失效日为  年   月    日。任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。失效日后，本保函自动失效，无论贵方是否将本保函正本退回我行。

本保函未经我行同意不得转让。如果贵方与申请人协商变更主合同，应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。

本保函适用中国法律，保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。

本保函为正本（仅此一份），只限送往所致单位，涂改、复印无效！

中国农业银行青岛高科技工业园支行

法定代表人或其授权人

2008  年   11  月      日

2）结建防空地下室施工图审核通知书或易地建设证明的办理程序在见第六章（应提前办理）；

3）安全报监手续由施工单位办理，应督促其工作进度。

4）相关费用的缴纳

| 项目 | 收费标准 | 缴费单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳务工资保证金 | 2% | 建设单位 | 中标价 |
| 墙改费 | 8元/㎡ | 建设单位 | 按建筑工程规划许可证的面积计算 |
| 劳保费 | 2.6% | 建设单位 | 按建安造价的2.6%计算 |
| 定管费 | 0.09% | 施工单位 | 按建安造价的0.09%计算 |
| 配套费 | 293元/㎡ | 建设单位 | 按建筑工程规划许可证的面积计算 |

城市基础设施配套费的减免权在区政府,应积极协调,争取减免该项费用

# 第十六章   声像档案拍摄

1、业务部门：崂山区城建党案馆

2、业务内容: 声像档案拍摄

3、办公地点：银川东路

4、联系人：    ；联系电话：

5、拍摄过程：

第一阶段：工程前原貌、拆迁包括动迁、领导视察、与工程有关的会议、定位放线、基础开挖、基础验槽、基础隐蔽与浇注；

第二阶段：主体分部、隐蔽工程的施工与验收、电器预埋管线施工与验收、浇注混凝土、屋面隐蔽与浇注、屋面保温与防水、外墙保温施工验收、外墙施工与验收、门窗安装施工与验收、室内有防水要求的施工与验收；

第三阶段：给水管道通水实验与验收、排水管道实验与验收、采暖管道通水压力实验与验收、消防管道压力实验与验收、电器照明及设备试运行及验收、通风管道的安装与验收、空调安装与验收、电梯安装与验收、采用新材料新工艺的应用情况、工程竣工验收、工程竣工后全貌。

# 第十七章   工程定位验线

1、业务部门：规划局

2、业务内容: 由建管科现场验线

3、办公地点：香港路凯旋商务（联系人:   ；电话：  ）

4、程序及资料：

建设单位正式行文申请验线；领取申请表；登记表；建筑工程规划许可证原件、复印件；建筑工程规划许可证及附图、建筑工程施工许可证原件、复印件；施工单位的放线记录；测绘院的放线（测量定位）报告等。

5、说明：

1）申请表、登记表从规划局领取（提前领取，提前盖章）；

2）涉及设计、监理、施工、建设单位等多个单位公章，应提前或与前款章节同时办理。

# 第十八章   工程的执法检查

1、业务部门：规划局执法大队

2、业务内容: 工程执法跟踪执法检查

3、办公地点：青大一路（联系人:   ；电话：  ）

4、程序及资料：

规划许可证复印件、施工许可证复印件、定位放线资料、验线报告资料、总平面、地下室平面、标准层、外立面。

# 第十九章   工程规划标示牌

1、业务部门：青岛市规划局

2、业务内容: 工程规划标示牌

3、办公地点：香港西路（联系人:   ；电话：  ）

4、程序及资料：总平面、电子版总平面、规划许可证复印件。

# 第二十章   工程施工

1、验槽：参加单位：勘查、监理、施工、设计。上述验完后需签字盖章，请质检站验槽。

2、验基：：参加单位：监理、施工、设计。上述验完后需签字盖章，请质检站验基。

# 第一节   对设计单位的管理与协调

详见第四章

# 第二节   对监理单位的管理与协调

监理单位的常见陷阱及对策

1、合同签订文本格式化，在实施中追加监理费

2、在履行监理工作时，签字程序倒置，推卸监理责任

3、与施工单位勾结，损害建设单位利益

4、借甲方名誉，指使施工方为其谋取不当利益

5、凌驾于甲方之上，野蛮监理

对策

# 第三节   对施工单位的管理与协调

# 第四节   施工单位的常见陷阱及对策

一、常见陷阱

1、合同签订文本格式化，对建设单位常常不利。

2、与监理单位勾结，欺骗建设单位，损害建设单位利益。

3、借监理名誉，诱使甲方支付应有其支付的检测费用。

4、通过变更谋取高额利润。

5、通过不正当关系，为其程序开绿灯。

6、野蛮施工（致使综合楼1-3层楼板出现大面积龟裂）。

7、依次充好，通过降低材料质量，降低施工成本。

8、对材料只报样品、型号，不报价格，在结算时定价过高。

9、总承包服务费费率偏高，损害甲方利益。

10、工程量清单漏项，往往是施工单位获取较高利润的渠道之一。

11、工期延期，施工单位往往会要求甲方增加费用。

二、对策：

1、合同签订文本格式化，对建设单位常常不利。要求甲方对合同尤其对专用条款要认真研究，将甲方意志在专用条款进行充分体现。

2、认真研读招投标文件、工程量清单，把握好变更洽商，协调好基建处与监理、施工关系等。

3、在招标文件明确检测费包含投标单位报价中，或无政府有关部门明确由建设单位承担的规费和检测费，其他费用由中标人承担。在施工合同中也要明确。

4、建设单位要牢牢把握变更洽商的控制权，严格变更洽商控制原则和审批制度

目前，建筑业竞争空前激烈。施工单位的竞争策略往往是靠低报价实现中标，靠高索赔获得利润。因而在工程实施阶段，他们会千方百计签订工程变更洽商，使得工程变更洽商成为工程实施阶段影响投资控制的最重要因素。因此，建设单位要牢牢把握变更洽商的控制权。

为此应制定严格的变更洽商控制原则和审批制度。处理工程变更、洽商的基本原则是：立足不变，可变可不变的坚决不变。非变不可的变更、洽商要分析归类：由建设单位和设计单位提出的，建设单位承担费用；由施工单位提出的为方便施工的，由施工单位承担费用。每一份变更洽商单，都要及时计算相应费用，并标注清楚。

变更洽商单必须于变更和洽商工程内容发生前7天拟妥，施工单位应迅速做出工程费用估算额。一般项目必须在当天做出，复杂项目最迟于次日做出，并直接报项目建设单位，作为是否实施该变更洽商的决策参考依据。建设单位决策后决定实施的变更洽商，施工单位应在变更洽商单正式下发后5日内做出详细费用增减预算书并上报监理单位。监理单位在5日内提出审核意见，并上报建设单位。

5、严格基建程序，首先从自身绝不为其开绿灯，对其通过不正当关系，为其程序开绿灯的现象坚决制止。

6、加强对施工规范的学习，及时与质监站沟通，加强监督，加强对监理与施工单位的监督管理，做好各项分部分项的验收及关键部位、关键环节的控制。

7、成立材料考察小组对市场考察，对材料封样比对，确保不合材料不进入现场，建立材料进场台帐及工程资料备案制度。

8、批价时，增加透明度，与造价人员、中介机构、监理人员等联合审批。

9、招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求，参照下列标准计算（本人所查依据为：《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准，编号为GB 50500—2008）。

1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5％计算；

2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3％～5％计算；

3）招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1％计算。

10、工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。

解决此问题的唯一措施除工程量清单尽量全面外，只能在招标文件中进行约束。在招标文件中明确：招标人所提供清单可能不是工程的全部内容，若投标人未提出质疑，则视同其报价已分摊于其他项目报价中。

11、工期延误及其处理

工程进度出现延误后要进行具体分析。一类延误是承包商的责任，建设单位的职责是及早发现、发出指令、加强监督。要求其加大现场资源投入，把耽误的工期赶回来。另一类是现场实际条件的变化引起工期延长，承包商一般会提出延长工期的要求，这种要求往往潜伏着费用索赔的要求。这时建设单位将面临两面作战，一面要组织力量或委托监理对延长工期的要求进行调查和复核，在详尽可靠资料和数据及完整记录的支持下提出报告，要提出保障工期的要求和措施。若确需延长工期，建设单位一方面要对工期延长后对总进度计划的影响作出评估，作出决断，落实措施，另一方面要与承包商谈判保障工期和费用补偿的有关问题。这是一件十分困难而又绕不过去的工作，任何项目都会遇到，也是建设项目进度管理和控制的一个重要部分。

# 第二十一章   施工阶段的投资控制

在项目实施阶段，由于设计变更、工程量增减、索赔、违约责任等因素而导致合同价款的调整，突破投资控制目标的可能性很大。这阶段也是投资控制的一个重点环节。一是加强合同管理，行使合同规定的权利，履行相关义务，及时处理违约责任和索赔事项，二是严格控制设计变更，严禁计划外增加项目或擅自提高标准，严格按项目变更控制程序及合同价款调整规定控制项目变更投资。

具体措施：

1、根据建设项目投资控制总目标、施工进度计划、概预算书及招标文件、承发包合同等资料，分解投资控制目标。

2、加强投资动态跟踪管理，定期进行实际发生投资与投资计划控制目标的比对，发现偏差及时纠偏，定期做好投资分析、预测工作，提交分析报告。

3、建立包括项目范围、质量、工期、投资、风险、合同等专项变动控制在内的项目变动控制体系，制定并落实变更洽商处理工作制度和工作流程，明确变更的请求及审批程序、审批权限、跟踪监督、变动文档管理等事项，避免随意性。

4、加强工程款项的支付、结算管理。

5、加强索赔管理。项目管理人员和监理工程师应建立工程日志、会议纪要、来往函件、现场签证确认资料的整理归档工作制度，为正确处理索赔和反索赔提供依据。要十分注意索赔的时效性。

# 第二十二章   建筑工程环境设计报建

1、业务部门：青岛市规划局崂山分局

2、业务内容: 环境设计

3办公地点：

4、程序及资料：

1）申请书及项目基本情况说明

2）《建设工程规划许可证》及附图总平面（新建项目，含规划控制线）或房地产证明材料（原有建筑）

3）环境设计施工图纸二套

4）重新修改送审的环境设计，须提交前一次审查意见及附图。

# 第二十三章   申办建筑外饰面装饰

1、业务部门：青岛市规划局崂山分局

2、业务内容: 外饰面装饰报建

3办公地点：香港西路（联系人:   ；电话：  ）

4、程序及资料：

1）申请书及项目基本情况说明

2）外饰面材料、样品和色标

3）《建设工程规划许可证》及附图（新建建筑）或房地产证明材料及图纸（原有建筑物、构筑物）

4）建筑外立面变更的还应提交变更文件及附图

5）申请的建筑物（构筑物）外饰面设计图纸二套及彩色效果图

6）重新修改送审的外饰面装饰，须提交前一次审查意见及附图

# 第二十四章   工程验收

# 第一节   单体竣工测绘

1、业务部门：青岛市测绘院

2、业务内容: 申请综合竣工测绘

3、办公地点：同安路（联系人: ）

4、程序及资料：提出委托，清照图，变更图纸等。

# 第二节   规划单体验收

1、业务部门：青岛市规划局崂山分局

2、业务内容: 申请建筑单体竣工验收

3、办公地点：凯旋商务6楼（联系人:   ）

4、负责人：    电话：

5、程序及资料：

申请书；《建设工程规划许可证》及附图总平面；建设工程单体竣工测绘图；规划局验线记录；项目情况说明等。

出具单体验收意见(持此意见由施工单位交质检站;同时,持此意见协同其他资料到市规划局办理综合验收手续)

# 第三节   综合竣工测量

1、业务部门：青岛市测绘院

2、业务内容: 申请综合竣工测绘

3、办公地点：同安路（联系人:      ）

4、程序及资料：提出委托

# 第四节   环保验收

1、业务部门：青岛市环保局崂山分局

2、业务内容:1）建设项目竣工环境保护验收初审；

2）建设项目竣工环境保护验收核准；

3、办公地点：窗口：区政府西楼政务大厅，

单位地址：银川东路

4、经办人：王工，电话：

5、程序及资料：

1）领取资料；申请登记卡；环评意见；规划许可证等

2）环保局现场检查

3）出具建设项目竣工环境保护验收意见

# 第五节   防雷装置验收

1、业务部门：青岛市崂山区气象局

2、业务内容: 防雷装置验收

3、办公地点：崂山区西塔楼二楼行政大厅

4、程序及资料：

1)《崂山区防雷装置竣工验收行政许可申请书》(一式三份)

2）防雷工程专业施工单位资质证原件及复印件

3）防雷工程专业施工人员资格证原件及复印件

4）《崂山区气象局防雷装置设计核准书》复印件

5）使用的防雷产品登记备案书复印件

6）《崂山区建设项目防雷设施验收检测报告》原件

7)《崂山区建设项目防雷设计审图意见书》复印件,施工中如有变更请提供相关变更文件.

# 第六节   消防验收

1、业务部门：崂山区公安消防达队

2、业务内容: 项目消防验收

3、办公地点：银川东路（联系人:    ）

4、程序及资料：

领取并填写消防验收审核申请表；设计单位资质；监理单位资质；消防人员现场验收；出具“建筑工程消防验收意见书”。

# 第七节   质检站验收

1、业务部门：监督科

2、业务内容: 银川东路(质检站3楼)

3、办公地点：[联系人:      电话:         ]

4、程序及资料(监督告知书p16-17)：

(一)竣前检查

提供相关资料由施工单位具体办理

1、现场检查，提出整改意见；2、整改后由质检站进行竣前检查；

3、组织相关人员竣前验收。4、出具意见。

(二)竣工验收基本程序

1、验收人员资格

2、建设单位组织验收，验收主持人宣布会议开始

3、介绍竣工组织机构成员并由监督人员核查

4、各质量责任主体单位介绍相关情况

5、建设单位竣工验收主持人依次宣布验收小组组成

6、验收小组进行实体质量抽查和资料核查，复合分户验收质量，监督人员到场进行监督

7、由检查组长汇报抽查情况，提出需要整改的问题，并宣布单位工程是否通过

8、验收监督小组负责人发表监督意见

(三)竣前检查应完成的相关事项

1、完成施工图设计文件及合同约定内容；

2、正式水、电接通；

3、完成屋面（卫生间）蓄水试验；

4、完成外墙、窗现场淋水试验；

5、完成室内环境质量监测（五项检测）；

6、设备安装抽检通过；

7、施工、监理分别完成工程观感质量量化评价；

8、取道竣工报验通知单；

9、信报箱、竣工标示牌安装完毕；

10、工程技术资料整理完毕；

11、竣前检查申报表签章齐全；

12、竣前检查申报表附表签章齐全。

（四）竣工验收应完成的相关事项

1、规划单体验收审查意见书；

2、消防单体验收审查意见书；

3、开发建设配套费；

4、劳保费；

5、建筑节能工程认定书；

6、通过竣前检查（对科检查）。

# 第八节   建筑节能工程认定

一、业务部门：节能办

二、业务内容: 建筑节能工程认定

三、办公地点：银川东路(质检站3楼)

四、程序及资料(监督告知书p16-17)：

1、建筑节能认定申请表

2、建筑节能工程质量监督登记注册表

3、建筑节能设计表（民用建筑A-1、A-2，公建C1-C7）

4、建筑节能工程施工方案

5、建筑节能验收报告

6、热工计算书

※上述资料由建设单位准备资料)

7、围护结构实体围护结构实体检测

8、保温材料

外墙保温板：合格证，备案证，复试报告；网络布，抹面砂浆，粘结剂（合格证、复试报告）

屋面保温板：合格证，备案证，复试报告

9、门窗：合格证，复试报告厂家的备案证，复试报告；

10、采暖

管材、件、阀门、散热器、地暖管（合格证、复试报告）

11、电器：电线（合格证、复试报告）；灯（合格证）

12、通风，空调，风机，盘管（合格证）

※7-12由施工单位准备资料

注：

1、自查表

2、施工图审查意见（保温材料变更需要提交）

3、玻璃幕墙

A、风、气、水三性实验

B、玻璃保温实验

C、胶的相容性、耐候性

4、建筑设计总说明、采暖设计总说明、节能设计总说明（图纸复印件）

5、合格证

6、规划许可证

7、热计量表、温控阀：（合格证、备案证、复试报告）

# 第九节   申办建设工程规划验收合格证

1、业务部门：青岛市规划局

2、业务内容: 申请建设工程规划验收合格证

3、办公地点：（联系人:电话：   ）

4、程序及资料：

1）申请书；项目情况说明；《建设工程规划许可证》及附图总平面；建设工程环境设计审查意见书及附图；消防验收意见；综合竣工测绘文件两套等。

2）规划局于10个工作日后现场验收，提出意见整改后，出具建设工程规划验收合格证。

附：报建标准格式

| 建设工程规划报建申请书 青岛市规划局： 我单位现申请 综合验收。我单位提交的规划报建资料真实、有效。 请予审批。 报建人： 申请单位：（公章） 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  | (左侧建设单位填写) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收文编号 |  |  | 受理 |  |  | （左侧规划局填写） |
| 拟办 |  |  | 经办 |  |  |  |
| 附件***： 1、文本资料(共＿7＿项，＿7＿张)： ①事业单位法人证书 ②授权委托书 ③《项目基本情况说明》④单体验收意见（青规崂单验字[2010]10号） ⑤变更审查意见书(青规崂变审字[2009]9号）⑥变更审查意见书(青规崂变审字[2009]32号） ⑦消防验收备案 2、图纸资料： ①总平面配置图 ②综合竣工测量文件两份 ③ |  |  |  |  |  | (左侧建设单位填写) |
| 3、经办处室增加补充材料明细（经办处室在经办过程中认为应补充的资料） ① ② ③ …… |  |  |  |  |  | （左侧规划局填写） |

项目基本情况说明

二〇一〇年十月二十六日

授权委托书

委托人：中国农业科学院烟草研究所

二〇一〇年十月二十六日

# 第九节   市政验收（雨污水入网）

1、业务部门：青岛市崂山区市政公用局

2、业务内容: 申请雨污水设施接入城市排水管网验收

3、办公地点：区政府行政大厅，联系人:

4、负责人：西14楼1607房间

5、程序及资料：

1）书面申请（A4纸打印）-排水科

2）《建设工程规划许可证》（建筑-排水科、排水-排水科、道路-道桥科、绿化-园林科等）（A4纸复印）

3）经规划部门批准的管线综合图-排水科、公用科，总平面图-园林、公用

4）室外排水施工图-排水科、道路、路灯施工图-道桥科、绿化及环卫设施施工图-园林

5）排水工程审批意见表-排水科

6）供热燃气工程竣工图-公用

7）排水竣工图-排水科、道路、路灯竣工图-道桥科、绿化及环卫设施竣工图-园林

8）环保局出具的批复文件及环评报告-排水科

9）规划综合验收证书或规划单体验收证书（A4纸复印）-排水科

10）质检站出具的市政基础设施工程竣工验收备案表-公用（没有可不交）

11）绿化竣工图电子版（光盘）-园林、室内排水施工图电子版（光盘）-排水

12）营业执照副本复印件及经办人身份证复印件（A4纸复印）-排水

6、注意问题

1）以上图纸均需要加盖单位公章

2）除图纸外其他材料均A4纸复印或缩印

3）图纸按原图大小复印，并折成A4大小

7、需填表格：

1）市政验收申请单四张（排水、道桥、环卫园林、供热燃气）

2）送达回证1张，

3）授权委托书1张；

# 第二十五章   相关费用退返

# 第一节   新型材料专项基金退费

1、业务部门：崂山区建筑节能与墙体材料革新办公室

2、业务内容: 新型材料专项基金返还

3、办公地点：质检站3楼总工办

4、程序及资料：

提出申请；缴纳新型材料专项基金发票复印件2（盖公章）；节能认定意见书等。

注：新型材料专项基金退费期限为出具节能认定意见书15日内申请办理，逾期不返还。

# 第二节   劳务工资保证金退费

1、业务部门：建管办

2、业务内容: 申请返还劳务工资保证金

3、办公地点：

4、程序及资料：

1）建设单位申请；

2）建设工程施工许可证；

3）建设工程竣工验收备案证；

4）用总包企业提供不拖欠专业承包和劳务分包人工费及分包企业将工资发放到工人手中无漏付、无拖欠的证明，由监理公司盖章确认；

5）相关专业承包和劳务分包企业分别出具总承包企业不欠本公司人工费及本公司将工资发放到全部工人手中，无漏付、无拖欠的证明，由监理公司盖章确认；

6）单位经办人身份证原件、复印件（加盖公章）

7）单位营业执照副本原件、复印件（加盖公章）

8）单位收据原件、复印件（加盖公章）

9）单位银行基本户开户许可证原件、复印件（加盖公章）

上述资料一式两份，证件类提供原件及复印件两份

附：单位证明格式

证    明

崂山区财政局:

兹证明我单位    同志（身份证号码：     ）前去你局办理    项目建筑劳务工资保证金退费事宜，特此证明。

单位名称：中国农业科学院烟草研究所

开户银行：

银行账号：

单位名称（加盖公章）

日期：2010年11月26日

# 第二十六章   工程资料档案移交(由施工单位协助办理)

一、  工程前期及竣工文件材料

建设单位移交资料

填表须知： 1、以下材料按规定必须提供原件，

2、以下材料须按照以下格式认真标注（在每个文件后用“下划线”标注“原件、无件”）并同时报送A4纸打印件一份 ，  保证盘、物及现场相符一致。

3. 所报送材料须按照以下顺序排列入盒

4、文件后注明是“无件”的须在旁注明原因

崂山区城建档案馆     电话

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程地点 |  |
| 建筑面积及层数 |  |  |  |

| 本工程开工时间及竣工时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 建设单位负责人 |  | 联系方式 |  | 日期 |  |

城建竣工档案前期及竣工文件材料归档内容

第一部分：工程前期及竣工文件材料

1、崂山区建设工程竣工档案移交合同书（原件、无件 ）

2、可行性研究方案；（原件、无件 ）

3、计划任务书及批复；（原件、无件 ）

4、工程项目申请批准文件（立项批复）；（原件、无件 ）

5、征地审批文件（包括拆迁补偿等文件）：土地合同（原件、无件 ）用地批文（原件、无件 ）

6、规划选址意见书（原件、无件 ）（建筑红线图和道路红线图）；（原件、无件 ）

7、工程规划方案审批文件（原件、无件 ）

8、规划请照审批小区总平面、竖向规划图、管网综合图（原件、无件 ）

9、建筑设计的环保审批文件（建设项目环境影响报告书批复）（原件、无件 ）

10、消防审核文件（原件、无件 ）

11、消防验收文件（原件、无件 ）

12、室内空气质量检验报告（原件、无件 ）

13、防疫审批文件；（原件、无件 ）

14、建设工程规划许可证；（原件、无件 ）规划变更审批文件（原件、无件 ）及审批变更总平面、竖向图（原件、无件 ）

15、建设工程规划用地许可证（原件、无件 ）

16、建筑工程施工许可证；（原件、无件 ）

17、建设工程质量监督书；（原件、无件 ）

18、承发包合同或施工合同（原件、无件 ）

19、监理合同协议书（原件、无件 ）

20、招标、投标、决标等文件；(施工中标通知书)（原件、无件 ）

21、监理中标通知书（原件、无件 ）

22、工程地质和水文地质勘察报告; （原件、无件 ）

23、规划单体验收意见书；（原件、无件 ）

24、单体竣工测量图；（原件、无件 ）

25、建设工程竣工规划验收合格证；（原件、无件 ）

26、综合竣工测量图；（原件、无件 ）

27、竣工报告（原件、无件）

28、与工程有关的各种声像材料（声像合同、注明文字说明、工程名称、地点、时间、施工部位等）（原件、无件 ）

竣工档案初审意见表

说明：1、“补充材料”请按以下“序号”排列，并在“补充材料右上角”注明相应的“序号 ”。

2、每栏“补充情况”根据补充材料如实填写。

工程名称：                              建筑面积及层数：

单位名称：

| 序号 | 需“补充材料“内容 | 补充情况（建设单位或施工单位填写） | 档案馆核查 | 日期 | 核查人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报送单位签字 ：           报送人联系方式：          初审日期：

档案馆初审：       档案馆审查意见：       共（ ）页第（ ）页

二、  城建竣工档案施工材料归档内容

三、  图纸会审、设计变更、定位放线、基础结构验收、施工记录、隐蔽工程验收记录

四、  分部分项工程质量评定表（综合评定表）

五、  除以上文件材料以外的监理文件资料

六、  竣工图

# 第二十七章   建设工程竣工验收备案的办理

1、业务部门：崂山区城乡建设局

2、业务内容: 备案合格证

3、办公地点：崂山区行政审批大厅

4、程序及资料：到崂山区行政审批大厅领取申请表，并整理携带下列资料：

1)崂山区工程竣工验收备案表(一式一份)

2) 崂山区工程竣工验收报告(一式一份)

3)工程质量评估报告(监理起草,一份/单体)

4)工程竣工报告(监理起草,一份/单体)

5)工程质量监督报告通知书(一份，质监转正务大厅)

6）规划许可证、施工许可证复印件各一份（验原件，复印件加盖公章）

7）单位（子单位）工程综合验收记录表(一份/单体)

8）竣工验收会签表(一份/单体)

9）规划、市政、消防、环保出具的准许使用文件原件

10）防雷装置竣工验收核准书

11）施工图审查意见复印件（复印件加盖公章）

12）施工单位的工程质量保修书(一份/单体)

13）档案审核意见书原件一份

14）人防验收证明或异地建设批文原件、复印件各一份（原件验后退回）

15）工程结算书（含建筑、安装、装修、配套项目内容，由造价咨询单位出具或建设、监理、施工三方签章）

16）工程结算登记表原件一份

17）配套费、劳保、墙改交费单据复印件（盖公章）

18）完税证明原件一份

19）建筑节能认定意见原件一份

20）其他

# 第二十八章   办理房产手续重要说明

鉴于我所青岛所部土地容积率限制，已不能续建工程。据了解容积率变更需交纳土地开发强度有关费用，变更土地出让合同，但目前，我所无资金交纳此项费用亦无必要。因此，规划报建的相关手续前期已有效规避土地局有关部门的土地预审手续，因此办理完毕种质库房产证后，建议综合楼房产证暂缓办理。待研究生公寓、生物工程技术中心楼竣工后，先办理综合楼房产成果入库及房产证，最后协调土地局关系后再办理研究生公寓、生物工程技术中心楼房产手续。这是目前唯一可行的途径。

# 第二十九章   房屋测绘成果入库

1、业务部门：测绘院

2、业务内容:房屋面积测绘

3、办公地点：     （联系人:   ；电话：     ）

4、程序及资料：

与测绘院签订委托协议

报送请照图复印件一套（包括规划总平面、单体各层平面图复印件）及电子文档一份；

测绘院派技术人员现场测绘

测绘院出具相关报告

5、说明：

1）相关资料科到土地交易中心领取；

2）收费标准：2.04元/㎡（可打折）。

# 第三十章   房屋产权证的办理

1、业务部门：崂山区土地交易中心

2、业务内容:房地产权证的办理

3、办公地点：香港东路

4、程序及资料：

到崂山区土地交易中心领取相关表格；

上报资料：成果入库申请表（原件）、崂山区方地产初始登记申请表、法人证书（复印件）、法人代表证明书及授权委托书（原件）、经办人身份证（复印件）、国有土地使用证（原件，二证合一，不返还）、建筑工程规划许可证（复印件，城建档案馆盖章）、建筑工程施工许可证（复印件，城建档案馆盖章）、竣工验收备案表（原件，不返还）、清照图（总平面图、分层平面图）复印件（盖单位公章）及电子文档、建设工程竣工图（总平面图、分层平面图）及电子文档、公安部门出具门牌号证明、人防说明。

5、说明：

1）所有复印件均需加盖公章（城建档案馆盖章的除外）；

2）相关申请表中，法人代表需亲笔签名。

# 第三十一章   房地产（土地）权属备案

1、业务部门：崂山区土地局

2、业务内容:房屋测绘成果备案

3、办公地点：风景管理委员会三楼地籍办

4、程序及资料：

实测房屋建筑面积审核报告单2份（房地产交易中心提供）；竣工验收备案表和工程竣工验收合格证；土地证原件（房地产交易中心借阅）、复印件；法人证明；授权委托书；法人身份证复印件；经办人身份证复印件；规划总平面；事业法人证复印件；契税减免审批单；建设用地、工程规划许可证及规划变更文件；土地出让合同；规划定点设计文件通知书及红线图；测绘院围墙及建筑物在用地红线内测绘图。

审核后，将“实测房屋建筑面积审核报告单”（同时携带事业法人证原件）交至崂山区土地交易中心。

# 第三十二章   领取产权证