## 汇总
中国农业科学院基本建设项目进度月报表（2010.11）
填报单位:
[11 empty] | 填报人： |  |  | 填报日期:
项目单位 | 项目编号 | 项目名称 | 概算数 | 截止统计日累计拨款或下达预算 |  |  | 截止统计日累计支出合计 |  |  | 截止统计日结余 |  |  | 进展情况简述 | 备注 | 2010年进度目标 | 上报日期
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款结余 | 其他资金结余
合计 |  |  | 207936.58 | 143399.72 | 139554 | 3845.72 | 94930.5669 | 92073.3169 | 2857.25 | 48462.2131 | 47480.6831 | 981.53
院部 | 1 | 农产品质量安全与检测中心 | 12614 | 13014 | 12614 | 400 | 11968.24 | 11968.24 | 0 | 1045.76 | 645.76 | 400 |  |  | 10月份上报申请验收材料 | 1203
院部 | 2 | 海南综合实验基地 | 2710 | 2000 | 2000 | 0 | 1178.63 | 1178.63 | 0 | 821.37 | 821.37 | 0 |  |  | 积累资金目标50万元
院部 | 3 | 新疆综合实验基地 | 2380 | 1680 | 1680 | 0 | 1289.78 | 1289.78 | 0 | 390.22 | 390.22 | 0 |  |  | 积累资金目标50万元
院部 | 4 | 中国农业科学院图书馆 | 20232 | 8000 | 8000 | 0 | 4976.21 | 4976.21 | 0 | 3023.79 | 3023.79 | 0 |  |  | 积累资金目标100万元
院部 | 5 | 优质专用大豆新品种繁育及良种高技术产业化示范工程 | 8270 | 1000 | 1000 | 0 | 30 | 30 | 0 | 970 | 970 | 0 |  |  | 已申请撤项
院部 | 6 | 农业科技展示园 | 2690 | 2300 | 2300 | 0 | 695.76 | 695.76 | 0 | 1604.24 | 1604.24 | 0 |  |  | 积累资金目标200万元
小计 |  |  | 48896 | 27994 | 27594 | 400 | 20138.62 | 20138.62 | 0 | 7855.38 | 7455.38 | 400
作科所 | 1 | 能源作物高效培育技术示范基地 | 335 | 200 | 200 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 190.7 | 190.7 | 0 | 牵涉建设地点变更，已经完成新的建设地点的土地证变更手续，正在进行整体规划，待规划部门完成规划审批手续后即可办理规划意见书，上报初步设计和概算。国产设备已执行采购。 |  | 积累资金目标200万元 | 1205
作科所 | 2 | 部级谷物质量安全监督检验中心 | 1665 | 800 | 800 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 775.2 | 775.2 | 0 | 国产设备完成招标，执行采购，进口设备审批9月21日批复，现已委托招标代理公司进行国际招标。 |  | 积累资金目标50万元
作科所 | 3 | 作物分子育种国家工程实验室 | 4079 | 700 | 700 | 0 | 227.8 | 227.8 | 0 | 472.2 | 472.2 | 0 | 实验室设施改造完成四方验收，设备购置已上报进口产品审批。 |  | 积累资金目标70万元
小计 |  |  | 6079 | 1700 | 1700 | 0 | 261.9 | 261.9 | 0 | 1438.1 | 1438.1 | 0
植保所 | 1 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 590 | 590 | 590 | 0 | 481.279 | 481.279 | 0 | 108.721 | 108.721 | 0 | 已完成全部内容，正在进行工程结算审核，即将四方验收。 |  | 11月份上报申请验收材料 | 1201
植保所 | 2 | 国家农业生物安全科学中心 | 15510 | 4000 | 4000 | 0 | 2439.9179 | 2439.9179 | 0 | 1560.0821 | 1560.0821 | 0 | 基坑支护及护坡桩工程、基础土方开挖工程、场地平整已完成，已通过地基验槽。 |  | 积累资金目标100万元
植保所 | 3 | 真菌生物农药农业科技成果中试熟化 | 560 | 800 | 560 | 240 | 20.34 | 10.34 | 10 | 779.66 | 549.66 | 230 | 已完成初步设计修改并上报，申报项目规划许可手续，办理计划和环评手续。 |  | 积累资金目标280万元
小计 |  |  | 16660 | 5390 | 5150 | 240 | 2941.5369 | 2931.5369 | 10 | 2448.4631 | 2218.4631 | 230
蔬菜所 | 1 | 作物细胞育种国家工程实验室 | 1796 | 1796 | 500 | 1296 | 1780 | 500 | 1280 | 16 | 0 | 16 | 准备预验收。 | 流动资金600万 | 10月份上报申请验收材料 | 1201
蔬菜所 | 2 | 无性繁殖蔬菜资源圃 | 305 | 305 | 305 | 0 | 252 | 252 | 0 | 53 | 53 | 0 | 施工收尾阶段。 |  | 积累资金目标15.25万元
蔬菜所 | 3 | 农业部植物新品种测试（北京）分中心 | 168 | 168 | 168 | 0 | 114.31 | 114.31 | 0 | 53.69 | 53.69 | 0 | 施工收尾阶段。
小计 |  |  | 2269 | 2269 | 973 | 1296 | 2146.31 | 866.31 | 1280 | 122.69 | 106.69 | 16
环发所 | 1 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 217 | 217 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在进行竣工备案，准备验收材料。 |  | 7月份上报申请验收材料 | 1206
环发所 | 2 | 寿阳旱地农业重点野外科学观测试验站 | 695 | 695 | 695 | 0 | 489.37 | 489.37 | 0 | 205.63 | 205.63 | 0 | 土建工程已完成，设备招标已完成。 |  | 积累资金目标40万元
小计 |  |  | 912 | 912 | 912 | 0 | 706.37 | 706.37 | 0 | 205.63 | 205.63 | 0
畜牧所 | 1 | 畜禽舍搬迁 | 2433 | 2433 | 2433 | 0 | 2206.44 | 2206.44 | 0 | 226.56 | 226.56 | 0 | 完成全部建设内容，结算资料提交造价咨询公司在审核。 |  | 积累资金目标90万元 | 1206
畜牧所 | 2 | 部级乳制品及畜禽环境质量安全监督检验中心 | 2365 | 800 | 800 | 0 | 487.82 | 487.82 | 0 | 312.18 | 312.18 | 0 | 施工图设计完成，正在准备招标。进口仪器设备招标完成，签订合同。 |  | 积累资金目标40万元
畜牧所 | 3 | 宠物源人畜共患病研究诊断实验室 | 548 | 400 | 400 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 399.25 | 399.25 | 0 | 正在进行施工图设计，仪器设备招标发布公告，招标文件发售中。 |  | 积累资金目标40万元
小计 |  |  | 5346 | 3633 | 3633 | 0 | 2695.01 | 2695.01 | 0 | 937.99 | 937.99 | 0
蜜蜂所 | 1 | 国家蜜蜂遗传资源保护中心 | 570 | 570 | 570 | 0 | 195.47 | 195.47 | 0 | 374.53 | 374.53 | 0 | 二次结构，室外装修。 |  | 积累资金目标28.5万元 | 1203
小计 |  |  | 570 | 570 | 570 | 0 | 195.47 | 195.47 | 0 | 374.53 | 374.53 | 0
饲料所 | 1 | 饲料安全评价基准实验室项目 | 770 | 770 | 770 | 0 | 734.84 | 734.84 | 0 | 35.16 | 35.16 | 0 | 办理地方各部门的验收。 |  | 12月份上报申请验收材料 | 1206
饲料所 | 2 | 饲料工艺标准参考实验室项目 | 717 | 510 | 510 | 0 | 277.6 | 277.6 | 0 | 232.4 | 232.4 | 0 | 办理规划许可证。 |  | 积累资金目标50万元
饲料所 | 3 | 饲料中药物及有害化合物研究基准实验室 | 630 | 100 | 100 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 95.3 | 95.3 | 0 | 进口设备审查待批，土建开始施工。 |  | 积累资金目标10万元
小计 |  |  | 2117 | 1380 | 1380 | 0 | 1017.14 | 1017.14 | 0 | 362.86 | 362.86 | 0
加工所 | 1 | 2009全国农产品加工技术研发中心体系建设项目 | 880 | 880 | 880 | 0 | 867.14 | 867.14 | 0 | 12.86 | 12.86 | 0 | 设备采购完毕，准备项目验收。 |  | 9月份上报申请验收材料 | 1206
加工所 | 2 | 航天育种 | 5532 | 5532 | 5000 | 532 | 5319 | 5000 | 319 | 213 | 0 | 213 | 项目要求的科研楼工程、放射性实验设施改造工程已经完成，温室工程正在做施工验收，仪器设备采购正在进行中。 |  | 9月份上报申请验收材料
加工所 | 3 | 国家农产品加工技术研发体系专业研发中心 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 766 | 766 | 0 | 234 | 234 | 0 | 设备采购进行中。 |  | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 7412 | 7412 | 6880 | 532 | 6952.14 | 6633.14 | 319 | 459.86 | 246.86 | 213
资划所 | 1 | 中国农业科学院农业资源综合利用研究中心 | 2800 | 1600 | 1600 | 0 | 1581.86 | 1581.86 | 0 | 18.14 | 18.14 | 0 | 二次结构墙体砌筑、构造柱钢筋绑扎、窗上下口过梁钢筋绑扎、结构柱钢筋绑扎、窗上下口过梁混凝土浇筑。主体结构1-6层结构验收。水电专业配合施工。 |  | 积累资金目标50万元 | 1206
资划所 | 2 | 中国农业科学院洛阳旱地农业重点野外科学观测试验 | 575 | 575 | 575 | 0 | 547.83 | 547.83 | 0 | 27.17 | 27.17 | 0 | 目前正在做项目工程审计。 |  | 10月份上报申请验收材料
资划所 | 3 | 中国农业科学院祁阳红壤实验站建设 | 600 | 600 | 600 | 0 | 580.51 | 580.51 | 0 | 19.49 | 19.49 | 0 | 目前正在做项目工程审计。 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 3975 | 2775 | 2775 | 0 | 2710.2 | 2710.2 | 0 | 64.8 | 64.8 | 0
信息所 | 1 | 院所信息化建设 | 2000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 初步设计和概算报院里审批后，院基建局提出一些改进意见，改进后现在已经报往部里进行进一步批复。 |  | 积累资金目标60万元 | 1105
小计 |  |  | 2000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0
研究生院 | 1 | 中国农业科学院研究生院学生宿舍楼 | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1774 | 1774 | 0 | 26 | 26 | 0 | 土建已完工。 |  | 积累资金目标20万元 | 1201
小计 |  |  | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1774 | 1774 | 0 | 26 | 26 | 0
灌溉所 | 1 | 灌溉所综合科学实验室 | 1164 | 1164 | 1100 | 64 | 1100 | 1100 | 0 | 64 | 0 | 64 | 工程验收完毕。 |  | 完成整改 | 1203
灌溉所 | 2 | 旱作节水野外观测研究站 | 736 | 736 | 736 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工程验收完毕，提交项目验收申请。 |  | 8月份上报申请验收材料
灌溉所 | 3 | 水资源高效安全利用实验室 | 997 | 997 | 997 | 0 | 890.93 | 890.93 | 0 | 106.07 | 106.07 | 0 | 新征水环境分析试验场土地15亩已进入签订合同阶段，准备拆迁。新建田间道路508㎡，改造土壤理化试验场18亩已完工，仪器设备购置大部分进入安装调试阶段。 |  | 8月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 2897 | 2897 | 2833 | 64 | 2726.93 | 2726.93 | 0 | 170.07 | 106.07 | 64
水稻所 | 1 | 水稻生物学研究实验室建设项目 | 2940 | 1700 | 1700 | 0 | 1582.05 | 1582.05 | 0 | 117.95 | 117.95 | 0 | 正在施工。 |  | 积累资金目标20万元 | 1201
小计 |  |  | 2940 | 1700 | 1700 | 0 | 1582.05 | 1582.05 | 0 | 117.95 | 117.95 | 0
棉花所 | 1 | 杂交棉综合试验基地 | 1510 | 1210 | 1210 | 0 | 819.5 | 819.5 | 0 | 390.5 | 390.5 | 0 | 建设工作进展顺利。 |  | 积累资金目标50万元 | 1202
棉花所 | 2 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | 1631.23 | 1631.23 | 0 | 28.77 | 28.77 | 0 | 建设工作顺利进行。 |  | 6月份上报申请验收材料
棉花所 | 3 | 科技贸易公司转基因抗虫棉种子高技术产业化示范工程 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目完成。 |  | 7月份上报申请验收材料
棉花所 | 4 | 中棉种业科技股份有限公司转基因抗虫杂交棉品种创新高技术产业化示范工程 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设工作顺利进行。 |  | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 6770 | 6470 | 6470 | 0 | 6050.73 | 6050.73 | 0 | 419.27 | 419.27 | 0
油料所 | 1 | 细胞工程与诱变技术的双低杂交油菜产业化 | 10122 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目完成。 |  | 7月份上报申请验收材料 | 1206
油料所 | 2 | 阳逻综合实验基地 | 2320 | 1500 | 1500 | 0 | 1362.17 | 1362.17 | 0 | 137.83 | 137.83 | 0 | 目前进行科研楼墙体施工。 |  | 积累资金目标50万元
油料所 | 3 | 北方繁育基地建设项目 | 2170 | 700 | 700 | 0 | 594.06 | 594.06 | 0 | 105.94 | 105.94 | 0 | 各建筑物主体均已经完成竣工验收工作，目前进行实施场外工程。 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 14612 | 4300 | 4300 | 0 | 4056.23 | 4056.23 | 0 | 243.77 | 243.77 | 0
麻类所 | 1 | 所区配套设施 | 500 | 502.37 | 500 | 2.37 | 502.37 | 500 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 已上报竣工验收申请。 |  | 6月份上报申请验收材料 | 1203
麻类所 | 2 | 麻类加工酶制剂科技成果转化 | 774 | 618.13 | 580 | 38.13 | 618.13 | 580 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 土建工程与设备购置与安装调试全部完成。 |  | 7月份上报申请验收材料
麻类所 | 3 | 沅江麻类资源重点野外科学观测试验站 | 575 | 575 | 575 | 0 | 93.68 | 93.68 | 0 | 481.32 | 481.32 | 0 | 仪器设备已到位，土建工程进度过半。 |  | 12月份上报申请验收材料
麻类所 | 4 | 中国农业科学院麻类种质资源中期库 | 283.88 | 283.88 | 270 | 13.88 | 22.42 | 22.42 | 0 | 247.58 | 247.58 | 0 | 进入施工图设计。 |  | 积累资金目标27万元
小计 |  |  | 2132.88 | 1979.38 | 1925 | 54.38 | 1236.6 | 1196.1 | 40.5 | 742.78 | 728.9 | 13.88
果树所 | 1 | 兴城北方落叶果树资源重点野外科学观测试验站 | 510 | 510 | 510 | 0 | 474.12 | 474.12 | 0 | 35.88 | 35.88 | 0 | 工程批复内容已全部完工。准备上报验收申请。 |  | 7月份上报申请验收材料 | 1203
果树所 | 2 | 区域性果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1332 | 600 | 600 | 0 | 262.68 | 262.68 | 0 | 337.32 | 337.32 | 0 | 土建正在施工中；部分国产仪器设备正在采购中。 |  | 积累资金目标80万元
小计 |  |  | 1842 | 1110 | 1110 | 0 | 736.8 | 736.8 | 0 | 373.2 | 373.2 | 0
郑果所 | 1 | 大院综合改造 | 597 | 597 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自来水工程正在施工。 |  | 6月份上报申请验收材料 | 1202
郑果所 | 2 | 综合实验室 | 2630 | 1330 | 1330 | 0 | 1232.99 | 1232.99 | 0 | 97.01 | 97.01 | 0 | 正在装修。 |  | 积累资金目标50万元
郑果所 | 3 | 部级果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 1198.33 | 1198.33 | 0 | 438.67 | 438.67 | 0 | 已完成仪器设备28台(套),土建工程及第三批仪器设备正在进行。 |  | 积累资金目标80万元
郑果所 | 4 | 西瓜甜瓜种质资源中期库 | 276.5 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工程已全部完工，正进行财务审计。 |  | 12月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 5140.5 | 3834 | 3834 | 0 | 3298.32 | 3298.32 | 0 | 535.68 | 535.68 | 0
哈兽研 | 1 | 实验室建设项目 | 25919 | 25958 | 25958 | 0 | 8706 | 8706 | 0 | 17252 | 17252 | 0 | 锅炉房及污水处理站已完工；部分设备已招标完毕，主体工程施工合同已经签署完毕,正在准备施工。 |  | 涉及概算调整，另行下达进度控制目标 | 1207
哈兽研 | 2 | 66KVA变电所 | 2870 | 1440 | 1440 | 0 | 800 | 800 | 0 | 640 | 640 | 0 | 施工准备阶段。 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 28789 | 27398 | 27398 | 0 | 9506 | 9506 | 0 | 17892 | 17892 | 0
兰兽医 | 1 | 实验室建设项目 | 10261.2 | 10587.34 | 10261 | 326.34 | 2741.55 | 2466.8 | 274.75 | 7845.79 | 7794.2 | 51.59 | 已完成土建工程的招标工作，概算调整文件已报发改委，目前发改委已批复调整概算，农业部调整初步设计批复尚未下达。 |  | 涉及概算调整，另行下达进度控制目标 | 1207
小计 |  |  | 10261.2 | 10587.34 | 10261 | 326.34 | 2741.55 | 2466.8 | 274.75 | 7845.79 | 7794.2 | 51.59
上海所 | 1 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成完成下达投资。 |  | 11月份上报申请验收材料 | 1201
小计 |  |  | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
草原所 | 1 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 656 | 480 | 480 | 0 | 478.21 | 478.21 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 准备申请验收材料。 |  | 6月份上报申请验收材料 | 1203
草原所 | 2 | 沙尔沁牧草资源重点野外科学观测试验站 | 450 | 450 | 450 | 0 | 449.4 | 449.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 已报验收申请材料。 |  | 7月份上报申请验收材料
草原所 | 3 | 农牧交错区试验示范基地基础设施 | 1590 | 700 | 700 | 0 | 575.02 | 575.02 | 0 | 124.98 | 124.98 | 0 | 场区道路、围栏、防护沟工程通过初步验收，正在办理电力改造工程的相关手续。 |  | 积累资金目标40万元
草原所 | 4 | 部级草业产品质量安全监督检验中心 | 1569 | 778 | 778 | 0 | 280.07 | 280.07 | 0 | 497.93 | 497.93 | 0 | 土建主体工程已经完成，正在内装修；设备招标正在招标中。 |  | 积累资金目标80万元
草原所 | 5 | 温带荒漠草原监测站 | 616 | 200 | 200 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0 | 185.43 | 185.43 | 0 | 正在施工图设计；设备正在招标。 |  | 积累资金目标20万元
草原所 | 6 | 国家牧草改良中心 | 1395 | 445 | 445 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0 | 423.16 | 423.16 | 0 | 已上报初步设计。
小计 |  |  | 6276 | 3053 | 3053 | 0 | 1819.11 | 1819.11 | 0 | 1233.89 | 1233.89 | 0
特产所 | 1 | 综合实验室项目 | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 1961.57 | 1961.57 | 0 | 933.43 | 933.43 | 0 | 正在进行结构施工。 | 包括200万元的直接支付款 | 积累资金目标100万元 | 1130
小计 |  |  | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 1961.57 | 1961.57 | 0 | 933.43 | 933.43 | 0
环保所 | 1 | 中国农业科学院环境保护科研监测所综合实验室 | 1633 | 2033 | 1100 | 933 | 2033 | 1100 | 933 | 0 | 0 | 0 | 已完成实验楼内部装饰施工。 |  | 10月份上报申请验收材料 | 1203
环保所 | 2 | 农业部环境质量安全监督检验中心建设项目 | 1707 | 1707 | 1707 | 0 | 1648.66 | 1648.66 | 0 | 58.34 | 58.34 | 0 | 进行仪器设备采购。 |  | 10月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 3340 | 3740 | 2807 | 933 | 3681.66 | 2748.66 | 933 | 58.34 | 58.34 | 0
沼气所 | 1 | 厌氧微生物重点开放实验室改造 | 1688 | 1500 | 1500 | 0 | 1046.91 | 1046.91 | 0 | 453.09 | 453.09 | 0 | 改造工程已支付首笔工程款,正在核准第一次工程进度款。仪器设备购置已完成100%。 |  | 积累资金目标160万元 | 1201
沼气所 | 2 | 沼气科技研发基地 |  | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 0
小计 |  |  | 1688 | 2330 | 2330 | 0 | 1046.91 | 1046.91 | 0 | 1283.09 | 1283.09 | 0
南农机 | 1 | 中国农业科学院南京农业机械化研究所科研实验室 | 2620 | 2420 | 2420 | 0 | 2168 | 2168 | 0 | 252 | 252 | 0 | 主体土建工程已完工,正在进行工程结算。 |  | 积累资金目标100万元 | 1202
南农机 | 2 | 农业机械化技术创新试验基地 | 2600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 可研报告正在审批中。 |  | 积累资金目标10万元
小计 |  |  | 5220 | 2520 | 2520 | 0 | 2168 | 2168 | 0 | 352 | 352 | 0
烟草所 | 1 | 科研综合实验室 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1774.18 | 1774.18 | 0 | 245.82 | 245.82 | 0 | 正在进行工程审计。 |  | 积累资金目标100万元 | 1201
小计 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1774.18 | 1774.18 | 0 | 245.82 | 245.82 | 0
柑桔所 | 1 | 农业部柑桔及苗木质量安全监督检验中心 | 1806 | 1806 | 1806 | 0 | 1723 | 1723 | 0 | 83 | 83 | 0 | 仪器采购和实验室基础装修已完成。 |  | 10月份上报申请验收材料 | 1202
小计 |  |  | 1806 | 1806 | 1806 | 0 | 1723 | 1723 | 0 | 83 | 83 | 0
甜菜所 | 1 | 农业部甜菜及制品质量安全监督检验中心项目 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0 | 3件仪器设备尚未采购。 |  | 8月份上报申请验收材料 | 0412
小计 |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0
蚕业所 | 1 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 435 | 435 | 0 | 已陆续有20台（套）仪器设备到货；土建工程（含装修）将于12.11日结束。 |  | 11月份上报申请验收材料 | 1208
小计 |  |  | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 435 | 435 | 0
家禽所 | 1 | 种禽质量安全监督检验中心 | 2143 | 2143 | 2143 | 0 | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一批已完成下达投资，第二批资金计划实施完成。 |  | 11月份上报申请验收材料 | 1206
小计 |  |  | 2143 | 2143 | 2143 | 0 | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0
长兽医 | 1 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.99 | 1019.99 | 0 | 426.01 | 426.01 | 0 | 实验室内部装修正在进行中。 |  | 9月份上报申请验收材料 | 1207
小计 |  |  | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.99 | 1019.99 | 0 | 426.01 | 426.01 | 0
| 注： | 1、填报范围：已立项未完成竣工验收的全部项目，包括国拨资金、自筹资金和地方配套项目
2、请各单位对往来资金在备注中分析说明
3、概算数：已批复概算的项目填报概算数，未批复概算的项目，填报立项批复投资额
4、请各单位于每月5日前将上个月的月报表通过电子邮件报送基本建设局fzjh@caas.net.cn和财务局cwsyf@mail.caas.net.cn

## 在建项目个数排序
附件2
中国农业科学院在建项目数量排序表
序号 | 项目单位 | 截止11月底在建项目个数排序 | 序号 | 项目单位 | 截止11月底在建项目个数排序
1 | 院部 | 6 | 19 | 南农机 | 2
2 | 草原所 | 6 | 20 | 沼气所 | 2
3 | 麻类所 | 4 | 21 | 水稻所 | 1
4 | 郑果所 | 4 | 22 | 上海所 | 1
5 | 棉花所 | 4 | 23 | 蜜蜂所 | 1
6 | 加工所 | 3 | 24 | 特产所 | 1
7 | 资划所 | 3 | 25 | 柑桔所 | 1
8 | 作科所 | 3 | 26 | 烟草所 | 1
9 | 油料所 | 3 | 27 | 研究生院 | 1
10 | 灌溉所 | 3 | 28 | 甜菜所 | 1
11 | 饲料所 | 3 | 29 | 兰兽医 | 1
12 | 畜牧所 | 3 | 30 | 家禽所 | 1
13 | 植保所 | 3 | 31 | 长兽医 | 1
14 | 蔬菜所 | 3 | 32 | 蚕业所 | 1
15 | 环发所 | 2 | 33 | 信息所 | 1
16 | 哈兽研 | 2 |  | 合计 | 76
17 | 环保所 | 2
18 | 果树所 | 2

## 结余资金排序
附件1 | 中国农业科学院在建项目结余资金（国拨）排序表
| 序号 | 项目单位 | 截止11月底项目结余资金 | 序号 | 项目单位 | 截止11月底项目结余资金
| 1 | 哈兽研 | 17892 | 19 | 南农机 | 352
| 2 | 兰兽医 | 7794.2 | 20 | 加工所 | 246.86
| 3 | 院部 | 7455.38 | 21 | 烟草所 | 245.82
| 4 | 植保所 | 2218.4631 | 22 | 油料所 | 243.77
| 5 | 作科所 | 1438.1 | 23 | 环发所 | 205.63
| 6 | 沼气所 | 1283.09 | 24 | 甜菜所 | 181.76
| 7 | 草原所 | 1233.89 | 25 | 水稻所 | 117.95
| 8 | 畜牧所 | 937.99 | 26 | 蔬菜所 | 106.69
| 9 | 特产所 | 933.43 | 27 | 灌溉所 | 106.07
| 10 | 麻类所 | 728.9 | 28 | 柑桔所 | 83
| 11 | 信息所 | 600 | 29 | 资划所 | 64.8
| 12 | 郑果所 | 535.68 | 30 | 环保所 | 58.34
| 13 | 蚕业所 | 435 | 31 | 研究生院 | 26
| 14 | 长兽医 | 426.01 | 32 | 家禽所 | 0
| 15 | 棉花所 | 419.27 | 33 | 上海所 | 0
| 16 | 蜜蜂所 | 374.53 |  | 合计 | 47480.6831
| 17 | 果树所 | 373.2
| 18 | 饲料所 | 362.86

## 未按时上报验收
附件3 | 截至11月底未按时上报验收申请的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 进度目标规定上报验收时间 | 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 进度目标规定上报验收时间
| 1 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 棉花所 | 6月份上报申请验收材料 | 13 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 长兽医 | 9月份上报申请验收材料
| 2 | 大院综合改造 | 郑果所 | 6月份上报申请验收材料 | 14 | 农产品质量安全与检测中心 | 院部 | 10月份上报申请验收材料
| 3 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 草原所 | 6月份上报申请验收材料 | 15 | 作物细胞育种国家工程实验室 | 蔬菜所 | 10月份上报申请验收材料
| 4 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 环发所 | 7月份上报申请验收材料 | 16 | 洛阳旱地农业重点野外科学观测试验 | 资划所 | 10月份上报申请验收材料
| 5 | 麻类加工酶制剂科技成果转化 | 麻类所 | 7月份上报申请验收材料 | 17 | 环境保护科研监测所综合实验室 | 环保所 | 10月份上报申请验收材料
| 6 | 兴城北方落叶果树资源重点野外科学观测试验站 | 果树所 | 7月份上报申请验收材料 | 18 | 农业部环境质量安全监督检验中心 | 环保所 | 10月份上报申请验收材料
| 7 | 沙尔沁牧草资源重点野外科学观测试验站 | 草原所 | 7月份上报申请验收材料 | 19 | 农业部柑桔及苗木质量安全监督检验中心 | 柑桔所 | 10月份上报申请验收材料
| 8 | 旱作节水野外观测研究站 | 灌溉所 | 8月份上报申请验收材料 | 20 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 植保所 | 11月份上报申请验收材料
| 9 | 水资源高效安全利用实验室 | 灌溉所 | 8月份上报申请验收材料 | 21 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 上海所 | 11月份上报申请验收材料
| 10 | 农业部甜菜及制品质量安全监督检验中心项目 | 甜菜所 | 8月份上报申请验收材料 | 22 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 蚕业所 | 11月份上报申请验收材料
| 11 | 2009全国农产品加工技术研发中心体系建设项目 | 加工所 | 9月份上报申请验收材料 | 23 | 种禽质量安全监督检验中心 | 家禽所 | 11月份上报申请验收材料
| 12 | 航天育种 | 加工所 | 9月份上报申请验收材料 | 24