## 汇总
中国农业科学院基本建设项目进度月报表（2010.5）
填报单位:
[11 empty] | 填报人： |  |  | 填报日期:
项目单位 | 项目编号 | 项目名称 | 概算数 | 截止统计日累计拨款或下达预算 |  |  | 截止统计日累计支出合计 |  |  | 截止统计日结余 |  |  | 2010年进度目标 | 备注
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款结余 | 其他资金结余
合计 |  |  | 202276.2 | 144146.64 | 141830 | 2316.64 | 80569.6484 | 78909.3484 | 1660.3 | 63576.9916 | 62920.6516 | 656.34
院部 | 1 | 农产品质量安全与检测中心 | 12614 | 13014 | 12614 | 400 | 11968.13 | 11968.13 | 0 | 1045.87 | 645.87 | 400 | 10月份上报申请验收材料
院部 | 2 | 海南综合实验基地 | 2710 | 2000 | 2000 | 0 | 736.95 | 736.95 | 0 | 1263.05 | 1263.05 | 0 | 积累资金目标50万元
院部 | 3 | 新疆综合实验基地 | 2380 | 1680 | 1680 | 0 | 677.26 | 677.26 | 0 | 1002.74 | 1002.74 | 0 | 积累资金目标50万元
院部 | 4 | 中国农业科学院图书馆 | 20232 | 8000 | 8000 | 0 | 2429.71 | 2429.71 | 0 | 5570.29 | 5570.29 | 0 | 积累资金目标100万元
院部 | 5 | 优质专用大豆新品种繁育及良种高技术产业化示范工程 | 8270 | 1000 | 1000 | 0 | 30 | 30 | 0 | 970 | 970 | 0 | 已申请撤项
院部 | 6 | 农业科技展示园 | 2690 | 2300 | 2300 | 0 | 345.27 | 345.27 | 0 | 1954.73 | 1954.73 | 0 | 积累资金目标200万元
小计 |  |  | 48896 | 27994 | 27594 | 400 | 16187.32 | 16187.32 | 0 | 11806.68 | 11406.68 | 400
作科所 | 1 | 国家农作物大豆改良中心北京分中心二期 | 595 | 595 | 595 | 0 | 592.7876 | 592.7876 | 0 | 2.2124 | 2.2124 | 0 | 6月份上报申请验收材料
作科所 | 2 | 能源作物高效培育技术示范基地 | 335 | 200 | 200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 198 | 198 | 0 | 积累资金目标200万元
作科所 | 3 | 部级谷物质量安全监督检验中心 | 1665 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 积累资金目标50万元
作科所 | 4 | 作物分子育种国家工程实验室 | 4079 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 积累资金目标70万元
小计 |  |  | 6674 | 2295 | 2295 | 0 | 594.7876 | 594.7876 | 0 | 1700.2124 | 1700.2124 | 0
植保所 | 1 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 590 | 590 | 590 | 0 | 282.7886 | 282.7886 | 0 | 307.2114 | 307.2114 | 0 | 11月份上报申请验收材料
植保所 | 2 | 国家农业生物安全科学中心 | 15137 | 4000 | 4000 | 0 | 503 | 503 | 0 | 3497 | 3497 | 0 | 积累资金目标100万元
植保所 | 3 | 真菌生物农药农业科技成果中试熟化 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 积累资金目标280万元
小计 |  |  | 16287 | 5150 | 5150 | 0 | 785.7886 | 785.7886 | 0 | 4364.2114 | 4364.2114 | 0
蔬菜所 | 1 | 作物细胞育种国家工程实验室 | 1796 | 1300 | 500 | 800 | 1217 | 500 | 717 | 83 | 0 | 83 | 10月份上报申请验收材料 | 流动资金600万。
蔬菜所 | 2 | 无性繁殖蔬菜资源圃 | 305 | 305 | 305 | 0 | 245.162 | 245.162 | 0 | 59.838 | 59.838 | 0 | 积累资金目标15.25万元
小计 |  |  | 2101 | 1605 | 805 | 800 | 1462.162 | 745.162 | 717 | 142.838 | 59.838 | 83
环发所 | 1 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 217 | 217 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月份上报申请验收材料
环发所 | 2 | 寿阳旱地农业重点野外科学观测试验站 | 695 | 695 | 695 | 0 | 382.99 | 382.99 | 0 | 312.01 | 312.01 | 0 | 积累资金目标40万元
小计 |  |  | 912 | 912 | 912 | 0 | 599.99 | 599.99 | 0 | 312.01 | 312.01 | 0
畜牧所 | 1 | 畜禽舍搬迁 | 2433 | 2433 | 2433 | 0 | 2196.44 | 2196.44 | 0 | 236.56 | 236.56 | 0 | 积累资金目标90万元
畜牧所 | 2 | 部级乳制品及畜禽环境质量安全监督检验中心 | 2366 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 积累资金目标40万元
畜牧所 | 3 | 宠物源人畜共患病研究诊断实验室 | 563 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 积累资金目标40万元
小计 |  |  | 5362 | 3633 | 3633 | 0 | 2196.44 | 2196.44 | 0 | 1436.56 | 1436.56 | 0
蜜蜂所 | 1 | 国家蜜蜂遗传资源保护中心 | 570 | 570 | 570 | 0 | 36.6 | 36.6 | 0 | 533.4 | 533.4 | 0 | 积累资金目标28.5万元
小计 |  |  | 570 | 570 | 570 | 0 | 36.6 | 36.6 | 0 | 533.4 | 533.4 | 0
饲料所 | 1 | 饲料安全评价基准实验室项目 | 770 | 770 | 770 | 0 | 174.93 | 174.93 | 0 | 595.07 | 595.07 | 0 | 12月份上报申请验收材料
饲料所 | 2 | 饲料工艺标准参考实验室项目 | 717 | 510 | 510 | 0 | 8 | 8 | 0 | 502 | 502 | 0 | 积累资金目标50万元
饲料所 | 3 | 饲料中药物及有害化合物研究基准实验室 | 700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 积累资金目标10万元
小计 |  |  | 2187 | 1380 | 1380 | 0 | 182.93 | 182.93 | 0 | 1197.07 | 1197.07 | 0
加工所 | 1 | 2008全国农产品加工技术研发中心体系建设项目 | 1340 | 1340 | 1340 | 0 | 1285.81 | 1285.81 | 0 | 54.19 | 54.19 | 0 | 7月份上报申请验收材料
加工所 | 2 | 2009全国农产品加工技术研发中心体系建设项目 | 880 | 880 | 880 | 0 | 403.92 | 403.92 | 0 | 476.08 | 476.08 | 0 | 9月份上报申请验收材料
加工所 | 3 | 航天育种 | 5532 | 5000 | 5000 | 0 | 4947.13 | 4947.13 | 0 | 52.87 | 52.87 | 0 | 9月份上报申请验收材料
加工所 | 4 | 放射性废水处理系统退役工程 | 800 | 800 | 800 | 0 | 750.7 | 750.7 | 0 | 49.3 | 49.3 | 0 | 7月份上报申请验收材料
加工所 | 5 | 国家农产品加工技术研发体系专业研发中心 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 9552 | 9020 | 9020 | 0 | 7387.56 | 7387.56 | 0 | 1632.44 | 1632.44 | 0
资划所 | 1 | 农业部植物营养与养分循环重点开放实验室 | 900 | 900 | 900 | 0 | 896.85 | 896.85 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 5月份上报申请验收材料
资划所 | 2 | 中国农业科学院农业资源综合利用研究中心 | 2800 | 1600 | 1600 | 0 | 883.66 | 883.66 | 0 | 716.34 | 716.34 | 0 | 积累资金目标50万元
资划所 | 3 | 中国农业科学院洛阳旱地农业重点野外科学观测试验 | 575 | 575 | 575 | 0 | 381.65 | 381.65 | 0 | 193.35 | 193.35 | 0 | 10月份上报申请验收材料
资划所 | 4 | 中国农业科学院祁阳红壤实验站建设 | 600 | 600 | 600 | 0 | 387.68 | 387.68 | 0 | 212.32 | 212.32 | 0 | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 4875 | 3675 | 3675 | 0 | 2549.84 | 2549.84 | 0 | 1125.16 | 1125.16 | 0
信息所 | 1 | 院所信息化建设 | 2000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 积累资金目标60万元
小计 |  |  | 2000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0
质标所 | 1 | 饲料及畜产品安全监测设备购置 | 500 | 500 | 500 | 0 | 491.31 | 491.31 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0 | 10月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 491.31 | 491.31 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0
研究生院 | 1 | 中国农业科学院研究生院学生宿舍楼 | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1464.49 | 1464.49 | 0 | 335.51 | 335.51 | 0 | 积累资金目标20万元
小计 |  |  | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1464.49 | 1464.49 | 0 | 335.51 | 335.51 | 0
灌溉所 | 1 | 灌溉所综合科学实验室 | 1164 | 1164 | 1100 | 64 | 1100 | 1100 | 0 | 64 | 0 | 64 | 完成整改
灌溉所 | 2 | 旱作节水野外观测研究站 | 736 | 736 | 736 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月份上报申请验收材料
灌溉所 | 3 | 水资源高效安全利用实验室 | 997 | 997 | 997 | 0 | 890.93 | 890.93 | 0 | 106.07 | 106.07 | 0 | 8月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 2897 | 2897 | 2833 | 64 | 2726.93 | 2726.93 | 0 | 170.07 | 106.07 | 64
水稻所 | 1 | 农业部植物新品种测试杭州分中心项目 | 224 | 224 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月份上报申请验收材料
水稻所 | 2 | 水稻生物学研究实验室建设项目 | 2940 | 1700 | 1700 | 0 | 1384 | 1384 | 0 | 316 | 316 | 0 | 积累资金目标20万元
小计 |  |  | 3164 | 1924 | 1924 | 0 | 1608 | 1608 | 0 | 316 | 316 | 0
棉花所 | 1 | 杂交棉综合试验基地 | 1510 | 1210 | 1210 | 0 | 689 | 689 | 0 | 521 | 521 | 0 | 积累资金目标50万元
棉花所 | 2 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | 1604 | 1604 | 0 | 56 | 56 | 0 | 6月份上报申请验收材料
棉花所 | 3 | 科技贸易公司转基因抗虫棉种子高技术产业化示范工程 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月份上报申请验收材料
棉花所 | 4 | 中棉种业科技股份有限公司转基因抗虫杂交棉品种创新高技术产业化示范工程 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 6770 | 6470 | 6470 | 0 | 5893 | 5893 | 0 | 577 | 577 | 0
油料所 | 1 | 细胞工程与诱变技术的双低杂交油菜产业化 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月份上报申请验收材料
油料所 | 2 | 阳逻综合实验基地 | 2320 | 1500 | 1500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 积累资金目标50万元
油料所 | 3 | 北方繁育基地建设项目 | 2170 | 700 | 700 | 0 | 221 | 221 | 0 | 479 | 479 | 0 | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 6590 | 4300 | 4300 | 0 | 2821 | 2821 | 0 | 1479 | 1479 | 0
麻类所 | 1 | 所区配套设施 | 500 | 500.88 | 500 | 0.88 | 500.88 | 500 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6月份上报申请验收材料
麻类所 | 2 | 麻类加工酶制剂科技成果转化 | 774 | 580 | 580 | 0 | 561.57 | 561.57 | 0 | 18.43 | 18.43 | 0 | 7月份上报申请验收材料
麻类所 | 3 | 沅江麻类资源重点野外科学观测试验站 | 575 | 575 | 575 | 0 | 86.18 | 86.18 | 0 | 488.82 | 488.82 | 0 | 12月份上报申请验收材料
麻类所 | 4 | 中国农业科学院麻类种质资源中期库 | 270 | 270 | 270 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | 260.25 | 260.25 | 0 | 积累资金目标27万元
小计 |  |  | 2119 | 1925.88 | 1925 | 0.88 | 1158.38 | 1157.5 | 0.88 | 767.5 | 767.5 | 0
果树所 | 1 | 兴城北方落叶果树资源重点野外科学观测试验站 | 510 | 510 | 510 | 0 | 430.33 | 430.33 | 0 | 79.67 | 79.67 | 0 | 7月份上报申请验收材料
果树所 | 2 | 区域性果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1332 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 积累资金目标80万元
小计 |  |  | 1842 | 1110 | 1110 | 0 | 430.33 | 430.33 | 0 | 679.67 | 679.67 | 0
郑果所 | 1 | 大院综合改造 | 597 | 597 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月份上报申请验收材料
郑果所 | 2 | 综合实验室 | 2630 | 1330 | 1330 | 0 | 914.44 | 914.44 | 0 | 415.56 | 415.56 | 0 | 积累资金目标50万元
郑果所 | 3 | 部级果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 1061.5702 | 1061.5702 | 0 | 575.4298 | 575.4298 | 0 | 积累资金目标80万元
郑果所 | 4 | 西瓜甜瓜种质资源中期库 | 270 | 270 | 270 | 0 | 98.61 | 98.61 | 0 | 171.39 | 171.39 | 0 | 12月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 5134 | 3834 | 3834 | 0 | 2671.6202 | 2671.6202 | 0 | 1162.3798 | 1162.3798 | 0
哈兽研 | 1 | 实验室建设项目 | 25919 | 25958 | 25958 | 0 | 7695 | 7695 | 0 | 18263 | 18263 | 0 | 涉及概算调整，另行下达进度控制目标
哈兽研 | 2 | 66KVA变电所 | 2900 | 800 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 28819 | 26758 | 26758 | 0 | 8095 | 8095 | 0 | 18663 | 18663 | 0
兰兽医 | 1 | 实验室建设项目 | 10261.2 | 10579.76 | 10261 | 318.76 | 2737.63 | 2462.88 | 274.75 | 7842.13 | 7798.12 | 44.01 | 涉及概算调整，另行下达进度控制目标
小计 |  |  | 10261.2 | 10579.76 | 10261 | 318.76 | 2737.63 | 2462.88 | 274.75 | 7842.13 | 7798.12 | 44.01
上海所 | 1 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 900 | 900 | 900 | 0 | 855 | 855 | 0 | 45 | 45 | 0 | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 900 | 900 | 900 | 0 | 855 | 855 | 0 | 45 | 45 | 0
草原所 | 1 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 480 | 480 | 480 | 0 | 472.01 | 472.01 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0 | 6月份上报申请验收材料
草原所 | 2 | 沙尔沁牧草资源重点野外科学观测试验站 | 450 | 450 | 450 | 0 | 352.54 | 352.54 | 0 | 97.46 | 97.46 | 0 | 7月份上报申请验收材料 | 往来资金属于预付工程款。
草原所 | 3 | 农牧交错区试验示范基地基础设施 | 1590 | 700 | 700 | 0 | 122.15 | 122.15 | 0 | 577.85 | 577.85 | 0 | 积累资金目标40万元
草原所 | 4 | 部级草业产品质量安全监督检验中心 | 1569 | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 778 | 0 | 积累资金目标80万元
草原所 | 5 | 温带荒漠草原监测站建设 | 635 | 200 | 200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 198 | 198 | 0 | 积累资金目标20万元
小计 |  |  | 4724 | 2608 | 2608 | 0 | 948.7 | 948.7 | 0 | 1659.3 | 1659.3 | 0
特产所 | 1 | 综合实验室项目 | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 1308.45 | 1308.45 | 0 | 1586.55 | 1586.55 | 0 | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 1308.45 | 1308.45 | 0 | 1586.55 | 1586.55 | 0
环保所 | 1 | 中国农业科学院环境保护科研监测所综合实验室 | 1633 | 1833 | 1100 | 733 | 1767.67 | 1100 | 667.67 | 65.33 | 0 | 65.33 | 10月份上报申请验收材料
环保所 | 2 | 农业部环境质量安全监督检验中心建设项目 | 1707 | 1707 | 1707 | 0 | 1564.44 | 1564.44 | 0 | 142.56 | 142.56 | 0 | 10月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 3340 | 3540 | 2807 | 733 | 3332.11 | 2664.44 | 667.67 | 207.89 | 142.56 | 65.33
沼气所 | 1 | 厌氧微生物重点开放实验室改造 | 1688 | 1500 | 1500 | 0 | 861.66 | 861.66 | 0 | 638.34 | 638.34 | 0 | 积累资金目标160万元
小计 |  |  | 1688 | 1500 | 1500 | 0 | 861.66 | 861.66 | 0 | 638.34 | 638.34 | 0
南农机 | 1 | 中国农业科学院南京农业机械化研究所科研实验室 | 2620 | 2420 | 2420 | 0 | 1628 | 1628 | 0 | 792 | 792 | 0 | 积累资金目标100万元
南农机 | 2 | 农业机械化技术创新试验基地 | 2600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 积累资金目标10万元
小计 |  |  | 5220 | 2520 | 2520 | 0 | 1628 | 1628 | 0 | 892 | 892 | 0
烟草所 | 1 | 科研综合实验室 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1697 | 1697 | 0 | 323 | 323 | 0 | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1697 | 1697 | 0 | 323 | 323 | 0
柑桔所 | 1 | 农业部柑桔及苗木质量安全监督检验中心 | 1806 | 1806 | 1806 | 0 | 1704 | 1704 | 0 | 102 | 102 | 0 | 10月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1806 | 1806 | 1806 | 0 | 1704 | 1704 | 0 | 102 | 102 | 0
甜菜所 | 1 | 农业部甜菜及制品质量安全监督检验中心项目 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0 | 8月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0
蚕业所 | 1 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 1551 | 1551 | 0 | 585 | 585 | 0 | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 1551 | 1551 | 0 | 585 | 585 | 0
家禽所 | 1 | 种禽质量安全监督检验中心 | 2143 | 2143 | 2143 | 0 | 2065 | 2065 | 0 | 78 | 78 | 0 | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 2143 | 2143 | 2143 | 0 | 2065 | 2065 | 0 | 78 | 78 | 0
长兽医 | 1 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.38 | 1019.38 | 0 | 426.62 | 426.62 | 0 | 9月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.38 | 1019.38 | 0 | 426.62 | 426.62 | 0
| 注： | 1、填报范围：已立项未完成竣工验收的全部项目，包括国拨资金、自筹资金和地方配套项目
2、请各单位对往来资金在备注中分析说明
3、概算数：已批复概算的项目填报概算数，未批复概算的项目，填报立项批复投资额
4、请各单位于每月5日前将上个月的月报表通过电子邮件报送基本建设局fzjh@caas.net.cn和财务局cwsyf@mail.caas.net.cn

## 在建项目个数排序
附件2
中国农业科学院在建项目数量排序表
序号 | 项目单位 | 截止5月底在建项目个数排序 | 序号 | 项目单位 | 截止5月底在建项目个数排序
1 | 院部 | 6 | 19 | 果树所 | 2
2 | 加工所 | 5 | 20 | 南农机 | 2
3 | 草原所 | 5 | 21 | 上海所 | 1
4 | 麻类所 | 4 | 22 | 蜜蜂所 | 1
5 | 资划所 | 4 | 23 | 特产所 | 1
6 | 郑果所 | 4 | 24 | 柑桔所 | 1
7 | 棉花所 | 4 | 25 | 烟草所 | 1
8 | 作科所 | 4 | 26 | 质标所 | 1
9 | 油料所 | 3 | 27 | 沼气所 | 1
10 | 灌溉所 | 3 | 28 | 研究生院 | 1
11 | 饲料所 | 3 | 29 | 甜菜所 | 1
12 | 畜牧所 | 3 | 30 | 兰兽医 | 1
13 | 植保所 | 3 | 31 | 家禽所 | 1
14 | 环发所 | 2 | 32 | 长兽医 | 1
15 | 水稻所 | 2 | 33 | 蚕业所 | 1
16 | 蔬菜所 | 2 | 34 | 信息所 | 1
17 | 哈兽研 | 2 |  | 合计 | 79
18 | 环保所 | 2

## 结余资金排序
附件1 | 中国农业科学院在建项目结余资金（国拨）排序表
| 序号 | 项目单位 | 截止5月底项目结余资金 | 序号 | 项目单位 | 截止5月底项目结余资金
| 1 | 哈兽研 | 18663 | 19 | 信息所 | 600
| 2 | 院部 | 11406.68 | 20 | 蚕业所 | 585
| 3 | 兰兽医 | 7798.12 | 21 | 棉花所 | 577
| 4 | 植保所 | 4364.2114 | 22 | 蜜蜂所 | 533.4
| 5 | 作科所 | 1700.2124 | 23 | 长兽医 | 426.62
| 6 | 草原所 | 1659.3 | 24 | 研究生院 | 335.51
| 7 | 加工所 | 1632.44 | 25 | 烟草所 | 323
| 8 | 特产所 | 1586.55 | 26 | 水稻所 | 316
| 9 | 油料所 | 1479 | 27 | 甜菜所 | 181.76
| 10 | 畜牧所 | 1436.56 | 28 | 环保所 | 142.56
| 11 | 饲料所 | 1197.07 | 29 | 灌溉所 | 106.07
| 12 | 郑果所 | 1162.3798 | 30 | 柑桔所 | 102
| 13 | 资划所 | 1125.16 | 31 | 家禽所 | 78
| 14 | 南农机 | 892 | 32 | 蔬菜所 | 59.838
| 15 | 环发所 | 312.01 | 33 | 上海所 | 45
| 16 | 麻类所 | 767.5 | 34 | 质标所 | 8.69
| 17 | 果树所 | 679.67 |  | 合计 | 62920.6516
| 18 | 沼气所 | 638.34