## 汇总
中国农业科学院基本建设项目进度月报表（2010.7）
填报单位:
[11 empty] | 填报人： |  |  | 填报日期:
项目单位 | 项目编号 | 项目名称 | 概算数 | 截止统计日累计拨款或下达预算 |  |  | 截止统计日累计支出合计 |  |  | 截止统计日结余 |  |  | 进展情况简述 | 备注 | 2010年进度目标
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款结余 | 其他资金结余
合计 |  |  | 201694.08 | 143811.28 | 141235 | 2576.28 | 84181.9322 | 82502.2022 | 1679.73 | 59622.4078 | 58732.7978 | 889.61
院部 | 1 | 农产品质量安全与检测中心 | 12614 | 13014 | 12614 | 400 | 11968.13 | 11968.13 | 0 | 1045.87 | 645.87 | 400 |  |  | 10月份上报申请验收材料
院部 | 2 | 海南综合实验基地 | 2710 | 2000 | 2000 | 0 | 737.06 | 737.06 | 0 | 1262.94 | 1262.94 | 0 | 荔枝沟基地科研楼主体结构封顶。大茅基地田间工作用房基本完成。土地平整、水库扩容已完成，围墙基本完成。正在进行护坡施工和道路施工。电梯、热水器等设备已采购 |  | 积累资金目标50万元
院部 | 3 | 新疆综合实验基地 | 2380 | 1680 | 1680 | 0 | 897.56 | 897.56 | 0 | 782.44 | 782.44 | 0 | 实验楼主体结构封顶。库房基本完成。电梯、窗户、围墙和外立面的调整已同意，准备进行电梯和窗户的采购 |  | 积累资金目标50万元
院部 | 4 | 中国农业科学院图书馆 | 20232 | 8000 | 8000 | 0 | 3856.1 | 3856.1 | 0 | 4143.9 | 4143.9 | 0 |  |  | 积累资金目标100万元
院部 | 5 | 优质专用大豆新品种繁育及良种高技术产业化示范工程 | 8270 | 1000 | 1000 | 0 | 30 | 30 | 0 | 970 | 970 | 0 |  |  | 已申请撤项
院部 | 6 | 农业科技展示园 | 2690 | 2300 | 2300 | 0 | 353.88 | 353.88 | 0 | 1946.12 | 1946.12 | 0 |  |  | 积累资金目标200万元
小计 |  |  | 48896 | 27994 | 27594 | 400 | 17842.73 | 17842.73 | 0 | 10151.27 | 9751.27 | 400
作科所 | 1 | 能源作物高效培育技术示范基地 | 335 | 200 | 200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 198 | 198 | 0 | 牵涉建设地点变更，已经完成新的建设地点的土地证变更手续，正在进行整体规划，待规划部门完成规划审批手续后即可办理规划意见书，上报初步设计和概算 |  | 积累资金目标200万元
作科所 | 2 | 部级谷物质量安全监督检验中心 | 1665 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 正在准备招标，预算文件刚下达，正在进行上报进口产品审批，批复后进行招标 |  | 积累资金目标50万元
作科所 | 3 | 作物分子育种国家工程实验室 | 4079 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 项目执行中，实验室装修改造基本完成，办理消防、电梯等单项验收手续 |  | 积累资金目标70万元
小计 |  |  | 6079 | 1700 | 1700 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1698 | 1698 | 0
植保所 | 1 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 590 | 590 | 590 | 0 | 463.08 | 463.08 | 0 | 126.92 | 126.92 | 0 | 土建工程主体结构已通过验收。仪器设备已逐步到货 |  | 11月份上报申请验收材料
植保所 | 2 | 国家农业生物安全科学中心 | 15137 | 4000 | 4000 | 0 | 603.88 | 603.88 | 0 | 3396.12 | 3396.12 | 0 | 已完成施工招标资格预审 |  | 积累资金目标100万元
植保所 | 3 | 真菌生物农药农业科技成果中试熟化 | 560 | 800 | 560 | 240 | 10 | 0 | 10 | 790 | 560 | 230 | 正在进行初步设计，申报项目规划许可手续 |  | 积累资金目标280万元
小计 |  |  | 16287 | 5390 | 5150 | 240 | 1076.96 | 1066.96 | 10 | 4313.04 | 4083.04 | 230
蔬菜所 | 1 | 作物细胞育种国家工程实验室 | 1796 | 1300 | 500 | 800 | 1217 | 500 | 717 | 83 | 0 | 83 | 施工结算及仪器设备购置阶段 | 流动资金600万 | 10月份上报申请验收材料
蔬菜所 | 2 | 无性繁殖蔬菜资源圃 | 305 | 305 | 305 | 0 | 245.162 | 245.162 | 0 | 59.838 | 59.838 | 0 | 施工阶段 |  | 积累资金目标15.25万元
小计 |  |  | 2101 | 1605 | 805 | 800 | 1462.162 | 745.162 | 717 | 142.838 | 59.838 | 83
环发所 | 1 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 217 | 217 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 准备验收材料 |  | 7月份上报申请验收材料
环发所 | 2 | 寿阳旱地农业重点野外科学观测试验站 | 695 | 695 | 695 | 0 | 384.37 | 384.37 | 0 | 310.63 | 310.63 | 0 | 正在设备招标中 |  | 积累资金目标40万元
小计 |  |  | 912 | 912 | 912 | 0 | 601.37 | 601.37 | 0 | 310.63 | 310.63 | 0
畜牧所 | 1 | 畜禽舍搬迁 | 2433 | 2433 | 2433 | 0 | 2196.44 | 2196.44 | 0 | 236.56 | 236.56 | 0 | 基本完成施工内容，现场收尾工作，结算资料提交监理单位在审核 |  | 积累资金目标90万元
畜牧所 | 2 | 部级乳制品及畜禽环境质量安全监督检验中心 | 2365 | 800 | 800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 799 | 799 | 0 | 初步设计获得批复，进行施工图设计。已经上报进口仪器设备审批手续 |  | 积累资金目标40万元
畜牧所 | 3 | 宠物源人畜共患病研究诊断实验室 | 563 | 400 | 400 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 399.5 | 399.5 | 0 | 初步设计获得批复，开始施工图设计和仪器设备招标采购前期准备工作 |  | 积累资金目标40万元
小计 |  |  | 5361 | 3633 | 3633 | 0 | 2197.94 | 2197.94 | 0 | 1435.06 | 1435.06 | 0
蜜蜂所 | 1 | 国家蜜蜂遗传资源保护中心 | 570 | 570 | 570 | 0 | 115.65 | 115.65 | 0 | 454.35 | 454.35 | 0 | 基础开槽完成，已正式开工 |  | 积累资金目标28.5万元
小计 |  |  | 570 | 570 | 570 | 0 | 115.65 | 115.65 | 0 | 454.35 | 454.35 | 0
饲料所 | 1 | 饲料安全评价基准实验室项目 | 770 | 770 | 770 | 0 | 489.03 | 489.03 | 0 | 280.97 | 280.97 | 0 | 房屋结构已封顶，正在进行通风空调的安装调试 |  | 12月份上报申请验收材料
饲料所 | 2 | 饲料工艺标准参考实验室项目 | 717 | 510 | 510 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 498.4 | 498.4 | 0 | 进行施工图设计 |  | 积累资金目标50万元
饲料所 | 3 | 饲料中药物及有害化合物研究基准实验室 | 700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 初步设计未批复 |  | 积累资金目标10万元
小计 |  |  | 2187 | 1380 | 1380 | 0 | 500.63 | 500.63 | 0 | 879.37 | 879.37 | 0
加工所 | 1 | 2008全国农产品加工技术研发中心体系建设项目 | 1340 | 1340 | 1340 | 0 | 1285.81 | 1285.81 | 0 | 54.19 | 54.19 | 0 | 完成项目招标，已签订合同，设备采购执行中 |  | 7月份上报申请验收材料
加工所 | 2 | 2009全国农产品加工技术研发中心体系建设项目 | 880 | 880 | 880 | 0 | 403.92 | 403.92 | 0 | 476.08 | 476.08 | 0 | 完成项目招标，已签订合同，设备采购执行中 |  | 9月份上报申请验收材料
加工所 | 3 | 航天育种 | 5532 | 5000 | 5000 | 0 | 4976.13 | 4976.13 | 0 | 23.87 | 23.87 | 0 | 设备招标完成，正在签订采购合同 |  | 9月份上报申请验收材料
加工所 | 4 | 放射性废水处理系统退役工程 | 800 | 800 | 800 | 0 | 762.83 | 762.83 | 0 | 37.17 | 37.17 | 0 | 通过竣工环境保护验收评审会验收，正在等待国家环保部正式批复 |  | 7月份上报申请验收材料
加工所 | 5 | 国家农产品加工技术研发体系专业研发中心 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 初步设计已批复,正在办理进口仪器设备报批手续 |  | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 9552 | 9020 | 9020 | 0 | 7428.69 | 7428.69 | 0 | 1591.31 | 1591.31 | 0
资划所 | 1 | 农业部植物营养与养分循环重点开放实验室 | 900 | 900 | 900 | 0 | 896.85 | 896.85 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 准备验收 |  | 5月份上报申请验收材料
资划所 | 2 | 中国农业科学院农业资源综合利用研究中心 | 2800 | 1600 | 1600 | 0 | 1094.22 | 1094.22 | 0 | 505.78 | 505.78 | 0 | 地下室顶板模板支设、钢筋绑扎，顶板混凝土浇筑。 完成二段墙体、柱混凝土浇筑；二段地下室顶板模板 支设；一段首层框架柱钢筋绑扎、框架柱混凝土浇筑； 二段首层框架柱混凝土施工；地下室卷材防水施工； 肥槽回填土施工；一段二层框架柱钢筋绑扎。 |  | 积累资金目标50万元
资划所 | 3 | 中国农业科学院洛阳旱地农业重点野外科学观测试验 | 575 | 575 | 575 | 0 | 381.65 | 381.65 | 0 | 193.35 | 193.35 | 0 | 进口仪器设备招标完成，已签订了货物购买合同。 |  | 10月份上报申请验收材料
资划所 | 4 | 中国农业科学院祁阳红壤实验站建设 | 600 | 600 | 600 | 0 | 387.68 | 387.68 | 0 | 212.32 | 212.32 | 0 | 26台套实验室仪器已安装调试完毕，完成越野车采购。 实验辅助及生活用房及生活用房已完成主体工程,正在进行室内外粉刷装修。 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 4875 | 3675 | 3675 | 0 | 2760.4 | 2760.4 | 0 | 914.6 | 914.6 | 0
信息所 | 1 | 院所信息化建设 | 2000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 重新进行初步设计公开招标工作，进入公告阶段 |  | 积累资金目标60万元
小计 |  |  | 2000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0
质标所 | 1 | 饲料及畜产品安全监测设备购置 | 500 | 500 | 500 | 0 | 491.31 | 491.31 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0 | 液相色谱与串联四极杆质谱联用仪1套、气相色谱与串联四极杆质谱联用仪1套、超高效液相色谱仪1套，共3套进口仪器设备已到货 |  | 10月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 491.31 | 491.31 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0
研究生院 | 1 | 中国农业科学院研究生院学生宿舍楼 | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1733 | 1733 | 0 | 67 | 67 | 0 | 结构已基本完成 |  | 积累资金目标20万元
小计 |  |  | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1733 | 1733 | 0 | 67 | 67 | 0
灌溉所 | 1 | 灌溉所综合科学实验室 | 1164 | 1164 | 1100 | 64 | 1100 | 1100 | 0 | 64 | 0 | 64 | 工程验收完毕 |  | 完成整改
灌溉所 | 2 | 旱作节水野外观测研究站 | 736 | 736 | 736 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设综合实验楼1162㎡，锅炉房105㎡，进入内外装修阶段,移动防雨棚2037㎡，蒸渗地下观测室300㎡，温室704㎡等配套附属设施，进入安装阶段 |  | 8月份上报申请验收材料
灌溉所 | 3 | 水资源高效安全利用实验室 | 997 | 997 | 997 | 0 | 890.93 | 890.93 | 0 | 106.07 | 106.07 | 0 | 新征水环境分析试验场土地15亩已进入签订合同阶段，准备拆迁。新建田间道路508㎡，改造土壤理化试验场18亩已完工，仪器设备购置大部分进入安装调试阶段 |  | 8月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 2897 | 2897 | 2833 | 64 | 2726.93 | 2726.93 | 0 | 170.07 | 106.07 | 64
水稻所 | 1 | 农业部植物新品种测试杭州分中心项目 | 224 | 224 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣工 |  | 5月份上报申请验收材料
水稻所 | 2 | 水稻生物学研究实验室建设项目 | 2940 | 1700 | 1700 | 0 | 1426.5 | 1426.5 | 0 | 273.5 | 273.5 | 0 | 进行二次结构施工 |  | 积累资金目标20万元
小计 |  |  | 3164 | 1924 | 1924 | 0 | 1650.5 | 1650.5 | 0 | 273.5 | 273.5 | 0
棉花所 | 1 | 杂交棉综合试验基地 | 1510 | 1210 | 1210 | 0 | 706 | 706 | 0 | 504 | 504 | 0 | 建设工作进展顺利 |  | 积累资金目标50万元
棉花所 | 2 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | 1613 | 1613 | 0 | 47 | 47 | 0 | 建设工作顺利进行 |  | 6月份上报申请验收材料
棉花所 | 3 | 科技贸易公司转基因抗虫棉种子高技术产业化示范工程 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目完成 |  | 7月份上报申请验收材料
棉花所 | 4 | 中棉种业科技股份有限公司转基因抗虫杂交棉品种创新高技术产业化示范工程 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设工作顺利进行 |  | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 6770 | 6470 | 6470 | 0 | 5919 | 5919 | 0 | 551 | 551 | 0
油料所 | 1 | 细胞工程与诱变技术的双低杂交油菜产业化 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目完成 |  | 7月份上报申请验收材料
油料所 | 2 | 阳逻综合实验基地 | 2320 | 1500 | 1500 | 0 | 735.12 | 735.12 | 0 | 764.88 | 764.88 | 0 | 科研楼主体结构已经到二层，其他建筑物主体已经完成 |  | 积累资金目标50万元
油料所 | 3 | 北方繁育基地建设项目 | 2170 | 700 | 700 | 0 | 295.58 | 295.58 | 0 | 404.42 | 404.42 | 0 | 各建筑物主体均已经完成一半 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 6590 | 4300 | 4300 | 0 | 3130.7 | 3130.7 | 0 | 1169.3 | 1169.3 | 0
麻类所 | 1 | 所区配套设施 | 500 | 500.88 | 500 | 0.88 | 500.88 | 500 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 已上报竣工验收申请 |  | 6月份上报申请验收材料
麻类所 | 2 | 麻类加工酶制剂科技成果转化 | 774 | 580 | 580 | 0 | 561.57 | 561.57 | 0 | 18.43 | 18.43 | 0 | 土建工程与设备购置与安装调试全部完成 |  | 7月份上报申请验收材料
麻类所 | 3 | 沅江麻类资源重点野外科学观测试验站 | 575 | 575 | 575 | 0 | 86.18 | 86.18 | 0 | 488.82 | 488.82 | 0 | 仪器设备已到位，土建工程进度过半 |  | 12月份上报申请验收材料
麻类所 | 4 | 中国农业科学院麻类种质资源中期库 | 283.88 | 283.88 | 270 | 13.88 | 9.75 | 9.75 | 0 | 260.25 | 260.25 | 0 | 进入施工图设计 |  | 积累资金目标27万元
小计 |  |  | 2132.88 | 1939.76 | 1925 | 14.76 | 1158.38 | 1157.5 | 0.88 | 781.38 | 767.5 | 13.88
果树所 | 1 | 兴城北方落叶果树资源重点野外科学观测试验站 | 510 | 510 | 510 | 0 | 431.23 | 431.23 | 0 | 78.77 | 78.77 | 0 | 土建已完工；仪器设备已到货，正准备开箱验收 |  | 7月份上报申请验收材料
果树所 | 2 | 区域性果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1332 | 600 | 600 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 599.49 | 599.49 | 0 | 土建部分正准备招标；仪器部分正等待进口仪器批复 |  | 积累资金目标80万元
小计 |  |  | 1842 | 1110 | 1110 | 0 | 431.74 | 431.74 | 0 | 678.26 | 678.26 | 0
郑果所 | 1 | 大院综合改造 | 597 | 597 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自来水工程正在施工 |  | 6月份上报申请验收材料
郑果所 | 2 | 综合实验室 | 2630 | 1330 | 1330 | 0 | 914.87 | 914.87 | 0 | 415.13 | 415.13 | 0 | 实验室砌体全部完工正在装修 |  | 积累资金目标50万元
郑果所 | 3 | 部级果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 1061.5702 | 1061.5702 | 0 | 575.4298 | 575.4298 | 0 | 已完成仪器设备28台/套，土建工程已开工，第三批仪器设备购置已启动 |  | 积累资金目标80万元
郑果所 | 4 | 西瓜甜瓜种质资源中期库 | 270 | 270 | 270 | 0 | 124.5 | 124.5 | 0 | 145.5 | 145.5 | 0 | 已完成建安工程，田间工程处温室、网室外已全部完工 |  | 12月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 5134 | 3834 | 3834 | 0 | 2697.9402 | 2697.9402 | 0 | 1136.0598 | 1136.0598 | 0
哈兽研 | 1 | 实验室建设项目 | 25919 | 25958 | 25958 | 0 | 7604 | 7604 | 0 | 18354 | 18354 | 0 | 锅炉房及污水处理站已完工；部分设备已招标完毕，主体工程施工合同已经签署完毕,正在准备施工 |  | 涉及概算调整，另行下达进度控制目标
哈兽研 | 2 | 66KVA变电所 | 2900 | 800 | 800 | 0 | 429 | 429 | 0 | 371 | 371 | 0 | 施工准备阶段 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 28819 | 26758 | 26758 | 0 | 8033 | 8033 | 0 | 18725 | 18725 | 0
兰兽医 | 1 | 实验室建设项目 | 10261.2 | 10585.52 | 10261 | 324.52 | 2741.27 | 2464.47 | 276.8 | 7844.25 | 7796.53 | 47.72 | 已完成土建工程的招标工作，概算调整文件已报发改委，正在进行评审 |  | 涉及概算调整，另行下达进度控制目标
小计 |  |  | 10261.2 | 10585.52 | 10261 | 324.52 | 2741.27 | 2464.47 | 276.8 | 7844.25 | 7796.53 | 47.72
上海所 | 1 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 900 | 900 | 900 | 0 | 855 | 855 | 0 | 45 | 45 | 0 | 已完成完成下达投资95% |  | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 900 | 900 | 900 | 0 | 855 | 855 | 0 | 45 | 45 | 0
草原所 | 1 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 480 | 480 | 480 | 0 | 477.56 | 477.56 | 0 | 2.44 | 2.44 | 0 | 正在办理验收手续 |  | 6月份上报申请验收材料
草原所 | 2 | 沙尔沁牧草资源重点野外科学观测试验站 | 450 | 450 | 450 | 0 | 352.54 | 352.54 | 0 | 97.46 | 97.46 | 0 | 正在进行工程结算审计工作 | 往来资金属于预付工程款。 | 7月份上报申请验收材料
草原所 | 3 | 农牧交错区试验示范基地基础设施 | 1590 | 700 | 700 | 0 | 298.53 | 298.53 | 0 | 401.47 | 401.47 | 0 | 已经完成项目道路工程的80%工程量 |  | 积累资金目标40万元
草原所 | 4 | 部级草业产品质量安全监督检验中心 | 1569 | 778 | 778 | 0 | 35.21 | 35.21 | 0 | 742.79 | 742.79 | 0 | 正在施工招标 |  | 积累资金目标80万元
草原所 | 5 | 温带荒漠草原监测站建设 | 635 | 200 | 200 | 0 | 13.62 | 13.62 | 0 | 186.38 | 186.38 | 0 | 已经上报初步设计，等待批复 |  | 积累资金目标20万元
小计 |  |  | 4724 | 2608 | 2608 | 0 | 1177.46 | 1177.46 | 0 | 1430.54 | 1430.54 | 0
特产所 | 1 | 综合实验室项目 | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 1702.6 | 1702.6 | 0 | 1192.4 | 1192.4 | 0 | 正在进行结构施工 |  | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 1702.6 | 1702.6 | 0 | 1192.4 | 1192.4 | 0
环保所 | 1 | 中国农业科学院环境保护科研监测所综合实验室 | 1633 | 1833 | 1100 | 733 | 1775.05 | 1100 | 675.05 | 57.95 | 0 | 57.95 | 正在进行内部装饰施工 |  | 10月份上报申请验收材料
环保所 | 2 | 农业部环境质量安全监督检验中心建设项目 | 1707 | 1707 | 1707 | 0 | 1564.44 | 1564.44 | 0 | 142.56 | 142.56 | 0 | 仪器设备采购及实验室装修工作正在进行中 |  | 10月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 3340 | 3540 | 2807 | 733 | 3339.49 | 2664.44 | 675.05 | 200.51 | 142.56 | 57.95
沼气所 | 1 | 厌氧微生物重点开放实验室改造 | 1688 | 1500 | 1500 | 0 | 949.46 | 949.46 | 0 | 550.54 | 550.54 | 0 | 改造工程已支付首笔工程款,仪器设备购置已完成87% |  | 积累资金目标160万元
小计 |  |  | 1688 | 1500 | 1500 | 0 | 949.46 | 949.46 | 0 | 550.54 | 550.54 | 0
南农机 | 1 | 中国农业科学院南京农业机械化研究所科研实验室 | 2620 | 2420 | 2420 | 0 | 1869 | 1869 | 0 | 551 | 551 | 0 | 主体土建工程已完工,正在进行内部水电安装和外墙装饰 |  | 积累资金目标100万元
南农机 | 2 | 农业机械化技术创新试验基地 | 2600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 正在申报可研 |  | 积累资金目标10万元
小计 |  |  | 5220 | 2520 | 2520 | 0 | 1869 | 1869 | 0 | 651 | 651 | 0
烟草所 | 1 | 科研综合实验室 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 312 | 312 | 0 | 已通过质检站单体验收,正在进行室外收尾工作 |  | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 312 | 312 | 0
柑桔所 | 1 | 农业部柑桔及苗木质量安全监督检验中心 | 1806 | 1806 | 1806 | 0 | 1723 | 1723 | 0 | 83 | 83 | 0 | 仪器采购和实验室基础装修 |  | 10月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1806 | 1806 | 1806 | 0 | 1723 | 1723 | 0 | 83 | 83 | 0
甜菜所 | 1 | 农业部甜菜及制品质量安全监督检验中心项目 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0 | 3件仪器设备尚未采购 |  | 8月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0
蚕业所 | 1 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 1551 | 1551 | 0 | 585 | 585 | 0 | 共完成仪器设备采购投资1536.5455万元;实验室扩建开工建设 |  | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 1551 | 1551 | 0 | 585 | 585 | 0
家禽所 | 1 | 种禽质量安全监督检验中心 | 2143 | 2143 | 2143 | 0 | 2067 | 2067 | 0 | 76 | 76 | 0 | 第一批已完成下达投资，第二批资金计划实施基本完成 |  | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 2143 | 2143 | 2143 | 0 | 2067 | 2067 | 0 | 76 | 76 | 0
长兽医 | 1 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.38 | 1019.38 | 0 | 426.62 | 426.62 | 0 | 目前正在进行仪器购置 |  | 9月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.38 | 1019.38 | 0 | 426.62 | 426.62 | 0
| 注： | 1、填报范围：已立项未完成竣工验收的全部项目，包括国拨资金、自筹资金和地方配套项目
2、请各单位对往来资金在备注中分析说明
3、概算数：已批复概算的项目填报概算数，未批复概算的项目，填报立项批复投资额
4、请各单位于每月5日前将上个月的月报表通过电子邮件报送基本建设局fzjh@caas.net.cn和财务局cwsyf@mail.caas.net.cn

## 结余资金排序
附件1 | 中国农业科学院在建项目结余资金（国拨）排序表
| 序号 | 项目单位 | 截止7月底项目结余资金 | 序号 | 项目单位 | 截止7月底项目结余资金
| 1 | 哈兽研 | 18725 | 19 | 棉花所 | 551
| 2 | 院部 | 9751.27 | 20 | 沼气所 | 550.54
| 3 | 兰兽医 | 7796.53 | 21 | 蜜蜂所 | 454.35
| 4 | 植保所 | 4083.04 | 22 | 长兽医 | 426.62
| 5 | 作科所 | 1698 | 23 | 烟草所 | 312
| 6 | 加工所 | 1591.31 | 24 | 环发所 | 310.63
| 7 | 畜牧所 | 1435.06 | 25 | 水稻所 | 273.5
| 8 | 草原所 | 1430.54 | 26 | 甜菜所 | 181.76
| 9 | 特产所 | 1192.4 | 27 | 环保所 | 142.56
| 10 | 油料所 | 1169.3 | 28 | 灌溉所 | 106.07
| 11 | 郑果所 | 1136.0598 | 29 | 柑桔所 | 83
| 12 | 资划所 | 914.6 | 30 | 家禽所 | 76
| 13 | 饲料所 | 879.37 | 31 | 研究生院 | 67
| 14 | 麻类所 | 767.5 | 32 | 蔬菜所 | 59.838
| 15 | 果树所 | 678.26 | 33 | 上海所 | 45
| 16 | 南农机 | 651 | 34 | 质标所 | 8.69
| 17 | 信息所 | 600 |  | 合计 | 58732.7978
| 18 | 蚕业所 | 585

## 在建项目个数排序
附件2
中国农业科学院在建项目数量排序表
序号 | 项目单位 | 截止7月底在建项目个数排序 | 序号 | 项目单位 | 截止7月底在建项目个数排序
1 | 院部 | 6 | 19 | 果树所 | 2
2 | 加工所 | 5 | 20 | 南农机 | 2
3 | 草原所 | 5 | 21 | 上海所 | 1
4 | 麻类所 | 4 | 22 | 蜜蜂所 | 1
5 | 资划所 | 4 | 23 | 特产所 | 1
6 | 郑果所 | 4 | 24 | 柑桔所 | 1
7 | 棉花所 | 4 | 25 | 烟草所 | 1
8 | 作科所 | 3 | 26 | 质标所 | 1
9 | 油料所 | 3 | 27 | 沼气所 | 1
10 | 灌溉所 | 3 | 28 | 研究生院 | 1
11 | 饲料所 | 3 | 29 | 甜菜所 | 1
12 | 畜牧所 | 3 | 30 | 兰兽医 | 1
13 | 植保所 | 3 | 31 | 家禽所 | 1
14 | 环发所 | 2 | 32 | 长兽医 | 1
15 | 水稻所 | 2 | 33 | 蚕业所 | 1
16 | 蔬菜所 | 2 | 34 | 信息所 | 1
17 | 哈兽研 | 2 |  | 合计 | 78
18 | 环保所 | 2

## 未按时上报验收
附件3 | 截至7月底未按时上报验收申请的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 进度目标规定上报验收时间
| 1 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 环发所 | 7月份上报申请验收材料
| 2 | 2008全国农产品加工技术研发中心体系 | 加工所 | 7月份上报申请验收材料
| 3 | 放射性废水处理系统退役工程 | 加工所 | 7月份上报申请验收材料
| 4 | 农业部植物营养与养分循环重点开放实验室 | 资划所 | 5月份上报申请验收材料
| 5 | 农业部植物新品种测试杭州分中心 | 水稻所 | 5月份上报申请验收材料
| 6 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 棉花所 | 6月份上报申请验收材料
| 7 | 麻类加工酶制剂科技成果转化 | 麻类所 | 7月份上报申请验收材料
| 8 | 兴城北方落叶果树资源重点野外科学观测试验站 | 果树所 | 7月份上报申请验收材料
| 9 | 大院综合改造 | 郑果所 | 6月份上报申请验收材料
| 10 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 草原所 | 6月份上报申请验收材料
| 11 | 沙尔沁牧草资源重点野外科学观测试验站 | 草原所 | 7月份上报申请验收材料