## 汇总
中国农业科学院基本建设项目进度月报表（2010.12）
填报单位:
[11 empty] | 填报人： |  |  | 填报日期:
项目单位 | 项目编号 | 项目名称 | 概算数 | 截止统计日累计拨款或下达预算 |  |  | 截止统计日累计支出合计 |  |  | 截止统计日结余 |  |  | 进展情况简述 | 备注 | 2010年进度目标
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款结余 | 其他资金结余
合计 |  |  | 179313.08 | 122802.35 | 120319 | 2483.35 | 82997.2998 | 81463.1498 | 1534.15 | 39798.1102 | 38855.8502 | 942.26
院部 | 1 | 农产品质量安全与检测中心 | 12614 | 13014 | 12614 | 400 | 12402.96 | 12402.96 | 0 | 611.04 | 211.04 | 400 |  |  | 10月份上报申请验收材料
院部 | 2 | 海南综合实验基地 | 2710 | 2000 | 2000 | 0 | 1587.66 | 1587.66 | 0 | 412.34 | 412.34 | 0 |  |  | 积累资金目标50万元
院部 | 3 | 新疆综合实验基地 | 2380 | 1680 | 1680 | 0 | 1315.95 | 1315.95 | 0 | 364.05 | 364.05 | 0 |  |  | 积累资金目标50万元
院部 | 4 | 中国农业科学院图书馆 | 20232 | 8000 | 8000 | 0 | 5953.55 | 5953.55 | 0 | 2046.45 | 2046.45 | 0 |  |  | 积累资金目标100万元
院部 | 5 | 优质专用大豆新品种繁育及良种高技术产业化示范工程 | 8270 | 1000 | 1000 | 0 | 30 | 30 | 0 | 970 | 970 | 0 |  |  | 已申请撤项
院部 | 6 | 农业科技展示园 | 2690 | 2300 | 2300 | 0 | 1179.9 | 1179.9 | 0 | 1120.1 | 1120.1 | 0 |  |  | 积累资金目标200万元
小计 |  |  | 48896 | 27994 | 27594 | 400 | 22470.02 | 22470.02 | 0 | 5523.98 | 5123.98 | 400
作科所 | 1 | 能源作物高效培育技术示范基地 | 335 | 200 | 200 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 183.4 | 183.4 | 0 | 牵涉建设地点变更，已经完成新的建设地点的土地证变更手续，正在进行整体规划，待规划部门完成规划审批手续后即可办理规划意见书，上报初步设计和概算。国产设备已执行采购。 |  | 积累资金目标200万元
作科所 | 2 | 部级谷物质量安全监督检验中心 | 1665 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国产设备采购完成.进口设备完成招标,执行采购。 |  | 积累资金目标50万元
作科所 | 3 | 作物分子育种国家工程实验室 | 4079 | 700 | 700 | 0 | 410.5608 | 410.5608 | 0 | 289.4392 | 289.4392 | 0 | 实验室设施改造完成四方验收，设备购置启动招标。 |  | 积累资金目标70万元
小计 |  |  | 6079 | 1700 | 1700 | 0 | 1227.1608 | 1227.1608 | 0 | 472.8392 | 472.8392 | 0
植保所 | 1 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 590 | 590 | 590 | 0 | 570.62 | 570.62 | 0 | 19.38 | 19.38 | 0 | 已完成工程结算审核和四方验收，正按照验收意见进行整改，准备进行财务审计。 |  | 11月份上报申请验收材料
植保所 | 2 | 国家农业生物安全科学中心 | 15510 | 4000 | 4000 | 0 | 2875.699 | 2875.699 | 0 | 1124.301 | 1124.301 | 0 | 地基底板工程即将完成。 |  | 积累资金目标100万元
植保所 | 3 | 真菌生物农药农业科技成果中试熟化 | 560 | 800 | 560 | 240 | 20.34 | 10.34 | 10 | 779.66 | 549.66 | 230 | 已完成初步设计修改并上报，申报项目规划许可手续，办理计划和环评手续。 |  | 积累资金目标280万元
小计 |  |  | 16660 | 5390 | 5150 | 240 | 3466.659 | 3456.659 | 10 | 1923.341 | 1693.341 | 230
蔬菜所 | 1 | 无性繁殖蔬菜资源圃 | 305 | 305 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在进行工程结算。 |  | 积累资金目标15.25万元
小计 |  |  | 305 | 305 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0
环发所 | 1 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 217 | 217 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在进行竣工备案，准备验收材料。 |  | 7月份上报申请验收材料
环发所 | 2 | 寿阳旱地农业重点野外科学观测试验站 | 695 | 695 | 695 | 0 | 489.37 | 489.37 | 0 | 205.63 | 205.63 | 0 | 土建工程已完成，设备招标已完成,按合同办理请款中。 |  | 积累资金目标40万元
小计 |  |  | 912 | 912 | 912 | 0 | 706.37 | 706.37 | 0 | 205.63 | 205.63 | 0
畜牧所 | 1 | 畜禽舍搬迁 | 2433 | 2433 | 2433 | 0 | 2371.04 | 2371.04 | 0 | 61.96 | 61.96 | 0 | 造价咨询公司完成结算审核，财务决算审计。 |  | 积累资金目标90万元
畜牧所 | 2 | 部级乳制品及畜禽环境质量安全监督检验中心 | 2365 | 800 | 800 | 0 | 774 | 774 | 0 | 26 | 26 | 0 | 施工图设计完成，正在准备招标。进口仪器设备招标完成，签订合同。 |  | 积累资金目标40万元
畜牧所 | 3 | 宠物源人畜共患病研究诊断实验室 | 548 | 400 | 400 | 0 | 393.47 | 393.47 | 0 | 6.53 | 6.53 | 0 | 正在进行施工图设计，仪器设备招标发布公告，招标文件发售中。 |  | 积累资金目标40万元
小计 |  |  | 5346 | 3633 | 3633 | 0 | 3538.51 | 3538.51 | 0 | 94.49 | 94.49 | 0
蜜蜂所 | 1 | 国家蜜蜂遗传资源保护中心 | 570 | 570 | 570 | 0 | 312.9 | 312.9 | 0 | 257.1 | 257.1 | 0 | 二次结构，室外装修。 |  | 积累资金目标28.5万元
小计 |  |  | 570 | 570 | 570 | 0 | 312.9 | 312.9 | 0 | 257.1 | 257.1 | 0
饲料所 | 1 | 饲料工艺标准参考实验室项目 | 717 | 510 | 510 | 0 | 277.6 | 277.6 | 0 | 232.4 | 232.4 | 0 | 办理规划许可证。 |  | 积累资金目标50万元
饲料所 | 2 | 饲料中药物及有害化合物研究基准实验室 | 630 | 100 | 100 | 0 | 34.12 | 34.12 | 0 | 65.88 | 65.88 | 0 | 进口设备审查已批，土建开始施工。 |  | 积累资金目标10万元
小计 |  |  | 1347 | 610 | 610 | 0 | 311.72 | 311.72 | 0 | 298.28 | 298.28 | 0
加工所 | 1 | 航天育种 | 5532 | 5532 | 5000 | 532 | 5319 | 5000 | 319 | 213 | 0 | 213 | 项目要求的科研楼工程、放射性实验设施改造工程已经完成，温室工程正在做施工验收，仪器设备采购正在进行中。 |  | 9月份上报申请验收材料
加工所 | 2 | 国家农产品加工技术研发体系专业研发中心 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 845.8 | 845.8 | 0 | 154.2 | 154.2 | 0 | 设备采购进行中。 |  | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 6532 | 6532 | 6000 | 532 | 6164.8 | 5845.8 | 319 | 367.2 | 154.2 | 213
资划所 | 1 | 中国农业科学院农业资源综合利用研究中心 | 2800 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生间垫层施工、楼梯间抹灰；隔断墙垫2-6层砌筑完成。暖气片、暖气管线安装；外窗、幕墙龙骨安装基本完成，窗口收口；屋面卷材防水施工完成；校方主干管安装、通风设备安装；空调设备吊装到楼顶等。 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 2800 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
信息所 | 1 | 院所信息化建设 | 2000 | 600 | 600 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 586.5 | 586.5 | 0 | 目前正在进行硬件及系统软件购置招标工作,招标公告已经于2010年12月27日在中国农业建设信息网发布,报名工作已经结束。 |  | 积累资金目标60万元
小计 |  |  | 2000 | 600 | 600 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 586.5 | 586.5 | 0
研究生院 | 1 | 中国农业科学院研究生院学生宿舍楼 | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土建已完工。 |  | 积累资金目标20万元
小计 |  |  | 4746 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
灌溉所 | 1 | 水资源高效安全利用实验室 | 997 | 997 | 997 | 0 | 896.93 | 896.93 | 0 | 100.07 | 100.07 | 0 | 新征水环境分析试验场土地15亩已进入签订合同阶段，准备拆迁。新建田间道路508㎡，改造土壤理化试验场18亩已完工，仪器设备购置大部分进入安装调试阶段。 |  | 8月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 997 | 997 | 997 | 0 | 896.93 | 896.93 | 0 | 100.07 | 100.07 | 0
水稻所 | 1 | 水稻生物学研究实验室建设项目 | 2940 | 1700 | 1700 | 0 | 1693.39 | 1693.39 | 0 | 6.61 | 6.61 | 0 | 正在施工。 |  | 积累资金目标20万元
小计 |  |  | 2940 | 1700 | 1700 | 0 | 1693.39 | 1693.39 | 0 | 6.61 | 6.61 | 0
棉花所 | 1 | 杂交棉综合试验基地 | 1510 | 1210 | 1210 | 0 | 1100.11 | 1100.11 | 0 | 109.89 | 109.89 | 0 | 建设工作进展顺利。 |  | 积累资金目标50万元
棉花所 | 2 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | 1646.4 | 1646.4 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 建设工作顺利进行。 |  | 6月份上报申请验收材料
棉花所 | 3 | 中棉种业科技股份有限公司转基因抗虫杂交棉品种创新高技术产业化示范工程 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设工作顺利进行。 |  | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 4370 | 4070 | 4070 | 0 | 3946.51 | 3946.51 | 0 | 123.49 | 123.49 | 0
油料所 | 1 | 阳逻综合实验基地 | 2320 | 1500 | 1500 | 0 | 1415.17 | 1415.17 | 0 | 84.83 | 84.83 | 0 | 目前进行科研楼墙体施工。 |  | 积累资金目标50万元
油料所 | 2 | 北方繁育基地建设项目 | 2170 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 各建筑物主体均已经完成竣工验收工作，目前进行实施场外工程。 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 4490 | 2200 | 2200 | 0 | 2115.17 | 2115.17 | 0 | 84.83 | 84.83 | 0
麻类所 | 1 | 麻类加工酶制剂科技成果转化 | 774 | 618.13 | 580 | 38.13 | 618.13 | 580 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 土建工程与设备购置与安装调试全部完成。 |  | 7月份上报申请验收材料
麻类所 | 2 | 沅江麻类资源重点野外科学观测试验站 | 575 | 575 | 575 | 0 | 93.68 | 93.68 | 0 | 481.32 | 481.32 | 0 | 仪器设备已到位，土建工程进度过半。 |  | 12月份上报申请验收材料
麻类所 | 3 | 中国农业科学院麻类种质资源中期库 | 283.88 | 283.88 | 270 | 13.88 | 22.42 | 22.42 | 0 | 247.58 | 247.58 | 0 | 进入施工图设计。 |  | 积累资金目标27万元
小计 |  |  | 1632.88 | 1477.01 | 1425 | 52.01 | 734.23 | 696.1 | 38.13 | 742.78 | 728.9 | 13.88
果树所 | 1 | 区域性果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1332 | 600 | 600 | 0 | 597.44 | 597.44 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 土建正在施工中；部分国产仪器设备正在采购中。 |  | 积累资金目标80万元
小计 |  |  | 1332 | 600 | 600 | 0 | 597.44 | 597.44 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0
郑果所 | 1 | 大院综合改造 | 597 | 597 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自来水工程正在施工。 |  | 6月份上报申请验收材料
郑果所 | 2 | 综合实验室 | 2630 | 1330 | 1330 | 0 | 1313.31 | 1313.31 | 0 | 16.69 | 16.69 | 0 | 正在装修。 |  | 积累资金目标50万元
郑果所 | 3 | 部级果品及苗木质量安全监督检验中心 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 1297.82 | 1297.82 | 0 | 339.18 | 339.18 | 0 | 第四批仪器设备采购正在进行。 |  | 积累资金目标80万元
小计 |  |  | 4864 | 3564 | 3564 | 0 | 3208.13 | 3208.13 | 0 | 355.87 | 355.87 | 0
哈兽研 | 1 | 实验室建设项目 | 25919 | 25958 | 25958 | 0 | 8838 | 8838 | 0 | 17120 | 17120 | 0 | 锅炉房及污水处理站已完工；部分设备已招标完毕，主体工程施工合同已经签署完毕,正在准备施工。 |  | 涉及概算调整，另行下达进度控制目标
哈兽研 | 2 | 66KVA变电所 | 2870 | 1440 | 1440 | 0 | 800 | 800 | 0 | 640 | 640 | 0 | 施工准备阶段。 |  | 积累资金目标50万元
小计 |  |  | 28789 | 27398 | 27398 | 0 | 9638 | 9638 | 0 | 17760 | 17760 | 0
兰兽医 | 1 | 实验室建设项目 | 10261.2 | 10587.34 | 10261 | 326.34 | 2742.74 | 2467.99 | 274.75 | 7844.6 | 7793.01 | 51.59 | 已完成土建工程的招标工作，概算调整文件已报发改委，目前发改委已批复调整概算，农业部调整初步设计批复尚未下达。 |  | 涉及概算调整，另行下达进度控制目标
小计 |  |  | 10261.2 | 10587.34 | 10261 | 326.34 | 2742.74 | 2467.99 | 274.75 | 7844.6 | 7793.01 | 51.59
上海所 | 1 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成完成下达投资。 |  | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
草原所 | 1 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 656 | 480 | 480 | 0 | 478.21 | 478.21 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 准备申请验收材料。 |  | 6月份上报申请验收材料
草原所 | 2 | 农牧交错区试验示范基地基础设施 | 1590 | 700 | 700 | 0 | 690.01 | 690.01 | 0 | 9.99 | 9.99 | 0 | 场区道路、围栏、防护沟工程通过初步验收，正在办理电力改造工程的相关手续。 |  | 积累资金目标40万元
草原所 | 3 | 部级草业产品质量安全监督检验中心 | 1569 | 778 | 778 | 0 | 745.04 | 745.04 | 0 | 32.96 | 32.96 | 0 | 土建主体工程已经完成，正在内装修；设备招标招标已经完成。 |  | 积累资金目标80万元
草原所 | 4 | 温带荒漠草原监测站 | 616 | 200 | 200 | 0 | 198.85 | 198.85 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 正在施工图设计；设备招标已经完成。 |  | 积累资金目标20万元
草原所 | 5 | 国家牧草改良中心 | 1395 | 445 | 445 | 0 | 26.64 | 26.64 | 0 | 418.36 | 418.36 | 0 | 12月份批复初步设计，正在施工图设计。
小计 |  |  | 5826 | 2603 | 2603 | 0 | 2138.75 | 2138.75 | 0 | 464.25 | 464.25 | 0
特产所 | 1 | 综合实验室项目 | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 2556 | 2556 | 0 | 339 | 339 | 0 | 正在进行结构施工。 | 包括200万元的直接支付款 | 积累资金目标100万元
小计 |  |  | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 2556 | 2556 | 0 | 339 | 339 | 0
环保所 | 1 | 中国农业科学院环境保护科研监测所综合实验室 | 1633 | 2033 | 1100 | 933 | 1992.27 | 1100 | 892.27 | 40.73 | 0 | 40.73 | 已完成实验楼内部装饰施工。 |  | 10月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1633 | 2033 | 1100 | 933 | 1992.27 | 1100 | 892.27 | 40.73 | 0 | 40.73
沼气所 | 1 | 厌氧微生物重点开放实验室改造 | 1688 | 1500 | 1500 | 0 | 1156.57 | 1156.57 | 0 | 343.43 | 343.43 | 0 | 改造工程已支付首笔工程款,正在核准第一次工程进度款。仪器设备购置完成100%。 |  | 积累资金目标160万元
沼气所 | 2 | 沼气科技研发基地 |  | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 0
小计 |  |  | 1688 | 2330 | 2330 | 0 | 1156.57 | 1156.57 | 0 | 1173.43 | 1173.43 | 0
南农机 | 1 | 中国农业科学院南京农业机械化研究所科研实验室 | 2620 | 2420 | 2420 | 0 | 2201 | 2201 | 0 | 219 | 219 | 0 | 主体土建工程已完工,正在进行工程结算。 |  | 积累资金目标100万元
南农机 | 2 | 农业机械化技术创新试验基地 | 2600 | 100 | 100 | 0 | 13 | 13 | 0 | 87 | 87 | 0 | 正在编制初步设计。 |  | 积累资金目标10万元
小计 |  |  | 5220 | 2520 | 2520 | 0 | 2214 | 2214 | 0 | 306 | 306 | 0
甜菜所 | 1 | 农业部甜菜及制品质量安全监督检验中心项目 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0 | 3件仪器设备尚未采购。 |  | 8月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1518.24 | 1518.24 | 0 | 181.76 | 181.76 | 0
蚕业所 | 1 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 2012.3 | 2012.3 | 0 | 123.7 | 123.7 | 0 | 已陆续有3/4仪器设备到货； 新楼土建工程（含装修）已验收。 |  | 11月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 2136 | 2136 | 2136 | 0 | 2012.3 | 2012.3 | 0 | 123.7 | 123.7 | 0
长兽医 | 1 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.99 | 1019.99 | 0 | 426.01 | 426.01 | 0 | 实验室内部装修正在进行中。 |  | 9月份上报申请验收材料
小计 |  |  | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 1019.99 | 1019.99 | 0 | 426.01 | 426.01 | 0
| 注： | 1、填报范围：已立项未完成竣工验收的全部项目，包括国拨资金、自筹资金和地方配套项目
2、请各单位对往来资金在备注中分析说明
3、概算数：已批复概算的项目填报概算数，未批复概算的项目，填报立项批复投资额
4、请各单位于每月5日前将上个月的月报表通过电子邮件报送基本建设局fzjh@caas.net.cn和财务局cwsyf@mail.caas.net.cn

## 在建项目个数排序
附件2
中国农业科学院在建项目数量排序表
序号 | 项目单位 | 截止12月底在建项目个数排序 | 序号 | 项目单位 | 截止2月底在建项目个数排序
1 | 院部 | 6 | 17 | 蔬菜所 | 1
2 | 草原所 | 5 | 18 | 果树所 | 1
3 | 麻类所 | 3 | 19 | 资划所 | 1
4 | 郑果所 | 3 | 20 | 环保所 | 1
5 | 棉花所 | 3 | 21 | 水稻所 | 1
6 | 作科所 | 3 | 22 | 上海所 | 1
7 | 畜牧所 | 3 | 23 | 蜜蜂所 | 1
8 | 植保所 | 3 | 24 | 特产所 | 1
9 | 加工所 | 2 | 25 | 研究生院 | 1
10 | 油料所 | 2 | 26 | 甜菜所 | 1
11 | 饲料所 | 2 | 27 | 兰兽医 | 1
12 | 环发所 | 2 | 28 | 长兽医 | 1
13 | 哈兽研 | 2 | 29 | 蚕业所 | 1
14 | 南农机 | 2 | 30 | 信息所 | 1
15 | 沼气所 | 2 |  | 合计 | 58
16 | 灌溉所 | 1

## 结余资金排序
附件1 | 中国农业科学院在建项目结余资金（国拨）排序表
| 序号 | 项目单位 | 截止12月底项目结余资金 | 序号 | 项目单位 | 截止12月底项目结余资金
| 1 | 哈兽研 | 17760 | 17 | 甜菜所 | 181.76
| 2 | 兰兽医 | 7793.01 | 18 | 加工所 | 154.2
| 3 | 院部 | 5123.98 | 19 | 蚕业所 | 123.7
| 4 | 植保所 | 1693.341 | 20 | 棉花所 | 123.49
| 5 | 沼气所 | 1173.43 | 21 | 灌溉所 | 100.07
| 6 | 麻类所 | 728.9 | 22 | 畜牧所 | 94.49
| 7 | 信息所 | 586.5 | 23 | 油料所 | 84.83
| 8 | 作科所 | 472.8392 | 25 | 水稻所 | 6.61
| 9 | 草原所 | 464.25 | 26 | 果树所 | 2.56
| 10 | 长兽医 | 426.01 | 24 | 蔬菜所 | 0
| 11 | 郑果所 | 355.87 | 27 | 资划所 | 0
| 12 | 特产所 | 339 | 28 | 环保所 | 0
| 13 | 南农机 | 306 | 29 | 研究生院 | 0
| 14 | 饲料所 | 298.28 | 30 | 上海所 | 0
| 15 | 蜜蜂所 | 257.1 |  | 合计 | 38855.8502
| 16 | 环发所 | 205.63

## 未按时上报验收
附件3 | 截至12月底未按时上报验收申请的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 进度目标规定上报验收时间 | 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 进度目标规定上报验收时间
| 1 | 部级棉花质量安全监督检验中心 | 棉花所 | 6月份上报申请验收材料 | 10 | 环境保护科研监测所综合实验室 | 环保所 | 10月份上报申请验收材料
| 2 | 大院综合改造 | 郑果所 | 6月份上报申请验收材料 | 11 | 廊坊有害生物防治野外科学观测试验站 | 植保所 | 11月份上报申请验收材料
| 3 | 牧草收获机械科技成果中试熟化 | 草原所 | 6月份上报申请验收材料 | 12 | 新型安全抗球虫系列新药的中试和转化 | 上海所 | 11月份上报申请验收材料
| 4 | 旱作节水农业技术研发和创新基地 | 环发所 | 7月份上报申请验收材料 | 13 | 部级蚕业产品质量安全监督检验中心 | 蚕业所 | 11月份上报申请验收材料
| 5 | 麻类加工酶制剂科技成果转化 | 麻类所 | 7月份上报申请验收材料 | 14 | 沅江麻类资源重点野外科学观测试验站 | 麻类所 | 12月份上报申请验收材料
| 6 | 农业部甜菜及制品质量安全监督检验中心项目 | 甜菜所 | 8月份上报申请验收材料
| 7 | 航天育种 | 加工所 | 9月份上报申请验收材料
| 8 | 狂犬病及野生动物与人共患病诊断实验室 | 长兽医 | 9月份上报申请验收材料
| 9 | 农产品质量安全与检测中心 | 院部 | 10月份上报申请验收材料